## Triang
Project 01 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | 1 | 60.4247 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.20813 | 5.6452 | 5.6452 | 2 | 59.2484 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.6452 | 0.87553 | 7 | 12.6452 | 3 | 58.8934 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.6452 | 0.25356 | 7.4669 | 13.1121 | 4 | 59.7345 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.6452 | 0.62384 | 9.0174 | 14.6626 | 5 | 61.8714 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.6452 | 0.68398 | 9.205 | 21.8502 | 6 | 58.949 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 14.6626 | 0.1903 | 7.2338 | 21.8964 | 7 | 63.3012 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.8502 | 0.16816 | 11.5882 | 33.4384 | 8 | 57.6518 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.8964 | 0.59628 | 5 | 26.8964 | 9 | 64.0079 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.8964 | 0.48991 | 13.2339 | 35.1303 | 10 | 60.0035 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.4384 | 0.92929 | 11.3487 | 44.7871 | 11 | 57.8852 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 35.1303 | 0.3341 | 4.1732 | 39.3035 | 12 | 60.6719 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 44.7871 | 0.87626 | 15.6376 | 60.4247 | 13 | 58.1789 | 1
[9 empty] | 14 | 60.4701 | 0
[9 empty] | 15 | 60.3188 | 0
[9 empty] | 16 | 57.5149 | 1
[9 empty] | 17 | 58.4896 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 59.2647 | 1
60 | 59.4932 | 0.62 | [6 empty] | 19 | 60.1113 | 0
[9 empty] | 20 | 59.1375 | 1
[9 empty] | 21 | 59.2409 | 1
[9 empty] | 22 | 58.8013 | 1
[9 empty] | 23 | 60.8408 | 0
[9 empty] | 24 | 59.3523 | 1
[9 empty] | 25 | 60.0541 | 0
[9 empty] | 26 | 59.2295 | 1
[9 empty] | 27 | 59.4987 | 1
[9 empty] | 28 | 62.5114 | 0
[9 empty] | 29 | 59.5633 | 1
[9 empty] | 30 | 59.0954 | 1
[9 empty] | 31 | 58.1873 | 1
[9 empty] | 32 | 61.1203 | 0
[9 empty] | 33 | 56.2745 | 1
[9 empty] | 34 | 61.9818 | 0
[9 empty] | 35 | 57.8628 | 1
[9 empty] | 36 | 59.3273 | 1
[9 empty] | 37 | 61.8393 | 0
[9 empty] | 38 | 62.128 | 0
[9 empty] | 39 | 57.9087 | 1
[9 empty] | 40 | 57.5852 | 1
[9 empty] | 41 | 63.1819 | 0
[9 empty] | 42 | 63.4621 | 0
[9 empty] | 43 | 60.8217 | 0
[9 empty] | 44 | 62.5093 | 0
[9 empty] | 45 | 60.4436 | 0
[9 empty] | 46 | 61.04 | 0
[9 empty] | 47 | 58.6422 | 1
[9 empty] | 48 | 57.4941 | 1
[9 empty] | 49 | 61.3961 | 0
[9 empty] | 50 | 58.8027 | 1
[9 empty] | 51 | 61.7707 | 0
[9 empty] | 52 | 58.9079 | 1
[9 empty] | 53 | 59.1385 | 1
[9 empty] | 54 | 59.1833 | 1
[9 empty] | 55 | 59.7422 | 1
[9 empty] | 56 | 61.3495 | 0
[9 empty] | 57 | 60.9736 | 0
[9 empty] | 58 | 59.9258 | 1
[9 empty] | 59 | 59.5311 | 1
[9 empty] | 60 | 63.957 | 0
[9 empty] | 61 | 60.7554 | 0
[9 empty] | 62 | 58.9215 | 1
[9 empty] | 63 | 57.8361 | 1
[9 empty] | 64 | 61.7278 | 0
[9 empty] | 65 | 59.2036 | 1
[9 empty] | 66 | 60.1207 | 0
[9 empty] | 67 | 58.1121 | 1
[9 empty] | 68 | 61.7336 | 0
[9 empty] | 69 | 56.6012 | 1
[9 empty] | 70 | 60.8638 | 0
[9 empty] | 71 | 59.481 | 1
[9 empty] | 72 | 60.6622 | 0
[9 empty] | 73 | 60.7119 | 0
[9 empty] | 74 | 57.0292 | 1
[9 empty] | 75 | 61.6538 | 0
[9 empty] | 76 | 57.4952 | 1
[9 empty] | 77 | 58.0522 | 1
[9 empty] | 78 | 60.8434 | 0
[9 empty] | 79 | 62.1262 | 0
[9 empty] | 80 | 58.5034 | 1
[9 empty] | 81 | 63.6772 | 0
[9 empty] | 82 | 57.2632 | 1
[9 empty] | 83 | 58.7021 | 1
[9 empty] | 84 | 60.0949 | 0
[9 empty] | 85 | 61.5321 | 0
[9 empty] | 86 | 57.635 | 1
[9 empty] | 87 | 55.451 | 1
[9 empty] | 88 | 57.2275 | 1
[9 empty] | 89 | 62.1488 | 0
[9 empty] | 90 | 59.5473 | 1
[9 empty] | 91 | 57.9369 | 1
[9 empty] | 92 | 61.6249 | 0
[9 empty] | 93 | 60.1681 | 0
[9 empty] | 94 | 61.7734 | 0
[9 empty] | 95 | 60.1196 | 0
[9 empty] | 96 | 56.8642 | 1
[9 empty] | 97 | 60.0044 | 0
[9 empty] | 98 | 60.6938 | 0
[9 empty] | 99 | 58.5691 | 1
[9 empty] | 100 | 58.9651 | 1
[9 empty] | 101 | 61.9979 | 0
[9 empty] | 102 | 59.7016 | 1
[9 empty] | 103 | 57.2614 | 1
[9 empty] | 104 | 59.5383 | 1
[9 empty] | 105 | 57.7123 | 1
[9 empty] | 106 | 61.4691 | 0
[9 empty] | 107 | 58.8512 | 1
[9 empty] | 108 | 58.1843 | 1
[9 empty] | 109 | 58.897 | 1
[9 empty] | 110 | 61.0933 | 0
[9 empty] | 111 | 58.9522 | 1
[9 empty] | 112 | 59.6004 | 1
[9 empty] | 113 | 60.7912 | 0
[9 empty] | 114 | 61.3773 | 0
[9 empty] | 115 | 60.2334 | 0
[9 empty] | 116 | 56.1109 | 1
[9 empty] | 117 | 59.8938 | 1
[9 empty] | 118 | 61.1702 | 0
[9 empty] | 119 | 59.8094 | 1
[9 empty] | 120 | 60.5215 | 0
[9 empty] | 121 | 60.628 | 0
[9 empty] | 122 | 59.9321 | 1
[9 empty] | 123 | 60.8073 | 0
[9 empty] | 124 | 59.2665 | 1
[9 empty] | 125 | 57.4528 | 1
[9 empty] | 126 | 59.1685 | 1
[9 empty] | 127 | 58.9355 | 1
[9 empty] | 128 | 62.1207 | 0
[9 empty] | 129 | 62.2105 | 0
[9 empty] | 130 | 61.1382 | 0
[9 empty] | 131 | 62.633 | 0
[9 empty] | 132 | 60.7895 | 0
[9 empty] | 133 | 57.8482 | 1
[9 empty] | 134 | 60.7155 | 0
[9 empty] | 135 | 59.3085 | 1
[9 empty] | 136 | 58.8805 | 1
[9 empty] | 137 | 59.015 | 1
[9 empty] | 138 | 62.0451 | 0
[9 empty] | 139 | 61.8448 | 0
[9 empty] | 140 | 61.0608 | 0
[9 empty] | 141 | 60.5309 | 0
[9 empty] | 142 | 60.4412 | 0
[9 empty] | 143 | 60.298 | 0
[9 empty] | 144 | 56.5145 | 1
[9 empty] | 145 | 59.1772 | 1
[9 empty] | 146 | 56.8979 | 1
[9 empty] | 147 | 57.8481 | 1
[9 empty] | 148 | 59.9843 | 1
[9 empty] | 149 | 57.5309 | 1
[9 empty] | 150 | 58.3112 | 1
[9 empty] | 151 | 59.2729 | 1
[9 empty] | 152 | 64.0337 | 0
[9 empty] | 153 | 60.7108 | 0
[9 empty] | 154 | 62.6594 | 0
[9 empty] | 155 | 59.1932 | 1
[9 empty] | 156 | 61.655 | 0
[9 empty] | 157 | 60.5787 | 0
[9 empty] | 158 | 62.0555 | 0
[9 empty] | 159 | 58.5384 | 1
[9 empty] | 160 | 58.9229 | 1
[9 empty] | 161 | 58.9544 | 1
[9 empty] | 162 | 61.8083 | 0
[9 empty] | 163 | 57.7722 | 1
[9 empty] | 164 | 60.1487 | 0
[9 empty] | 165 | 59.5248 | 1
[9 empty] | 166 | 57.1834 | 1
[9 empty] | 167 | 57.734 | 1
[9 empty] | 168 | 57.3168 | 1
[9 empty] | 169 | 60.176 | 0
[9 empty] | 170 | 62.2346 | 0
[9 empty] | 171 | 58.4136 | 1
[9 empty] | 172 | 55.4949 | 1
[9 empty] | 173 | 60.389 | 0
[9 empty] | 174 | 57.8044 | 1
[9 empty] | 175 | 56.5188 | 1
[9 empty] | 176 | 59.794 | 1
[9 empty] | 177 | 58.5589 | 1
[9 empty] | 178 | 60.6055 | 0
[9 empty] | 179 | 62.1738 | 0
[9 empty] | 180 | 57.7321 | 1
[9 empty] | 181 | 62.5945 | 0
[9 empty] | 182 | 61.2965 | 0
[9 empty] | 183 | 59.0838 | 1
[9 empty] | 184 | 58.782 | 1
[9 empty] | 185 | 60.1705 | 0
[9 empty] | 186 | 62.1474 | 0
[9 empty] | 187 | 58.4274 | 1
[9 empty] | 188 | 61.198 | 0
[9 empty] | 189 | 60.3563 | 0
[9 empty] | 190 | 61.0086 | 0
[9 empty] | 191 | 57.6606 | 1
[9 empty] | 192 | 61.2164 | 0
[9 empty] | 193 | 59.3754 | 1
[9 empty] | 194 | 57.8874 | 1
[9 empty] | 195 | 59.9117 | 1
[9 empty] | 196 | 60.751 | 0
[9 empty] | 197 | 61.4761 | 0
[9 empty] | 198 | 55.542 | 1
[9 empty] | 199 | 58.8759 | 1
[9 empty] | 200 | 60.2084 | 0
[9 empty] | 201 | 55.6979 | 1
[9 empty] | 202 | 60.883 | 0
[9 empty] | 203 | 58.5178 | 1
[9 empty] | 204 | 62.535 | 0
[9 empty] | 205 | 57.2471 | 1
[9 empty] | 206 | 56.4404 | 1
[9 empty] | 207 | 56.9769 | 1
[9 empty] | 208 | 60.8155 | 0
[9 empty] | 209 | 56.4423 | 1
[9 empty] | 210 | 62.5444 | 0
[9 empty] | 211 | 60.0089 | 0
[9 empty] | 212 | 58.4684 | 1
[9 empty] | 213 | 57.0614 | 1
[9 empty] | 214 | 58.9369 | 1
[9 empty] | 215 | 57.4675 | 1
[9 empty] | 216 | 59.1404 | 1
[9 empty] | 217 | 60.3991 | 0
[9 empty] | 218 | 59.1212 | 1
[9 empty] | 219 | 57.2406 | 1
[9 empty] | 220 | 58.4705 | 1
[9 empty] | 221 | 59.2929 | 1
[9 empty] | 222 | 61.0989 | 0
[9 empty] | 223 | 62.1235 | 0
[9 empty] | 224 | 59.7713 | 1
[9 empty] | 225 | 55.8773 | 1
[9 empty] | 226 | 61.4686 | 0
[9 empty] | 227 | 58.8848 | 1
[9 empty] | 228 | 60.1744 | 0
[9 empty] | 229 | 60.9163 | 0
[9 empty] | 230 | 58.9524 | 1
[9 empty] | 231 | 56.4811 | 1
[9 empty] | 232 | 59.1975 | 1
[9 empty] | 233 | 57.0612 | 1
[9 empty] | 234 | 61.9369 | 0
[9 empty] | 235 | 60.7003 | 0
[9 empty] | 236 | 59.5595 | 1
[9 empty] | 237 | 62.6451 | 0
[9 empty] | 238 | 59.4292 | 1
[9 empty] | 239 | 60.5823 | 0
[9 empty] | 240 | 60.3809 | 0
[9 empty] | 241 | 57.4236 | 1
[9 empty] | 242 | 57.9579 | 1
[9 empty] | 243 | 60.7055 | 0
[9 empty] | 244 | 61.205 | 0
[9 empty] | 245 | 56.9655 | 1
[9 empty] | 246 | 61.0004 | 0
[9 empty] | 247 | 60.277 | 0
[9 empty] | 248 | 60.1368 | 0
[9 empty] | 249 | 61.6989 | 0
[9 empty] | 250 | 63.8841 | 0
[9 empty] | 251 | 58.0619 | 1
[9 empty] | 252 | 57.5358 | 1
[9 empty] | 253 | 59.4853 | 1
[9 empty] | 254 | 60.2281 | 0
[9 empty] | 255 | 59.415 | 1
[9 empty] | 256 | 60.736 | 0
[9 empty] | 257 | 59.2695 | 1
[9 empty] | 258 | 56.9557 | 1
[9 empty] | 259 | 58.242 | 1
[9 empty] | 260 | 61.1282 | 0
[9 empty] | 261 | 61.1029 | 0
[9 empty] | 262 | 61.0137 | 0
[9 empty] | 263 | 57.7433 | 1
[9 empty] | 264 | 59.2332 | 1
[9 empty] | 265 | 60.0681 | 0
[9 empty] | 266 | 58.5887 | 1
[9 empty] | 267 | 60.9801 | 0
[9 empty] | 268 | 62.5446 | 0
[9 empty] | 269 | 61.5643 | 0
[9 empty] | 270 | 60.0321 | 0
[9 empty] | 271 | 57.1097 | 1
[9 empty] | 272 | 59.1246 | 1
[9 empty] | 273 | 61.8771 | 0
[9 empty] | 274 | 58.6002 | 1
[9 empty] | 275 | 59.8757 | 1
[9 empty] | 276 | 57.6026 | 1
[9 empty] | 277 | 57.041 | 1
[9 empty] | 278 | 61.2613 | 0
[9 empty] | 279 | 60.72 | 0
[9 empty] | 280 | 58.3705 | 1
[9 empty] | 281 | 59.93 | 1
[9 empty] | 282 | 59.0543 | 1
[9 empty] | 283 | 57.9256 | 1
[9 empty] | 284 | 58.8244 | 1
[9 empty] | 285 | 61.6502 | 0
[9 empty] | 286 | 57.9242 | 1
[9 empty] | 287 | 58.1385 | 1
[9 empty] | 288 | 60.2447 | 0
[9 empty] | 289 | 62.2013 | 0
[9 empty] | 290 | 60.0508 | 0
[9 empty] | 291 | 63.1944 | 0
[9 empty] | 292 | 60.6047 | 0
[9 empty] | 293 | 59.0435 | 1
[9 empty] | 294 | 59.6837 | 1
[9 empty] | 295 | 57.2425 | 1
[9 empty] | 296 | 60.4841 | 0
[9 empty] | 297 | 57.8282 | 1
[9 empty] | 298 | 60.1853 | 0
[9 empty] | 299 | 60.4423 | 0
[9 empty] | 300 | 60.4421 | 0
[9 empty] | 301 | 59.4422 | 1
[9 empty] | 302 | 61.0196 | 0
[9 empty] | 303 | 60.1637 | 0
[9 empty] | 304 | 62.8748 | 0
[9 empty] | 305 | 58.5406 | 1
[9 empty] | 306 | 63.8174 | 0
[9 empty] | 307 | 61.3378 | 0
[9 empty] | 308 | 59.2772 | 1
[9 empty] | 309 | 59.5925 | 1
[9 empty] | 310 | 61.8396 | 0
[9 empty] | 311 | 59.6502 | 1
[9 empty] | 312 | 59.7124 | 1
[9 empty] | 313 | 57.445 | 1
[9 empty] | 314 | 56.9405 | 1
[9 empty] | 315 | 58.6647 | 1
[9 empty] | 316 | 57.5422 | 1
[9 empty] | 317 | 57.6814 | 1
[9 empty] | 318 | 61.9588 | 0
[9 empty] | 319 | 57.5591 | 1
[9 empty] | 320 | 60.8242 | 0
[9 empty] | 321 | 58.1354 | 1
[9 empty] | 322 | 60.6831 | 0
[9 empty] | 323 | 58.0287 | 1
[9 empty] | 324 | 63.6622 | 0
[9 empty] | 325 | 59.18 | 1
[9 empty] | 326 | 61.3571 | 0
[9 empty] | 327 | 59.4297 | 1
[9 empty] | 328 | 61.1148 | 0
[9 empty] | 329 | 57.2252 | 1
[9 empty] | 330 | 58.361 | 1
[9 empty] | 331 | 62.643 | 0
[9 empty] | 332 | 60.4693 | 0
[9 empty] | 333 | 59.869 | 1
[9 empty] | 334 | 61.7525 | 0
[9 empty] | 335 | 60.8193 | 0
[9 empty] | 336 | 61.186 | 0
[9 empty] | 337 | 56.7229 | 1
[9 empty] | 338 | 61.6118 | 0
[9 empty] | 339 | 58.8831 | 1
[9 empty] | 340 | 61.0474 | 0
[9 empty] | 341 | 61.3352 | 0
[9 empty] | 342 | 58.7049 | 1
[9 empty] | 343 | 59.8842 | 1
[9 empty] | 344 | 55.2545 | 1
[9 empty] | 345 | 57.8623 | 1
[9 empty] | 346 | 57.8852 | 1
[9 empty] | 347 | 59.8299 | 1
[9 empty] | 348 | 60.1578 | 0
[9 empty] | 349 | 60.7369 | 0
[9 empty] | 350 | 58.4844 | 1
[9 empty] | 351 | 59.7692 | 1
[9 empty] | 352 | 58.8616 | 1
[9 empty] | 353 | 58.6586 | 1
[9 empty] | 354 | 58.2666 | 1
[9 empty] | 355 | 58.4348 | 1
[9 empty] | 356 | 58.7985 | 1
[9 empty] | 357 | 60.5099 | 0
[9 empty] | 358 | 58.399 | 1
[9 empty] | 359 | 59.2914 | 1
[9 empty] | 360 | 61.0266 | 0
[9 empty] | 361 | 56.4965 | 1
[9 empty] | 362 | 57.4416 | 1
[9 empty] | 363 | 58.5512 | 1
[9 empty] | 364 | 57.4963 | 1
[9 empty] | 365 | 61.3826 | 0
[9 empty] | 366 | 59.5269 | 1
[9 empty] | 367 | 61.0319 | 0
[9 empty] | 368 | 60.5311 | 0
[9 empty] | 369 | 59.8241 | 1
[9 empty] | 370 | 60.6321 | 0
[9 empty] | 371 | 61.7646 | 0
[9 empty] | 372 | 59.933 | 1
[9 empty] | 373 | 63.4516 | 0
[9 empty] | 374 | 58.5914 | 1
[9 empty] | 375 | 61.4642 | 0
[9 empty] | 376 | 57.3474 | 1
[9 empty] | 377 | 58.8577 | 1
[9 empty] | 378 | 59.8428 | 1
[9 empty] | 379 | 62.1186 | 0
[9 empty] | 380 | 58.775 | 1
[9 empty] | 381 | 57.3716 | 1
[9 empty] | 382 | 59.9916 | 1
[9 empty] | 383 | 58.1584 | 1
[9 empty] | 384 | 61.3964 | 0
[9 empty] | 385 | 56.3293 | 1
[9 empty] | 386 | 56.7385 | 1
[9 empty] | 387 | 58.8868 | 1
[9 empty] | 388 | 57.9925 | 1
[9 empty] | 389 | 58.6321 | 1
[9 empty] | 390 | 58.0874 | 1
[9 empty] | 391 | 61.3673 | 0
[9 empty] | 392 | 58.8887 | 1
[9 empty] | 393 | 57.496 | 1
[9 empty] | 394 | 62.2355 | 0
[9 empty] | 395 | 56.4965 | 1
[9 empty] | 396 | 60.494 | 0
[9 empty] | 397 | 61.9329 | 0
[9 empty] | 398 | 57.7895 | 1
[9 empty] | 399 | 61.125 | 0
[9 empty] | 400 | 60.11 | 0
[9 empty] | 401 | 59.0285 | 1
[9 empty] | 402 | 60.4761 | 0
[9 empty] | 403 | 58.9993 | 1
[9 empty] | 404 | 61.242 | 0
[9 empty] | 405 | 60.2298 | 0
[9 empty] | 406 | 62.1807 | 0
[9 empty] | 407 | 60.2657 | 0
[9 empty] | 408 | 57.9288 | 1
[9 empty] | 409 | 62.2194 | 0
[9 empty] | 410 | 59.1005 | 1
[9 empty] | 411 | 61.279 | 0
[9 empty] | 412 | 58.8849 | 1
[9 empty] | 413 | 59.6245 | 1
[9 empty] | 414 | 60.7855 | 0
[9 empty] | 415 | 59.5765 | 1
[9 empty] | 416 | 59.1853 | 1
[9 empty] | 417 | 57.551 | 1
[9 empty] | 418 | 57.8295 | 1
[9 empty] | 419 | 59.3223 | 1
[9 empty] | 420 | 57.8821 | 1
[9 empty] | 421 | 62.8046 | 0
[9 empty] | 422 | 58.8446 | 1
[9 empty] | 423 | 59.7586 | 1
[9 empty] | 424 | 60.4235 | 0
[9 empty] | 425 | 59.8007 | 1
[9 empty] | 426 | 60.2013 | 0
[9 empty] | 427 | 61.0635 | 0
[9 empty] | 428 | 59.8695 | 1
[9 empty] | 429 | 61.2431 | 0
[9 empty] | 430 | 60.0947 | 0
[9 empty] | 431 | 57.5263 | 1
[9 empty] | 432 | 61.9937 | 0
[9 empty] | 433 | 59.1819 | 1
[9 empty] | 434 | 58.2942 | 1
[9 empty] | 435 | 57.577 | 1
[9 empty] | 436 | 58.4297 | 1
[9 empty] | 437 | 60.4687 | 0
[9 empty] | 438 | 59.5573 | 1
[9 empty] | 439 | 59.5771 | 1
[9 empty] | 440 | 57.2359 | 1
[9 empty] | 441 | 59.0467 | 1
[9 empty] | 442 | 59.6644 | 1
[9 empty] | 443 | 60.5576 | 0
[9 empty] | 444 | 56.1104 | 1
[9 empty] | 445 | 57.9514 | 1
[9 empty] | 446 | 60.0839 | 0
[9 empty] | 447 | 59.1357 | 1
[9 empty] | 448 | 59.9726 | 1
[9 empty] | 449 | 57.9459 | 1
[9 empty] | 450 | 59.3711 | 1
[9 empty] | 451 | 59.6498 | 1
[9 empty] | 452 | 59.6067 | 1
[9 empty] | 453 | 59.8244 | 1
[9 empty] | 454 | 59.4284 | 1
[9 empty] | 455 | 57.3479 | 1
[9 empty] | 456 | 58.0215 | 1
[9 empty] | 457 | 62.8554 | 0
[9 empty] | 458 | 59.2029 | 1
[9 empty] | 459 | 62.2228 | 0
[9 empty] | 460 | 56.3651 | 1
[9 empty] | 461 | 64.4075 | 0
[9 empty] | 462 | 59.9122 | 1
[9 empty] | 463 | 60.2707 | 0
[9 empty] | 464 | 57.6177 | 1
[9 empty] | 465 | 61.8453 | 0
[9 empty] | 466 | 58.3808 | 1
[9 empty] | 467 | 58.5766 | 1
[9 empty] | 468 | 57.078 | 1
[9 empty] | 469 | 60.5933 | 0
[9 empty] | 470 | 58.3683 | 1
[9 empty] | 471 | 57.7156 | 1
[9 empty] | 472 | 61.376 | 0
[9 empty] | 473 | 59.4923 | 1
[9 empty] | 474 | 59.3033 | 1
[9 empty] | 475 | 56.3756 | 1
[9 empty] | 476 | 62.7288 | 0
[9 empty] | 477 | 58.9669 | 1
[9 empty] | 478 | 60.1283 | 0
[9 empty] | 479 | 59.5132 | 1
[9 empty] | 480 | 59.402 | 1
[9 empty] | 481 | 59.7395 | 1
[9 empty] | 482 | 59.8034 | 1
[9 empty] | 483 | 58.6488 | 1
[9 empty] | 484 | 60.0349 | 0
[9 empty] | 485 | 60.7677 | 0
[9 empty] | 486 | 62.0711 | 0
[9 empty] | 487 | 60.2719 | 0
[9 empty] | 488 | 60.0164 | 0
[9 empty] | 489 | 59.4975 | 1
[9 empty] | 490 | 62.1209 | 0
[9 empty] | 491 | 59.9183 | 1
[9 empty] | 492 | 57.6794 | 1
[9 empty] | 493 | 60.293 | 0
[9 empty] | 494 | 59.6242 | 1
[9 empty] | 495 | 55.8961 | 1
[9 empty] | 496 | 57.9426 | 1
[9 empty] | 497 | 59.6211 | 1
[9 empty] | 498 | 60.2184 | 0
[9 empty] | 499 | 56.8883 | 1
[9 empty] | 500 | 60.0365 | 0
[9 empty] | 501 | 56.9786 | 1
[9 empty] | 502 | 59.8459 | 1
[9 empty] | 503 | 58.331 | 1
[9 empty] | 504 | 59.4255 | 1
[9 empty] | 505 | 60.3179 | 0
[9 empty] | 506 | 61.4219 | 0
[9 empty] | 507 | 59.7749 | 1
[9 empty] | 508 | 61.6969 | 0
[9 empty] | 509 | 58.9721 | 1
[9 empty] | 510 | 59.6069 | 1
[9 empty] | 511 | 60.0076 | 0
[9 empty] | 512 | 59.3231 | 1
[9 empty] | 513 | 58.6732 | 1
[9 empty] | 514 | 57.3594 | 1
[9 empty] | 515 | 58.7405 | 1
[9 empty] | 516 | 61.6869 | 0
[9 empty] | 517 | 57.5616 | 1
[9 empty] | 518 | 59.1668 | 1
[9 empty] | 519 | 61.0596 | 0
[9 empty] | 520 | 58.4663 | 1
[9 empty] | 521 | 60.4337 | 0
[9 empty] | 522 | 58.9581 | 1
[9 empty] | 523 | 59.46 | 1
[9 empty] | 524 | 59.4199 | 1
[9 empty] | 525 | 58.519 | 1
[9 empty] | 526 | 60.1528 | 0
[9 empty] | 527 | 58.7041 | 1
[9 empty] | 528 | 58.9643 | 1
[9 empty] | 529 | 57.6101 | 1
[9 empty] | 530 | 59.8467 | 1
[9 empty] | 531 | 61.3768 | 0
[9 empty] | 532 | 57.2821 | 1
[9 empty] | 533 | 58.5697 | 1
[9 empty] | 534 | 55.64 | 1
[9 empty] | 535 | 59.3004 | 1
[9 empty] | 536 | 63.1576 | 0
[9 empty] | 537 | 59.0718 | 1
[9 empty] | 538 | 57.1365 | 1
[9 empty] | 539 | 59.7967 | 1
[9 empty] | 540 | 58.2868 | 1
[9 empty] | 541 | 58.8232 | 1
[9 empty] | 542 | 58.9295 | 1
[9 empty] | 543 | 57.9027 | 1
[9 empty] | 544 | 61.2966 | 0
[9 empty] | 545 | 59.528 | 1
[9 empty] | 546 | 60.6241 | 0
[9 empty] | 547 | 59.6669 | 1
[9 empty] | 548 | 59.3654 | 1
[9 empty] | 549 | 59.9241 | 1
[9 empty] | 550 | 59.2121 | 1
[9 empty] | 551 | 58.064 | 1
[9 empty] | 552 | 57.9835 | 1
[9 empty] | 553 | 58.8115 | 1
[9 empty] | 554 | 60.5887 | 0
[9 empty] | 555 | 58.2727 | 1
[9 empty] | 556 | 58.2059 | 1
[9 empty] | 557 | 62.987 | 0
[9 empty] | 558 | 56.6316 | 1
[9 empty] | 559 | 59.3924 | 1
[9 empty] | 560 | 58.4254 | 1
[9 empty] | 561 | 59.9602 | 1
[9 empty] | 562 | 58.6405 | 1
[9 empty] | 563 | 59.9421 | 1
[9 empty] | 564 | 58.7187 | 1
[9 empty] | 565 | 58.2424 | 1
[9 empty] | 566 | 57.3568 | 1
[9 empty] | 567 | 58.3387 | 1
[9 empty] | 568 | 60.64 | 0
[9 empty] | 569 | 57.546 | 1
[9 empty] | 570 | 58.5802 | 1
[9 empty] | 571 | 58.6635 | 1
[9 empty] | 572 | 59.07 | 1
[9 empty] | 573 | 59.5488 | 1
[9 empty] | 574 | 58.7364 | 1
[9 empty] | 575 | 60.0774 | 0
[9 empty] | 576 | 60.0629 | 0
[9 empty] | 577 | 61.0066 | 0
[9 empty] | 578 | 60.9436 | 0
[9 empty] | 579 | 60.5871 | 0
[9 empty] | 580 | 57.5671 | 1
[9 empty] | 581 | 60.7159 | 0
[9 empty] | 582 | 58.33 | 1
[9 empty] | 583 | 57.381 | 1
[9 empty] | 584 | 58.7806 | 1
[9 empty] | 585 | 61.0796 | 0
[9 empty] | 586 | 62.0572 | 0
[9 empty] | 587 | 59.9859 | 1
[9 empty] | 588 | 62.5132 | 0
[9 empty] | 589 | 58.4208 | 1
[9 empty] | 590 | 62.9326 | 0
[9 empty] | 591 | 58.0825 | 1
[9 empty] | 592 | 60.3631 | 0
[9 empty] | 593 | 59.4426 | 1
[9 empty] | 594 | 57.1439 | 1
[9 empty] | 595 | 58.6508 | 1
[9 empty] | 596 | 61.4188 | 0
[9 empty] | 597 | 61.5065 | 0
[9 empty] | 598 | 58.42 | 1
[9 empty] | 599 | 59.7263 | 1
[9 empty] | 600 | 59.669 | 1
[9 empty] | 601 | 60.1932 | 0
[9 empty] | 602 | 55.7694 | 1
[9 empty] | 603 | 57.663 | 1
[9 empty] | 604 | 60.8148 | 0
[9 empty] | 605 | 58.033 | 1
[9 empty] | 606 | 57.7468 | 1
[9 empty] | 607 | 61.9526 | 0
[9 empty] | 608 | 62.2313 | 0
[9 empty] | 609 | 61.0439 | 0
[9 empty] | 610 | 60.131 | 0
[9 empty] | 611 | 58.078 | 1
[9 empty] | 612 | 60.8612 | 0
[9 empty] | 613 | 58.7164 | 1
[9 empty] | 614 | 60.5476 | 0
[9 empty] | 615 | 60.5273 | 0
[9 empty] | 616 | 60.0863 | 0
[9 empty] | 617 | 61.3343 | 0
[9 empty] | 618 | 61.1705 | 0
[9 empty] | 619 | 59.7638 | 1
[9 empty] | 620 | 60.9308 | 0
[9 empty] | 621 | 59.5039 | 1
[9 empty] | 622 | 62.3374 | 0
[9 empty] | 623 | 61.0072 | 0
[9 empty] | 624 | 59.1237 | 1
[9 empty] | 625 | 57.8109 | 1
[9 empty] | 626 | 60.6659 | 0
[9 empty] | 627 | 59.9699 | 1
[9 empty] | 628 | 57.8168 | 1
[9 empty] | 629 | 61.5222 | 0
[9 empty] | 630 | 59.2471 | 1
[9 empty] | 631 | 61.5586 | 0
[9 empty] | 632 | 62.8481 | 0
[9 empty] | 633 | 57.6364 | 1
[9 empty] | 634 | 59.5971 | 1
[9 empty] | 635 | 59.6584 | 1
[9 empty] | 636 | 57.9932 | 1
[9 empty] | 637 | 60.0792 | 0
[9 empty] | 638 | 61.1267 | 0
[9 empty] | 639 | 60.5425 | 0
[9 empty] | 640 | 57.594 | 1
[9 empty] | 641 | 57.9231 | 1
[9 empty] | 642 | 60.9836 | 0
[9 empty] | 643 | 61.7098 | 0
[9 empty] | 644 | 60.2213 | 0
[9 empty] | 645 | 59.476 | 1
[9 empty] | 646 | 58.6811 | 1
[9 empty] | 647 | 59.3002 | 1
[9 empty] | 648 | 61.4865 | 0
[9 empty] | 649 | 56.8698 | 1
[9 empty] | 650 | 56.8825 | 1
[9 empty] | 651 | 60.3045 | 0
[9 empty] | 652 | 56.4586 | 1
[9 empty] | 653 | 56.6541 | 1
[9 empty] | 654 | 62.9129 | 0
[9 empty] | 655 | 57.5731 | 1
[9 empty] | 656 | 60.5529 | 0
[9 empty] | 657 | 58.1012 | 1
[9 empty] | 658 | 58.5959 | 1
[9 empty] | 659 | 58.0877 | 1
[9 empty] | 660 | 58.8948 | 1
[9 empty] | 661 | 59.4445 | 1
[9 empty] | 662 | 58.7921 | 1
[9 empty] | 663 | 59.6225 | 1
[9 empty] | 664 | 60.5673 | 0
[9 empty] | 665 | 60.3962 | 0
[9 empty] | 666 | 59.619 | 1
[9 empty] | 667 | 59.0966 | 1
[9 empty] | 668 | 56.6382 | 1
[9 empty] | 669 | 61.773 | 0
[9 empty] | 670 | 59.2071 | 1
[9 empty] | 671 | 60.2346 | 0
[9 empty] | 672 | 59.9892 | 1
[9 empty] | 673 | 58.3557 | 1
[9 empty] | 674 | 59.201 | 1
[9 empty] | 675 | 58.7484 | 1
[9 empty] | 676 | 59.6119 | 1
[9 empty] | 677 | 59.755 | 1
[9 empty] | 678 | 57.4499 | 1
[9 empty] | 679 | 58.1165 | 1
[9 empty] | 680 | 58.8441 | 1
[9 empty] | 681 | 62.0934 | 0
[9 empty] | 682 | 57.7867 | 1
[9 empty] | 683 | 60.0272 | 0
[9 empty] | 684 | 62.4835 | 0
[9 empty] | 685 | 57.8015 | 1
[9 empty] | 686 | 59.8093 | 1
[9 empty] | 687 | 61.756 | 0
[9 empty] | 688 | 57.4122 | 1
[9 empty] | 689 | 57.9619 | 1
[9 empty] | 690 | 56.5611 | 1
[9 empty] | 691 | 58.3843 | 1
[9 empty] | 692 | 60.1894 | 0
[9 empty] | 693 | 58.3071 | 1
[9 empty] | 694 | 59.6257 | 1
[9 empty] | 695 | 58.1998 | 1
[9 empty] | 696 | 61.1478 | 0
[9 empty] | 697 | 56.421 | 1
[9 empty] | 698 | 57.2247 | 1
[9 empty] | 699 | 61.0209 | 0
[9 empty] | 700 | 60.529 | 0
[9 empty] | 701 | 57.6228 | 1
[9 empty] | 702 | 59.6634 | 1
[9 empty] | 703 | 60.9602 | 0
[9 empty] | 704 | 59.0671 | 1
[9 empty] | 705 | 62.229 | 0
[9 empty] | 706 | 58.2162 | 1
[9 empty] | 707 | 57.8885 | 1
[9 empty] | 708 | 61.4504 | 0
[9 empty] | 709 | 56.861 | 1
[9 empty] | 710 | 57.3327 | 1
[9 empty] | 711 | 58.6114 | 1
[9 empty] | 712 | 58.0636 | 1
[9 empty] | 713 | 58.6674 | 1
[9 empty] | 714 | 55.5682 | 1
[9 empty] | 715 | 60.2233 | 0
[9 empty] | 716 | 58.427 | 1
[9 empty] | 717 | 56.3208 | 1
[9 empty] | 718 | 57.7628 | 1
[9 empty] | 719 | 57.0724 | 1
[9 empty] | 720 | 60.4953 | 0
[9 empty] | 721 | 58.6466 | 1
[9 empty] | 722 | 61.6364 | 0
[9 empty] | 723 | 57.5321 | 1
[9 empty] | 724 | 57.3969 | 1
[9 empty] | 725 | 56.7105 | 1
[9 empty] | 726 | 59.7221 | 1
[9 empty] | 727 | 59.8495 | 1
[9 empty] | 728 | 58.6202 | 1
[9 empty] | 729 | 58.4009 | 1
[9 empty] | 730 | 60.9015 | 0
[9 empty] | 731 | 58.8091 | 1
[9 empty] | 732 | 59.882 | 1
[9 empty] | 733 | 59.6999 | 1
[9 empty] | 734 | 58.0668 | 1
[9 empty] | 735 | 60.2882 | 0
[9 empty] | 736 | 58.7496 | 1
[9 empty] | 737 | 60.3945 | 0
[9 empty] | 738 | 57.6581 | 1
[9 empty] | 739 | 56.3765 | 1
[9 empty] | 740 | 59.8918 | 1
[9 empty] | 741 | 60.9034 | 0
[9 empty] | 742 | 57.1837 | 1
[9 empty] | 743 | 56.9692 | 1
[9 empty] | 744 | 62.1795 | 0
[9 empty] | 745 | 60.6178 | 0
[9 empty] | 746 | 59.8581 | 1
[9 empty] | 747 | 57.9821 | 1
[9 empty] | 748 | 61.5644 | 0
[9 empty] | 749 | 57.7907 | 1
[9 empty] | 750 | 61.5389 | 0
[9 empty] | 751 | 60.0263 | 0
[9 empty] | 752 | 58.9736 | 1
[9 empty] | 753 | 57.7581 | 1
[9 empty] | 754 | 58.8232 | 1
[9 empty] | 755 | 58.413 | 1
[9 empty] | 756 | 61.8035 | 0
[9 empty] | 757 | 60.7948 | 0
[9 empty] | 758 | 56.5043 | 1
[9 empty] | 759 | 61.3562 | 0
[9 empty] | 760 | 60.4017 | 0
[9 empty] | 761 | 59.9182 | 1
[9 empty] | 762 | 58.9579 | 1
[9 empty] | 763 | 59.5722 | 1
[9 empty] | 764 | 59.4525 | 1
[9 empty] | 765 | 60.3262 | 0
[9 empty] | 766 | 59.6583 | 1
[9 empty] | 767 | 60.2278 | 0
[9 empty] | 768 | 59.182 | 1
[9 empty] | 769 | 57.5062 | 1
[9 empty] | 770 | 59.8341 | 1
[9 empty] | 771 | 59.8195 | 1
[9 empty] | 772 | 61.7345 | 0
[9 empty] | 773 | 58.1292 | 1
[9 empty] | 774 | 60.3565 | 0
[9 empty] | 775 | 60.0466 | 0
[9 empty] | 776 | 59.4178 | 1
[9 empty] | 777 | 58.158 | 1
[9 empty] | 778 | 59.8567 | 1
[9 empty] | 779 | 59.3668 | 1
[9 empty] | 780 | 60.3506 | 0
[9 empty] | 781 | 59.726 | 1
[9 empty] | 782 | 58.6854 | 1
[9 empty] | 783 | 58.8141 | 1
[9 empty] | 784 | 59.3546 | 1
[9 empty] | 785 | 57.5694 | 1
[9 empty] | 786 | 58.2377 | 1
[9 empty] | 787 | 61.4981 | 0
[9 empty] | 788 | 59.7638 | 1
[9 empty] | 789 | 60.3268 | 0
[9 empty] | 790 | 60.4057 | 0
[9 empty] | 791 | 57.7099 | 1
[9 empty] | 792 | 59.4655 | 1
[9 empty] | 793 | 56.7936 | 1
[9 empty] | 794 | 58.9987 | 1
[9 empty] | 795 | 58.988 | 1
[9 empty] | 796 | 58.7177 | 1
[9 empty] | 797 | 60.3672 | 0
[9 empty] | 798 | 61.764 | 0
[9 empty] | 799 | 61.0143 | 0
[9 empty] | 800 | 58.1517 | 1
[9 empty] | 801 | 58.4166 | 1
[9 empty] | 802 | 63.169 | 0
[9 empty] | 803 | 58.1811 | 1
[9 empty] | 804 | 60.8367 | 0
[9 empty] | 805 | 58.8205 | 1
[9 empty] | 806 | 57.873 | 1
[9 empty] | 807 | 56.7095 | 1
[9 empty] | 808 | 59.891 | 1
[9 empty] | 809 | 59.8103 | 1
[9 empty] | 810 | 57.6911 | 1
[9 empty] | 811 | 59.3448 | 1
[9 empty] | 812 | 57.7733 | 1
[9 empty] | 813 | 62.1026 | 0
[9 empty] | 814 | 57.5243 | 1
[9 empty] | 815 | 57.1321 | 1
[9 empty] | 816 | 58.7165 | 1
[9 empty] | 817 | 60.738 | 0
[9 empty] | 818 | 63.036 | 0
[9 empty] | 819 | 60.8194 | 0
[9 empty] | 820 | 59.7118 | 1
[9 empty] | 821 | 60.2769 | 0
[9 empty] | 822 | 57.0188 | 1
[9 empty] | 823 | 57.8038 | 1
[9 empty] | 824 | 58.0979 | 1
[9 empty] | 825 | 58.3023 | 1
[9 empty] | 826 | 60.7099 | 0
[9 empty] | 827 | 57.9356 | 1
[9 empty] | 828 | 57.4694 | 1
[9 empty] | 829 | 58.1596 | 1
[9 empty] | 830 | 59.9981 | 1
[9 empty] | 831 | 59.098 | 1
[9 empty] | 832 | 61.9891 | 0
[9 empty] | 833 | 61.7162 | 0
[9 empty] | 834 | 60.7022 | 0
[9 empty] | 835 | 59.4679 | 1
[9 empty] | 836 | 55.3335 | 1
[9 empty] | 837 | 60.3561 | 0
[9 empty] | 838 | 60.5574 | 0
[9 empty] | 839 | 59.7121 | 1
[9 empty] | 840 | 62.4193 | 0
[9 empty] | 841 | 59.965 | 1
[9 empty] | 842 | 60.0716 | 0
[9 empty] | 843 | 58.2654 | 1
[9 empty] | 844 | 61.0404 | 0
[9 empty] | 845 | 59.2674 | 1
[9 empty] | 846 | 58.7283 | 1
[9 empty] | 847 | 56.6168 | 1
[9 empty] | 848 | 60.2351 | 0
[9 empty] | 849 | 58.2738 | 1
[9 empty] | 850 | 59.0126 | 1
[9 empty] | 851 | 59.1048 | 1
[9 empty] | 852 | 61.9521 | 0
[9 empty] | 853 | 60.0809 | 0
[9 empty] | 854 | 58.6305 | 1
[9 empty] | 855 | 55.7063 | 1
[9 empty] | 856 | 59.3379 | 1
[9 empty] | 857 | 58.6052 | 1
[9 empty] | 858 | 61.7804 | 0
[9 empty] | 859 | 57.374 | 1
[9 empty] | 860 | 60.3432 | 0
[9 empty] | 861 | 61.0224 | 0
[9 empty] | 862 | 58.7779 | 1
[9 empty] | 863 | 59.5053 | 1
[9 empty] | 864 | 57.8694 | 1
[9 empty] | 865 | 61.3823 | 0
[9 empty] | 866 | 57.4106 | 1
[9 empty] | 867 | 59.3528 | 1
[9 empty] | 868 | 59.1843 | 1
[9 empty] | 869 | 62.7885 | 0
[9 empty] | 870 | 60.2441 | 0
[9 empty] | 871 | 58.8671 | 1
[9 empty] | 872 | 59.5787 | 1
[9 empty] | 873 | 58.6962 | 1
[9 empty] | 874 | 60.1129 | 0
[9 empty] | 875 | 58.4766 | 1
[9 empty] | 876 | 59.4107 | 1
[9 empty] | 877 | 60.9001 | 0
[9 empty] | 878 | 61.7045 | 0
[9 empty] | 879 | 59.5759 | 1
[9 empty] | 880 | 59.4282 | 1
[9 empty] | 881 | 61.2197 | 0
[9 empty] | 882 | 57.1861 | 1
[9 empty] | 883 | 58.2597 | 1
[9 empty] | 884 | 59.4234 | 1
[9 empty] | 885 | 57.7114 | 1
[9 empty] | 886 | 58.0134 | 1
[9 empty] | 887 | 62.4456 | 0
[9 empty] | 888 | 61.9674 | 0
[9 empty] | 889 | 56.7301 | 1
[9 empty] | 890 | 59.2795 | 1
[9 empty] | 891 | 59.8957 | 1
[9 empty] | 892 | 58.921 | 1
[9 empty] | 893 | 59.5697 | 1
[9 empty] | 894 | 57.4225 | 1
[9 empty] | 895 | 60.8382 | 0
[9 empty] | 896 | 59.3085 | 1
[9 empty] | 897 | 59.8882 | 1
[9 empty] | 898 | 60.0871 | 0
[9 empty] | 899 | 58.9689 | 1
[9 empty] | 900 | 58.1866 | 1
[9 empty] | 901 | 56.797 | 1
[9 empty] | 902 | 59.9258 | 1
[9 empty] | 903 | 58.2641 | 1
[9 empty] | 904 | 55.9773 | 1
[9 empty] | 905 | 58.3546 | 1
[9 empty] | 906 | 58.4417 | 1
[9 empty] | 907 | 59.9706 | 1
[9 empty] | 908 | 58.7439 | 1
[9 empty] | 909 | 62.102 | 0
[9 empty] | 910 | 58.8057 | 1
[9 empty] | 911 | 61.8795 | 0
[9 empty] | 912 | 60.109 | 0
[9 empty] | 913 | 58.2144 | 1
[9 empty] | 914 | 59.6917 | 1
[9 empty] | 915 | 61.5245 | 0
[9 empty] | 916 | 57.8271 | 1
[9 empty] | 917 | 60.17 | 0
[9 empty] | 918 | 61.0124 | 0
[9 empty] | 919 | 61.6888 | 0
[9 empty] | 920 | 59.3905 | 1
[9 empty] | 921 | 57.1714 | 1
[9 empty] | 922 | 59.2705 | 1
[9 empty] | 923 | 61.3581 | 0
[9 empty] | 924 | 62.8912 | 0
[9 empty] | 925 | 61.5587 | 0
[9 empty] | 926 | 58.7395 | 1
[9 empty] | 927 | 62.073 | 0
[9 empty] | 928 | 57.3159 | 1
[9 empty] | 929 | 59.8044 | 1
[9 empty] | 930 | 57.1719 | 1
[9 empty] | 931 | 60.2996 | 0
[9 empty] | 932 | 61.1457 | 0
[9 empty] | 933 | 59.7556 | 1
[9 empty] | 934 | 57.7475 | 1
[9 empty] | 935 | 58.7984 | 1
[9 empty] | 936 | 57.9688 | 1
[9 empty] | 937 | 61.4876 | 0
[9 empty] | 938 | 61.682 | 0
[9 empty] | 939 | 56.7359 | 1
[9 empty] | 940 | 60.0815 | 0
[9 empty] | 941 | 57.0808 | 1
[9 empty] | 942 | 57.9196 | 1
[9 empty] | 943 | 55.8809 | 1
[9 empty] | 944 | 58.5315 | 1
[9 empty] | 945 | 57.8894 | 1
[9 empty] | 946 | 56.4643 | 1
[9 empty] | 947 | 58.5466 | 1
[9 empty] | 948 | 59.8544 | 1
[9 empty] | 949 | 56.4823 | 1
[9 empty] | 950 | 63.2545 | 0
[9 empty] | 951 | 59.7142 | 1
[9 empty] | 952 | 59.6277 | 1
[9 empty] | 953 | 58.6363 | 1
[9 empty] | 954 | 60.5081 | 0
[9 empty] | 955 | 55.9894 | 1
[9 empty] | 956 | 60.4022 | 0
[9 empty] | 957 | 60.3995 | 0
[9 empty] | 958 | 61.5476 | 0
[9 empty] | 959 | 60.3768 | 0
[9 empty] | 960 | 57.9952 | 1
[9 empty] | 961 | 58.8595 | 1
[9 empty] | 962 | 59.099 | 1
[9 empty] | 963 | 56.9082 | 1
[9 empty] | 964 | 60.065 | 0
[9 empty] | 965 | 58.9266 | 1
[9 empty] | 966 | 62.3904 | 0
[9 empty] | 967 | 57.9204 | 1
[9 empty] | 968 | 57.9554 | 1
[9 empty] | 969 | 59.4174 | 1
[9 empty] | 970 | 61.896 | 0
[9 empty] | 971 | 57.54 | 1
[9 empty] | 972 | 58.126 | 1
[9 empty] | 973 | 59.7265 | 1
[9 empty] | 974 | 56.3314 | 1
[9 empty] | 975 | 61.622 | 0
[9 empty] | 976 | 60.4516 | 0
[9 empty] | 977 | 59.6302 | 1
[9 empty] | 978 | 58.9653 | 1
[9 empty] | 979 | 58.7604 | 1
[9 empty] | 980 | 59.5252 | 1
[9 empty] | 981 | 56.4324 | 1
[9 empty] | 982 | 60.0403 | 0
[9 empty] | 983 | 55.9609 | 1
[9 empty] | 984 | 60.4195 | 0
[9 empty] | 985 | 59.2295 | 1
[9 empty] | 986 | 59.0473 | 1
[9 empty] | 987 | 58.3603 | 1
[9 empty] | 988 | 58.599 | 1
[9 empty] | 989 | 62.3222 | 0
[9 empty] | 990 | 60.8264 | 0
[9 empty] | 991 | 62.3555 | 0
[9 empty] | 992 | 59.0828 | 1
[9 empty] | 993 | 58.4502 | 1
[9 empty] | 994 | 62.921 | 0
[9 empty] | 995 | 57.7144 | 1
[9 empty] | 996 | 59.3731 | 1
[9 empty] | 997 | 57.3362 | 1
[9 empty] | 998 | 58.9404 | 1
[9 empty] | 999 | 59.4649 | 1
[9 empty] | 1000 | 59.2729 | 1

## LT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U1 | U2 | LT | Duration | Finish Time | 1 | 54.6407 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.96493 | 0.25302 | 0.03507 | 5.0701 | 5.0701 | 2 | 55.8807 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.0701 | 0.18685 | 0.44055 | 0.55945 | 7 | 12.0701 | 3 | 56.8097 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.0701 | 0.90981 | 0.23429 | 0.090187 | 5.7215 | 10.7916 | 4 | 56.9617 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.0701 | 0.57249 | 0.76661 | 0.23339 | 5.5673 | 10.6374 | 5 | 53.3978 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.0701 | 0.14453 | 0.80392 | 0.19608 | 8.3922 | 20.4623 | 6 | 55.0417 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 10.7916 | 0.37261 | 0.29986 | 0.62739 | 8.5096 | 19.3012 | 7 | 56.9541 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 20.4623 | 0.60647 | 0.29386 | 0.39353 | 11.9677 | 32.43 | 8 | 60.1552 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 19.3012 | 0.25902 | 0.025099 | 0.74098 | 5 | 24.3012 | 9 | 58.5275 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 19.3012 | 0.84521 | 0.98652 | 0.013484 | 11.0674 | 30.3686 | 10 | 55.8617 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 32.43 | 0.11083 | 0.65927 | 0.34073 | 10.0222 | 42.4522 | 11 | 57.3028 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 30.3686 | 0.73097 | 0.95772 | 0.042282 | 3.1691 | 33.5377 | 12 | 56.544 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 42.4522 | 0.9623 | 0.026031 | 0.037701 | 12.1885 | 54.6407 | 13 | 57.8355 | 1
[11 empty] | 14 | 58.5502 | 1
[11 empty] | 15 | 56.2802 | 1
[11 empty] | 16 | 61.3985 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 17 | 58.6181 | 1
60 | 56.8171 | 0.946 | [8 empty] | 18 | 56.2589 | 1
[11 empty] | 19 | 57.9337 | 1
[11 empty] | 20 | 56.2386 | 1
[11 empty] | 21 | 55.1998 | 1
[11 empty] | 22 | 56.4325 | 1
[11 empty] | 23 | 55.2372 | 1
[11 empty] | 24 | 56.0776 | 1
[11 empty] | 25 | 57.2895 | 1
[11 empty] | 26 | 57.6096 | 1
[11 empty] | 27 | 55.7895 | 1
[11 empty] | 28 | 57.658 | 1
[11 empty] | 29 | 57.6431 | 1
[11 empty] | 30 | 57.7629 | 1
[11 empty] | 31 | 54.994 | 1
[11 empty] | 32 | 59.3553 | 1
[11 empty] | 33 | 53.8537 | 1
[11 empty] | 34 | 56.9202 | 1
[11 empty] | 35 | 55.3662 | 1
[11 empty] | 36 | 54.3997 | 1
[11 empty] | 37 | 57.461 | 1
[11 empty] | 38 | 57.3523 | 1
[11 empty] | 39 | 59.0022 | 1
[11 empty] | 40 | 57.1863 | 1
[11 empty] | 41 | 56.2481 | 1
[11 empty] | 42 | 58.541 | 1
[11 empty] | 43 | 58.2439 | 1
[11 empty] | 44 | 56.8223 | 1
[11 empty] | 45 | 57.7858 | 1
[11 empty] | 46 | 56.3429 | 1
[11 empty] | 47 | 61.2337 | 0
[11 empty] | 48 | 57.6781 | 1
[11 empty] | 49 | 54.7582 | 1
[11 empty] | 50 | 56.4978 | 1
[11 empty] | 51 | 57.8332 | 1
[11 empty] | 52 | 56.1972 | 1
[11 empty] | 53 | 54.6674 | 1
[11 empty] | 54 | 58.475 | 1
[11 empty] | 55 | 59.3162 | 1
[11 empty] | 56 | 55.64 | 1
[11 empty] | 57 | 55.0381 | 1
[11 empty] | 58 | 54.4853 | 1
[11 empty] | 59 | 54.3624 | 1
[11 empty] | 60 | 55.4403 | 1
[11 empty] | 61 | 56.4594 | 1
[11 empty] | 62 | 56.7521 | 1
[11 empty] | 63 | 54.1449 | 1
[11 empty] | 64 | 58.9291 | 1
[11 empty] | 65 | 55.2204 | 1
[11 empty] | 66 | 58.151 | 1
[11 empty] | 67 | 55.3009 | 1
[11 empty] | 68 | 55.114 | 1
[11 empty] | 69 | 56.3691 | 1
[11 empty] | 70 | 58.5042 | 1
[11 empty] | 71 | 58.6693 | 1
[11 empty] | 72 | 57.8588 | 1
[11 empty] | 73 | 58.5809 | 1
[11 empty] | 74 | 57.2489 | 1
[11 empty] | 75 | 60.7406 | 0
[11 empty] | 76 | 53.5244 | 1
[11 empty] | 77 | 53.8592 | 1
[11 empty] | 78 | 54.9297 | 1
[11 empty] | 79 | 57.8477 | 1
[11 empty] | 80 | 60.0275 | 0
[11 empty] | 81 | 56.7688 | 1
[11 empty] | 82 | 56.2882 | 1
[11 empty] | 83 | 57.4827 | 1
[11 empty] | 84 | 58.2538 | 1
[11 empty] | 85 | 53.4062 | 1
[11 empty] | 86 | 55.4899 | 1
[11 empty] | 87 | 58.2595 | 1
[11 empty] | 88 | 60.1812 | 0
[11 empty] | 89 | 56.7061 | 1
[11 empty] | 90 | 53.9522 | 1
[11 empty] | 91 | 54.4217 | 1
[11 empty] | 92 | 57.5152 | 1
[11 empty] | 93 | 54.573 | 1
[11 empty] | 94 | 57.3143 | 1
[11 empty] | 95 | 54.5682 | 1
[11 empty] | 96 | 57.9912 | 1
[11 empty] | 97 | 57.3029 | 1
[11 empty] | 98 | 55.8502 | 1
[11 empty] | 99 | 57.7907 | 1
[11 empty] | 100 | 57.0075 | 1
[11 empty] | 101 | 57.3658 | 1
[11 empty] | 102 | 55.2211 | 1
[11 empty] | 103 | 55.8324 | 1
[11 empty] | 104 | 56.4132 | 1
[11 empty] | 105 | 55.7655 | 1
[11 empty] | 106 | 54.7341 | 1
[11 empty] | 107 | 58.2911 | 1
[11 empty] | 108 | 56.5046 | 1
[11 empty] | 109 | 56.4931 | 1
[11 empty] | 110 | 59.221 | 1
[11 empty] | 111 | 53.582 | 1
[11 empty] | 112 | 54.0178 | 1
[11 empty] | 113 | 57.6099 | 1
[11 empty] | 114 | 55.8059 | 1
[11 empty] | 115 | 56.5589 | 1
[11 empty] | 116 | 56.2418 | 1
[11 empty] | 117 | 59.2827 | 1
[11 empty] | 118 | 54.8501 | 1
[11 empty] | 119 | 55.6712 | 1
[11 empty] | 120 | 55.2082 | 1
[11 empty] | 121 | 56.7626 | 1
[11 empty] | 122 | 58.0387 | 1
[11 empty] | 123 | 57.5871 | 1
[11 empty] | 124 | 57.958 | 1
[11 empty] | 125 | 58.1266 | 1
[11 empty] | 126 | 55.205 | 1
[11 empty] | 127 | 57.2126 | 1
[11 empty] | 128 | 55.2504 | 1
[11 empty] | 129 | 55.6681 | 1
[11 empty] | 130 | 56.2424 | 1
[11 empty] | 131 | 55.634 | 1
[11 empty] | 132 | 58.5753 | 1
[11 empty] | 133 | 57.666 | 1
[11 empty] | 134 | 53.8037 | 1
[11 empty] | 135 | 56.6519 | 1
[11 empty] | 136 | 55.4533 | 1
[11 empty] | 137 | 55.3198 | 1
[11 empty] | 138 | 56.2612 | 1
[11 empty] | 139 | 54.3462 | 1
[11 empty] | 140 | 55.5156 | 1
[11 empty] | 141 | 56.1973 | 1
[11 empty] | 142 | 60.9913 | 0
[11 empty] | 143 | 61.446 | 0
[11 empty] | 144 | 58.1377 | 1
[11 empty] | 145 | 53.6838 | 1
[11 empty] | 146 | 61.1306 | 0
[11 empty] | 147 | 55.555 | 1
[11 empty] | 148 | 53.8739 | 1
[11 empty] | 149 | 58.5702 | 1
[11 empty] | 150 | 57.4088 | 1
[11 empty] | 151 | 58.5779 | 1
[11 empty] | 152 | 55.2523 | 1
[11 empty] | 153 | 54.5523 | 1
[11 empty] | 154 | 57.6849 | 1
[11 empty] | 155 | 58.5158 | 1
[11 empty] | 156 | 59.7962 | 1
[11 empty] | 157 | 54.9646 | 1
[11 empty] | 158 | 56.7054 | 1
[11 empty] | 159 | 60.2578 | 0
[11 empty] | 160 | 54.7245 | 1
[11 empty] | 161 | 56.12 | 1
[11 empty] | 162 | 56.2257 | 1
[11 empty] | 163 | 57.4392 | 1
[11 empty] | 164 | 59.0984 | 1
[11 empty] | 165 | 54.66 | 1
[11 empty] | 166 | 51.8829 | 1
[11 empty] | 167 | 59.5812 | 1
[11 empty] | 168 | 58.3568 | 1
[11 empty] | 169 | 56.2296 | 1
[11 empty] | 170 | 57.4526 | 1
[11 empty] | 171 | 54.6601 | 1
[11 empty] | 172 | 58.799 | 1
[11 empty] | 173 | 55.316 | 1
[11 empty] | 174 | 52.7467 | 1
[11 empty] | 175 | 57.207 | 1
[11 empty] | 176 | 55.4651 | 1
[11 empty] | 177 | 59.0511 | 1
[11 empty] | 178 | 57.203 | 1
[11 empty] | 179 | 57.3644 | 1
[11 empty] | 180 | 53.8145 | 1
[11 empty] | 181 | 60.6298 | 0
[11 empty] | 182 | 52.8673 | 1
[11 empty] | 183 | 59.8708 | 1
[11 empty] | 184 | 55.8258 | 1
[11 empty] | 185 | 55.7158 | 1
[11 empty] | 186 | 55.5382 | 1
[11 empty] | 187 | 55.2999 | 1
[11 empty] | 188 | 54.7893 | 1
[11 empty] | 189 | 55.149 | 1
[11 empty] | 190 | 57.3665 | 1
[11 empty] | 191 | 58.8114 | 1
[11 empty] | 192 | 55.9659 | 1
[11 empty] | 193 | 56.1863 | 1
[11 empty] | 194 | 53.3206 | 1
[11 empty] | 195 | 59.9646 | 1
[11 empty] | 196 | 58.6255 | 1
[11 empty] | 197 | 58.3824 | 1
[11 empty] | 198 | 57.6714 | 1
[11 empty] | 199 | 56.1818 | 1
[11 empty] | 200 | 56.4157 | 1
[11 empty] | 201 | 58.7651 | 1
[11 empty] | 202 | 54.916 | 1
[11 empty] | 203 | 56.637 | 1
[11 empty] | 204 | 53.2997 | 1
[11 empty] | 205 | 57.9454 | 1
[11 empty] | 206 | 55.8152 | 1
[11 empty] | 207 | 60.433 | 0
[11 empty] | 208 | 58.6958 | 1
[11 empty] | 209 | 55.7358 | 1
[11 empty] | 210 | 55.815 | 1
[11 empty] | 211 | 54.6408 | 1
[11 empty] | 212 | 53.4495 | 1
[11 empty] | 213 | 55.5995 | 1
[11 empty] | 214 | 58.9739 | 1
[11 empty] | 215 | 59.5261 | 1
[11 empty] | 216 | 60.2677 | 0
[11 empty] | 217 | 55.2234 | 1
[11 empty] | 218 | 58.3962 | 1
[11 empty] | 219 | 57.951 | 1
[11 empty] | 220 | 55.7404 | 1
[11 empty] | 221 | 57.0339 | 1
[11 empty] | 222 | 57.684 | 1
[11 empty] | 223 | 58.1414 | 1
[11 empty] | 224 | 58.5406 | 1
[11 empty] | 225 | 57.3144 | 1
[11 empty] | 226 | 54.1959 | 1
[11 empty] | 227 | 54.4867 | 1
[11 empty] | 228 | 58.6565 | 1
[11 empty] | 229 | 53.3362 | 1
[11 empty] | 230 | 55.689 | 1
[11 empty] | 231 | 57.7676 | 1
[11 empty] | 232 | 54.4342 | 1
[11 empty] | 233 | 57.1928 | 1
[11 empty] | 234 | 59.206 | 1
[11 empty] | 235 | 59.3092 | 1
[11 empty] | 236 | 60.3767 | 0
[11 empty] | 237 | 55.1049 | 1
[11 empty] | 238 | 59.4763 | 1
[11 empty] | 239 | 53.6674 | 1
[11 empty] | 240 | 57.9687 | 1
[11 empty] | 241 | 55.0932 | 1
[11 empty] | 242 | 58.4003 | 1
[11 empty] | 243 | 55.4035 | 1
[11 empty] | 244 | 55.474 | 1
[11 empty] | 245 | 61.593 | 0
[11 empty] | 246 | 54.5191 | 1
[11 empty] | 247 | 54.1525 | 1
[11 empty] | 248 | 54.9345 | 1
[11 empty] | 249 | 59.7763 | 1
[11 empty] | 250 | 55.2031 | 1
[11 empty] | 251 | 57.9834 | 1
[11 empty] | 252 | 55.5819 | 1
[11 empty] | 253 | 55.5729 | 1
[11 empty] | 254 | 54.9637 | 1
[11 empty] | 255 | 56.3445 | 1
[11 empty] | 256 | 56.0673 | 1
[11 empty] | 257 | 57.3821 | 1
[11 empty] | 258 | 55.8309 | 1
[11 empty] | 259 | 58.7346 | 1
[11 empty] | 260 | 56.1964 | 1
[11 empty] | 261 | 53.9182 | 1
[11 empty] | 262 | 57.1987 | 1
[11 empty] | 263 | 57.5202 | 1
[11 empty] | 264 | 54.6782 | 1
[11 empty] | 265 | 53.0296 | 1
[11 empty] | 266 | 59.5366 | 1
[11 empty] | 267 | 56.8075 | 1
[11 empty] | 268 | 55.9697 | 1
[11 empty] | 269 | 56.4544 | 1
[11 empty] | 270 | 55.2785 | 1
[11 empty] | 271 | 58.7474 | 1
[11 empty] | 272 | 55.6862 | 1
[11 empty] | 273 | 55.433 | 1
[11 empty] | 274 | 59.4275 | 1
[11 empty] | 275 | 57.5573 | 1
[11 empty] | 276 | 55.4147 | 1
[11 empty] | 277 | 56.2419 | 1
[11 empty] | 278 | 56.6742 | 1
[11 empty] | 279 | 55.0335 | 1
[11 empty] | 280 | 54.4536 | 1
[11 empty] | 281 | 58.5326 | 1
[11 empty] | 282 | 58.3679 | 1
[11 empty] | 283 | 55.7455 | 1
[11 empty] | 284 | 59.7561 | 1
[11 empty] | 285 | 57.7386 | 1
[11 empty] | 286 | 57.7533 | 1
[11 empty] | 287 | 58.9548 | 1
[11 empty] | 288 | 59.342 | 1
[11 empty] | 289 | 57.1032 | 1
[11 empty] | 290 | 58.0774 | 1
[11 empty] | 291 | 59.4488 | 1
[11 empty] | 292 | 56.464 | 1
[11 empty] | 293 | 55.1296 | 1
[11 empty] | 294 | 54.8856 | 1
[11 empty] | 295 | 56.3548 | 1
[11 empty] | 296 | 58.006 | 1
[11 empty] | 297 | 58.5094 | 1
[11 empty] | 298 | 57.1259 | 1
[11 empty] | 299 | 53.9737 | 1
[11 empty] | 300 | 54.2781 | 1
[11 empty] | 301 | 55.7869 | 1
[11 empty] | 302 | 56.5534 | 1
[11 empty] | 303 | 56.6887 | 1
[11 empty] | 304 | 58.7004 | 1
[11 empty] | 305 | 55.0674 | 1
[11 empty] | 306 | 54.9119 | 1
[11 empty] | 307 | 55.8153 | 1
[11 empty] | 308 | 58.7926 | 1
[11 empty] | 309 | 58.1243 | 1
[11 empty] | 310 | 58.4454 | 1
[11 empty] | 311 | 58.4114 | 1
[11 empty] | 312 | 56.4505 | 1
[11 empty] | 313 | 56.2588 | 1
[11 empty] | 314 | 59.2649 | 1
[11 empty] | 315 | 53.9311 | 1
[11 empty] | 316 | 54.9622 | 1
[11 empty] | 317 | 56.4255 | 1
[11 empty] | 318 | 61.6103 | 0
[11 empty] | 319 | 57.1686 | 1
[11 empty] | 320 | 59.7013 | 1
[11 empty] | 321 | 54.4334 | 1
[11 empty] | 322 | 57.3899 | 1
[11 empty] | 323 | 56.2124 | 1
[11 empty] | 324 | 56.9157 | 1
[11 empty] | 325 | 56.4332 | 1
[11 empty] | 326 | 53.4174 | 1
[11 empty] | 327 | 54.8182 | 1
[11 empty] | 328 | 60.8307 | 0
[11 empty] | 329 | 56.0781 | 1
[11 empty] | 330 | 57.1179 | 1
[11 empty] | 331 | 55.7494 | 1
[11 empty] | 332 | 58.1981 | 1
[11 empty] | 333 | 58.3748 | 1
[11 empty] | 334 | 57.3845 | 1
[11 empty] | 335 | 57.8037 | 1
[11 empty] | 336 | 54.6786 | 1
[11 empty] | 337 | 54.6902 | 1
[11 empty] | 338 | 58.4117 | 1
[11 empty] | 339 | 59.841 | 1
[11 empty] | 340 | 59.2116 | 1
[11 empty] | 341 | 61.191 | 0
[11 empty] | 342 | 61.2609 | 0
[11 empty] | 343 | 57.4743 | 1
[11 empty] | 344 | 58.2673 | 1
[11 empty] | 345 | 53.1446 | 1
[11 empty] | 346 | 55.3256 | 1
[11 empty] | 347 | 56.9148 | 1
[11 empty] | 348 | 57.0306 | 1
[11 empty] | 349 | 54.1145 | 1
[11 empty] | 350 | 60.7065 | 0
[11 empty] | 351 | 57.8242 | 1
[11 empty] | 352 | 55.8635 | 1
[11 empty] | 353 | 56.5991 | 1
[11 empty] | 354 | 53.015 | 1
[11 empty] | 355 | 57.8536 | 1
[11 empty] | 356 | 58.7856 | 1
[11 empty] | 357 | 55.6093 | 1
[11 empty] | 358 | 56.343 | 1
[11 empty] | 359 | 55.2486 | 1
[11 empty] | 360 | 54.9194 | 1
[11 empty] | 361 | 57.0424 | 1
[11 empty] | 362 | 55.9346 | 1
[11 empty] | 363 | 56.17 | 1
[11 empty] | 364 | 55.8035 | 1
[11 empty] | 365 | 58.0636 | 1
[11 empty] | 366 | 59.6814 | 1
[11 empty] | 367 | 56.5874 | 1
[11 empty] | 368 | 58.4639 | 1
[11 empty] | 369 | 56.4956 | 1
[11 empty] | 370 | 57.3711 | 1
[11 empty] | 371 | 52.9945 | 1
[11 empty] | 372 | 53.3409 | 1
[11 empty] | 373 | 59.566 | 1
[11 empty] | 374 | 56.605 | 1
[11 empty] | 375 | 59.6474 | 1
[11 empty] | 376 | 56.966 | 1
[11 empty] | 377 | 53.767 | 1
[11 empty] | 378 | 56.3219 | 1
[11 empty] | 379 | 59.001 | 1
[11 empty] | 380 | 56.5984 | 1
[11 empty] | 381 | 58.5878 | 1
[11 empty] | 382 | 57.9714 | 1
[11 empty] | 383 | 57.1549 | 1
[11 empty] | 384 | 58.725 | 1
[11 empty] | 385 | 58.8492 | 1
[11 empty] | 386 | 54.9637 | 1
[11 empty] | 387 | 56.6044 | 1
[11 empty] | 388 | 57.9779 | 1
[11 empty] | 389 | 57.2993 | 1
[11 empty] | 390 | 53.302 | 1
[11 empty] | 391 | 57.0477 | 1
[11 empty] | 392 | 54.6283 | 1
[11 empty] | 393 | 58.2083 | 1
[11 empty] | 394 | 55.5187 | 1
[11 empty] | 395 | 57.3876 | 1
[11 empty] | 396 | 55.8597 | 1
[11 empty] | 397 | 56.0965 | 1
[11 empty] | 398 | 59.6268 | 1
[11 empty] | 399 | 57.6641 | 1
[11 empty] | 400 | 56.4822 | 1
[11 empty] | 401 | 54.3167 | 1
[11 empty] | 402 | 57.9341 | 1
[11 empty] | 403 | 54.5276 | 1
[11 empty] | 404 | 56.6506 | 1
[11 empty] | 405 | 57.0634 | 1
[11 empty] | 406 | 57.8873 | 1
[11 empty] | 407 | 59.4226 | 1
[11 empty] | 408 | 54.5373 | 1
[11 empty] | 409 | 55.7892 | 1
[11 empty] | 410 | 55.8918 | 1
[11 empty] | 411 | 58.1327 | 1
[11 empty] | 412 | 55.3001 | 1
[11 empty] | 413 | 55.2347 | 1
[11 empty] | 414 | 53.9001 | 1
[11 empty] | 415 | 57.4358 | 1
[11 empty] | 416 | 56.6161 | 1
[11 empty] | 417 | 55.5305 | 1
[11 empty] | 418 | 54.3607 | 1
[11 empty] | 419 | 59.3568 | 1
[11 empty] | 420 | 55.3912 | 1
[11 empty] | 421 | 55.5479 | 1
[11 empty] | 422 | 59.4105 | 1
[11 empty] | 423 | 59.9578 | 1
[11 empty] | 424 | 58.9684 | 1
[11 empty] | 425 | 58.3009 | 1
[11 empty] | 426 | 55.3177 | 1
[11 empty] | 427 | 57.7476 | 1
[11 empty] | 428 | 53.3953 | 1
[11 empty] | 429 | 52.3705 | 1
[11 empty] | 430 | 52.1398 | 1
[11 empty] | 431 | 55.023 | 1
[11 empty] | 432 | 53.687 | 1
[11 empty] | 433 | 54.6982 | 1
[11 empty] | 434 | 56.3122 | 1
[11 empty] | 435 | 59.204 | 1
[11 empty] | 436 | 56.6334 | 1
[11 empty] | 437 | 58.2382 | 1
[11 empty] | 438 | 57.839 | 1
[11 empty] | 439 | 56.6791 | 1
[11 empty] | 440 | 58.2067 | 1
[11 empty] | 441 | 55.0359 | 1
[11 empty] | 442 | 58.1444 | 1
[11 empty] | 443 | 55.2097 | 1
[11 empty] | 444 | 52.6203 | 1
[11 empty] | 445 | 55.2802 | 1
[11 empty] | 446 | 58.9305 | 1
[11 empty] | 447 | 57.0973 | 1
[11 empty] | 448 | 57.5342 | 1
[11 empty] | 449 | 59.5376 | 1
[11 empty] | 450 | 53.9828 | 1
[11 empty] | 451 | 60.2856 | 0
[11 empty] | 452 | 55.701 | 1
[11 empty] | 453 | 56.3222 | 1
[11 empty] | 454 | 58.9964 | 1
[11 empty] | 455 | 55.893 | 1
[11 empty] | 456 | 57.7911 | 1
[11 empty] | 457 | 60.7371 | 0
[11 empty] | 458 | 54.8723 | 1
[11 empty] | 459 | 59.2628 | 1
[11 empty] | 460 | 55.5542 | 1
[11 empty] | 461 | 56.2586 | 1
[11 empty] | 462 | 56.9878 | 1
[11 empty] | 463 | 56.3281 | 1
[11 empty] | 464 | 55.1089 | 1
[11 empty] | 465 | 55.2873 | 1
[11 empty] | 466 | 57.4164 | 1
[11 empty] | 467 | 56.8021 | 1
[11 empty] | 468 | 57.7603 | 1
[11 empty] | 469 | 56.0718 | 1
[11 empty] | 470 | 58.9553 | 1
[11 empty] | 471 | 55.1461 | 1
[11 empty] | 472 | 58.6157 | 1
[11 empty] | 473 | 56.642 | 1
[11 empty] | 474 | 56.2454 | 1
[11 empty] | 475 | 56.2926 | 1
[11 empty] | 476 | 56.8383 | 1
[11 empty] | 477 | 54.871 | 1
[11 empty] | 478 | 53.9371 | 1
[11 empty] | 479 | 60.8816 | 0
[11 empty] | 480 | 58.6635 | 1
[11 empty] | 481 | 58.9668 | 1
[11 empty] | 482 | 56.7833 | 1
[11 empty] | 483 | 56.7192 | 1
[11 empty] | 484 | 58.9052 | 1
[11 empty] | 485 | 62.2818 | 0
[11 empty] | 486 | 56.4469 | 1
[11 empty] | 487 | 54.0888 | 1
[11 empty] | 488 | 56.9952 | 1
[11 empty] | 489 | 55.5015 | 1
[11 empty] | 490 | 56.5547 | 1
[11 empty] | 491 | 56.6498 | 1
[11 empty] | 492 | 55.3802 | 1
[11 empty] | 493 | 59.7395 | 1
[11 empty] | 494 | 59.7218 | 1
[11 empty] | 495 | 55.8147 | 1
[11 empty] | 496 | 57.0799 | 1
[11 empty] | 497 | 57.6324 | 1
[11 empty] | 498 | 58.1193 | 1
[11 empty] | 499 | 55.768 | 1
[11 empty] | 500 | 57.7075 | 1
[11 empty] | 501 | 56.8123 | 1
[11 empty] | 502 | 56.8106 | 1
[11 empty] | 503 | 59.518 | 1
[11 empty] | 504 | 53.9647 | 1
[11 empty] | 505 | 57.9508 | 1
[11 empty] | 506 | 53.9572 | 1
[11 empty] | 507 | 60.1147 | 0
[11 empty] | 508 | 55.2609 | 1
[11 empty] | 509 | 54.1579 | 1
[11 empty] | 510 | 54.151 | 1
[11 empty] | 511 | 55.261 | 1
[11 empty] | 512 | 56.3005 | 1
[11 empty] | 513 | 55.7323 | 1
[11 empty] | 514 | 54.9402 | 1
[11 empty] | 515 | 55.9602 | 1
[11 empty] | 516 | 53.5481 | 1
[11 empty] | 517 | 59.6425 | 1
[11 empty] | 518 | 55.5451 | 1
[11 empty] | 519 | 57.6694 | 1
[11 empty] | 520 | 59.3926 | 1
[11 empty] | 521 | 56.3467 | 1
[11 empty] | 522 | 56.5875 | 1
[11 empty] | 523 | 59.8329 | 1
[11 empty] | 524 | 56.9242 | 1
[11 empty] | 525 | 55.4655 | 1
[11 empty] | 526 | 58.8454 | 1
[11 empty] | 527 | 55.8411 | 1
[11 empty] | 528 | 56.7878 | 1
[11 empty] | 529 | 54.6721 | 1
[11 empty] | 530 | 57.6045 | 1
[11 empty] | 531 | 57.2673 | 1
[11 empty] | 532 | 58.3716 | 1
[11 empty] | 533 | 58.7494 | 1
[11 empty] | 534 | 56.8311 | 1
[11 empty] | 535 | 54.6821 | 1
[11 empty] | 536 | 57.2533 | 1
[11 empty] | 537 | 55.7886 | 1
[11 empty] | 538 | 57.185 | 1
[11 empty] | 539 | 55.9496 | 1
[11 empty] | 540 | 56.02 | 1
[11 empty] | 541 | 54.5633 | 1
[11 empty] | 542 | 53.9746 | 1
[11 empty] | 543 | 56.8988 | 1
[11 empty] | 544 | 54.399 | 1
[11 empty] | 545 | 56.507 | 1
[11 empty] | 546 | 58.0387 | 1
[11 empty] | 547 | 56.8731 | 1
[11 empty] | 548 | 57.9985 | 1
[11 empty] | 549 | 57.7309 | 1
[11 empty] | 550 | 54.9775 | 1
[11 empty] | 551 | 59.5181 | 1
[11 empty] | 552 | 58.4847 | 1
[11 empty] | 553 | 56.9537 | 1
[11 empty] | 554 | 58.2474 | 1
[11 empty] | 555 | 57.2774 | 1
[11 empty] | 556 | 54.2088 | 1
[11 empty] | 557 | 59.6107 | 1
[11 empty] | 558 | 59.8728 | 1
[11 empty] | 559 | 59.9586 | 1
[11 empty] | 560 | 57.0945 | 1
[11 empty] | 561 | 55.6352 | 1
[11 empty] | 562 | 55.4497 | 1
[11 empty] | 563 | 55.6668 | 1
[11 empty] | 564 | 56.214 | 1
[11 empty] | 565 | 53.1701 | 1
[11 empty] | 566 | 56.0052 | 1
[11 empty] | 567 | 52.181 | 1
[11 empty] | 568 | 57.3542 | 1
[11 empty] | 569 | 59.7299 | 1
[11 empty] | 570 | 56.0886 | 1
[11 empty] | 571 | 57.7142 | 1
[11 empty] | 572 | 57.8836 | 1
[11 empty] | 573 | 58.4802 | 1
[11 empty] | 574 | 57.9712 | 1
[11 empty] | 575 | 58.1666 | 1
[11 empty] | 576 | 54.7869 | 1
[11 empty] | 577 | 57.1861 | 1
[11 empty] | 578 | 54.5156 | 1
[11 empty] | 579 | 56.1105 | 1
[11 empty] | 580 | 58.8972 | 1
[11 empty] | 581 | 59.5473 | 1
[11 empty] | 582 | 58.3268 | 1
[11 empty] | 583 | 54.9713 | 1
[11 empty] | 584 | 60.1587 | 0
[11 empty] | 585 | 54.8313 | 1
[11 empty] | 586 | 55.5625 | 1
[11 empty] | 587 | 57.7343 | 1
[11 empty] | 588 | 54.4416 | 1
[11 empty] | 589 | 55.129 | 1
[11 empty] | 590 | 56.5339 | 1
[11 empty] | 591 | 58.2781 | 1
[11 empty] | 592 | 54.4553 | 1
[11 empty] | 593 | 56.4462 | 1
[11 empty] | 594 | 56.8418 | 1
[11 empty] | 595 | 60.0591 | 0
[11 empty] | 596 | 57.41 | 1
[11 empty] | 597 | 54.5481 | 1
[11 empty] | 598 | 57.8357 | 1
[11 empty] | 599 | 55.0489 | 1
[11 empty] | 600 | 56.3098 | 1
[11 empty] | 601 | 56.8881 | 1
[11 empty] | 602 | 58.7154 | 1
[11 empty] | 603 | 56.8024 | 1
[11 empty] | 604 | 57.9655 | 1
[11 empty] | 605 | 54.7337 | 1
[11 empty] | 606 | 56.7323 | 1
[11 empty] | 607 | 58.6012 | 1
[11 empty] | 608 | 54.1263 | 1
[11 empty] | 609 | 57.513 | 1
[11 empty] | 610 | 59.9488 | 1
[11 empty] | 611 | 57.4583 | 1
[11 empty] | 612 | 53.5964 | 1
[11 empty] | 613 | 55.8382 | 1
[11 empty] | 614 | 55.2743 | 1
[11 empty] | 615 | 57.5347 | 1
[11 empty] | 616 | 60.3897 | 0
[11 empty] | 617 | 62.0175 | 0
[11 empty] | 618 | 53.617 | 1
[11 empty] | 619 | 57.1076 | 1
[11 empty] | 620 | 54.6312 | 1
[11 empty] | 621 | 53.3382 | 1
[11 empty] | 622 | 55.6546 | 1
[11 empty] | 623 | 56.7997 | 1
[11 empty] | 624 | 56.3875 | 1
[11 empty] | 625 | 56.4659 | 1
[11 empty] | 626 | 55.4405 | 1
[11 empty] | 627 | 55.6413 | 1
[11 empty] | 628 | 57.3449 | 1
[11 empty] | 629 | 55.9424 | 1
[11 empty] | 630 | 61.6799 | 0
[11 empty] | 631 | 56.6581 | 1
[11 empty] | 632 | 53.3074 | 1
[11 empty] | 633 | 56.7061 | 1
[11 empty] | 634 | 54.5367 | 1
[11 empty] | 635 | 56.6978 | 1
[11 empty] | 636 | 58.9033 | 1
[11 empty] | 637 | 57.1127 | 1
[11 empty] | 638 | 57.0985 | 1
[11 empty] | 639 | 58.747 | 1
[11 empty] | 640 | 58.9888 | 1
[11 empty] | 641 | 57.6651 | 1
[11 empty] | 642 | 53.6068 | 1
[11 empty] | 643 | 55.7387 | 1
[11 empty] | 644 | 56.6891 | 1
[11 empty] | 645 | 56.6144 | 1
[11 empty] | 646 | 59.8522 | 1
[11 empty] | 647 | 54.327 | 1
[11 empty] | 648 | 55.5468 | 1
[11 empty] | 649 | 54.7688 | 1
[11 empty] | 650 | 57.739 | 1
[11 empty] | 651 | 54.9014 | 1
[11 empty] | 652 | 59.4281 | 1
[11 empty] | 653 | 54.7545 | 1
[11 empty] | 654 | 63.1055 | 0
[11 empty] | 655 | 55.5895 | 1
[11 empty] | 656 | 60.5393 | 0
[11 empty] | 657 | 58.5884 | 1
[11 empty] | 658 | 55.6672 | 1
[11 empty] | 659 | 57.7212 | 1
[11 empty] | 660 | 59.9752 | 1
[11 empty] | 661 | 56.0098 | 1
[11 empty] | 662 | 58.0989 | 1
[11 empty] | 663 | 59.6032 | 1
[11 empty] | 664 | 56.1079 | 1
[11 empty] | 665 | 57.6427 | 1
[11 empty] | 666 | 53.4508 | 1
[11 empty] | 667 | 57.9339 | 1
[11 empty] | 668 | 58.4332 | 1
[11 empty] | 669 | 56.3819 | 1
[11 empty] | 670 | 57.7179 | 1
[11 empty] | 671 | 57.6821 | 1
[11 empty] | 672 | 53.4686 | 1
[11 empty] | 673 | 55.5737 | 1
[11 empty] | 674 | 57.3708 | 1
[11 empty] | 675 | 52.978 | 1
[11 empty] | 676 | 53.4576 | 1
[11 empty] | 677 | 58.0994 | 1
[11 empty] | 678 | 54.9003 | 1
[11 empty] | 679 | 59.4234 | 1
[11 empty] | 680 | 55.3392 | 1
[11 empty] | 681 | 53.5717 | 1
[11 empty] | 682 | 60.3436 | 0
[11 empty] | 683 | 58.9342 | 1
[11 empty] | 684 | 56.1869 | 1
[11 empty] | 685 | 56.9824 | 1
[11 empty] | 686 | 57.4317 | 1
[11 empty] | 687 | 54.6151 | 1
[11 empty] | 688 | 52.3272 | 1
[11 empty] | 689 | 54.1587 | 1
[11 empty] | 690 | 52.135 | 1
[11 empty] | 691 | 55.5328 | 1
[11 empty] | 692 | 54.7758 | 1
[11 empty] | 693 | 53.4006 | 1
[11 empty] | 694 | 58.3618 | 1
[11 empty] | 695 | 58.9961 | 1
[11 empty] | 696 | 58.6743 | 1
[11 empty] | 697 | 60.6122 | 0
[11 empty] | 698 | 59.8087 | 1
[11 empty] | 699 | 58.1008 | 1
[11 empty] | 700 | 59.2355 | 1
[11 empty] | 701 | 56.9411 | 1
[11 empty] | 702 | 54.1732 | 1
[11 empty] | 703 | 56.2695 | 1
[11 empty] | 704 | 59.2975 | 1
[11 empty] | 705 | 55.1524 | 1
[11 empty] | 706 | 53.3377 | 1
[11 empty] | 707 | 57.8501 | 1
[11 empty] | 708 | 57.9825 | 1
[11 empty] | 709 | 57.3267 | 1
[11 empty] | 710 | 53.7366 | 1
[11 empty] | 711 | 55.3764 | 1
[11 empty] | 712 | 56.8316 | 1
[11 empty] | 713 | 54.7402 | 1
[11 empty] | 714 | 59.2152 | 1
[11 empty] | 715 | 54.3871 | 1
[11 empty] | 716 | 55.6287 | 1
[11 empty] | 717 | 58.2476 | 1
[11 empty] | 718 | 56.0326 | 1
[11 empty] | 719 | 54.4799 | 1
[11 empty] | 720 | 56.9343 | 1
[11 empty] | 721 | 59.8766 | 1
[11 empty] | 722 | 57.1818 | 1
[11 empty] | 723 | 57.4825 | 1
[11 empty] | 724 | 55.8783 | 1
[11 empty] | 725 | 56.3852 | 1
[11 empty] | 726 | 59.6881 | 1
[11 empty] | 727 | 55.5921 | 1
[11 empty] | 728 | 55.8473 | 1
[11 empty] | 729 | 55.0458 | 1
[11 empty] | 730 | 54.7939 | 1
[11 empty] | 731 | 57.3147 | 1
[11 empty] | 732 | 55.6868 | 1
[11 empty] | 733 | 54.6178 | 1
[11 empty] | 734 | 55.2459 | 1
[11 empty] | 735 | 55.9806 | 1
[11 empty] | 736 | 57.9108 | 1
[11 empty] | 737 | 57.9653 | 1
[11 empty] | 738 | 56.3017 | 1
[11 empty] | 739 | 54.706 | 1
[11 empty] | 740 | 54.8446 | 1
[11 empty] | 741 | 58.8317 | 1
[11 empty] | 742 | 60.6953 | 0
[11 empty] | 743 | 57.0047 | 1
[11 empty] | 744 | 53.4509 | 1
[11 empty] | 745 | 55.3886 | 1
[11 empty] | 746 | 58.7765 | 1
[11 empty] | 747 | 56.2956 | 1
[11 empty] | 748 | 56.7716 | 1
[11 empty] | 749 | 57.7646 | 1
[11 empty] | 750 | 56.3897 | 1
[11 empty] | 751 | 55.5187 | 1
[11 empty] | 752 | 55.9905 | 1
[11 empty] | 753 | 58.0674 | 1
[11 empty] | 754 | 57.5808 | 1
[11 empty] | 755 | 58.2126 | 1
[11 empty] | 756 | 57.5304 | 1
[11 empty] | 757 | 55.1227 | 1
[11 empty] | 758 | 56.1811 | 1
[11 empty] | 759 | 58.5622 | 1
[11 empty] | 760 | 53.7366 | 1
[11 empty] | 761 | 56.2424 | 1
[11 empty] | 762 | 57.3821 | 1
[11 empty] | 763 | 60.4505 | 0
[11 empty] | 764 | 58.416 | 1
[11 empty] | 765 | 55.9624 | 1
[11 empty] | 766 | 56.1865 | 1
[11 empty] | 767 | 54.6805 | 1
[11 empty] | 768 | 58.924 | 1
[11 empty] | 769 | 57.1603 | 1
[11 empty] | 770 | 54.0162 | 1
[11 empty] | 771 | 58.8092 | 1
[11 empty] | 772 | 55.6875 | 1
[11 empty] | 773 | 55.1958 | 1
[11 empty] | 774 | 57.1234 | 1
[11 empty] | 775 | 57.9887 | 1
[11 empty] | 776 | 58.3678 | 1
[11 empty] | 777 | 58.8196 | 1
[11 empty] | 778 | 56.8045 | 1
[11 empty] | 779 | 53.3323 | 1
[11 empty] | 780 | 57.6035 | 1
[11 empty] | 781 | 56.338 | 1
[11 empty] | 782 | 58.7532 | 1
[11 empty] | 783 | 54.3753 | 1
[11 empty] | 784 | 57.4925 | 1
[11 empty] | 785 | 61.5734 | 0
[11 empty] | 786 | 59.4038 | 1
[11 empty] | 787 | 53.8688 | 1
[11 empty] | 788 | 58.1981 | 1
[11 empty] | 789 | 59.9198 | 1
[11 empty] | 790 | 53.2231 | 1
[11 empty] | 791 | 60.3533 | 0
[11 empty] | 792 | 57.1228 | 1
[11 empty] | 793 | 58.8422 | 1
[11 empty] | 794 | 60.2712 | 0
[11 empty] | 795 | 61.3358 | 0
[11 empty] | 796 | 57.2947 | 1
[11 empty] | 797 | 58.114 | 1
[11 empty] | 798 | 55.6733 | 1
[11 empty] | 799 | 55.7326 | 1
[11 empty] | 800 | 59.6502 | 1
[11 empty] | 801 | 56.5246 | 1
[11 empty] | 802 | 55.7141 | 1
[11 empty] | 803 | 55.9674 | 1
[11 empty] | 804 | 54.4061 | 1
[11 empty] | 805 | 54.9109 | 1
[11 empty] | 806 | 56.0313 | 1
[11 empty] | 807 | 58.1014 | 1
[11 empty] | 808 | 55.7667 | 1
[11 empty] | 809 | 56.491 | 1
[11 empty] | 810 | 60.2297 | 0
[11 empty] | 811 | 57.2542 | 1
[11 empty] | 812 | 56.2154 | 1
[11 empty] | 813 | 54.1198 | 1
[11 empty] | 814 | 57.8288 | 1
[11 empty] | 815 | 55.7744 | 1
[11 empty] | 816 | 57.2117 | 1
[11 empty] | 817 | 59.294 | 1
[11 empty] | 818 | 59.3396 | 1
[11 empty] | 819 | 56.3913 | 1
[11 empty] | 820 | 59.2525 | 1
[11 empty] | 821 | 55.5138 | 1
[11 empty] | 822 | 58.9923 | 1
[11 empty] | 823 | 58.6426 | 1
[11 empty] | 824 | 54.0364 | 1
[11 empty] | 825 | 56.251 | 1
[11 empty] | 826 | 54.6568 | 1
[11 empty] | 827 | 55.4971 | 1
[11 empty] | 828 | 56.8288 | 1
[11 empty] | 829 | 55.5807 | 1
[11 empty] | 830 | 57.8325 | 1
[11 empty] | 831 | 58.7512 | 1
[11 empty] | 832 | 54.9088 | 1
[11 empty] | 833 | 55.4658 | 1
[11 empty] | 834 | 55.504 | 1
[11 empty] | 835 | 57.6015 | 1
[11 empty] | 836 | 58.7527 | 1
[11 empty] | 837 | 57.469 | 1
[11 empty] | 838 | 61.2303 | 0
[11 empty] | 839 | 54.4232 | 1
[11 empty] | 840 | 53.0331 | 1
[11 empty] | 841 | 56.6952 | 1
[11 empty] | 842 | 54.2721 | 1
[11 empty] | 843 | 53.0316 | 1
[11 empty] | 844 | 57.2181 | 1
[11 empty] | 845 | 61.5919 | 0
[11 empty] | 846 | 57.2446 | 1
[11 empty] | 847 | 58.498 | 1
[11 empty] | 848 | 53.8227 | 1
[11 empty] | 849 | 55.5261 | 1
[11 empty] | 850 | 54.2083 | 1
[11 empty] | 851 | 57.3778 | 1
[11 empty] | 852 | 56.7013 | 1
[11 empty] | 853 | 57.0588 | 1
[11 empty] | 854 | 58.889 | 1
[11 empty] | 855 | 57.7503 | 1
[11 empty] | 856 | 56.5387 | 1
[11 empty] | 857 | 55.4681 | 1
[11 empty] | 858 | 57.4091 | 1
[11 empty] | 859 | 59.3252 | 1
[11 empty] | 860 | 55.8948 | 1
[11 empty] | 861 | 58.5204 | 1
[11 empty] | 862 | 56.1057 | 1
[11 empty] | 863 | 56.1611 | 1
[11 empty] | 864 | 56.2529 | 1
[11 empty] | 865 | 54.9512 | 1
[11 empty] | 866 | 59.6756 | 1
[11 empty] | 867 | 55.2636 | 1
[11 empty] | 868 | 55.1512 | 1
[11 empty] | 869 | 55.5282 | 1
[11 empty] | 870 | 58.4836 | 1
[11 empty] | 871 | 56.9275 | 1
[11 empty] | 872 | 57.2513 | 1
[11 empty] | 873 | 58.7498 | 1
[11 empty] | 874 | 58.5042 | 1
[11 empty] | 875 | 60.7134 | 0
[11 empty] | 876 | 57.4935 | 1
[11 empty] | 877 | 57.2502 | 1
[11 empty] | 878 | 58.4738 | 1
[11 empty] | 879 | 58.8476 | 1
[11 empty] | 880 | 55.7506 | 1
[11 empty] | 881 | 55.4498 | 1
[11 empty] | 882 | 56.5116 | 1
[11 empty] | 883 | 59.1523 | 1
[11 empty] | 884 | 61.2783 | 0
[11 empty] | 885 | 55.083 | 1
[11 empty] | 886 | 54.8218 | 1
[11 empty] | 887 | 58.822 | 1
[11 empty] | 888 | 55.1895 | 1
[11 empty] | 889 | 58.656 | 1
[11 empty] | 890 | 57.7168 | 1
[11 empty] | 891 | 57.2851 | 1
[11 empty] | 892 | 55.7493 | 1
[11 empty] | 893 | 57.2812 | 1
[11 empty] | 894 | 57.4799 | 1
[11 empty] | 895 | 56.9162 | 1
[11 empty] | 896 | 58.1017 | 1
[11 empty] | 897 | 60.1307 | 0
[11 empty] | 898 | 56.603 | 1
[11 empty] | 899 | 60.0651 | 0
[11 empty] | 900 | 58.3302 | 1
[11 empty] | 901 | 57.5809 | 1
[11 empty] | 902 | 57.912 | 1
[11 empty] | 903 | 57.7603 | 1
[11 empty] | 904 | 58.1172 | 1
[11 empty] | 905 | 59.7445 | 1
[11 empty] | 906 | 55.0314 | 1
[11 empty] | 907 | 58.4829 | 1
[11 empty] | 908 | 55.508 | 1
[11 empty] | 909 | 54.7916 | 1
[11 empty] | 910 | 54.973 | 1
[11 empty] | 911 | 54.4525 | 1
[11 empty] | 912 | 57.7016 | 1
[11 empty] | 913 | 56.6386 | 1
[11 empty] | 914 | 56.6295 | 1
[11 empty] | 915 | 55.5542 | 1
[11 empty] | 916 | 58.007 | 1
[11 empty] | 917 | 55.1869 | 1
[11 empty] | 918 | 57.2132 | 1
[11 empty] | 919 | 55.9872 | 1
[11 empty] | 920 | 56.013 | 1
[11 empty] | 921 | 57.2454 | 1
[11 empty] | 922 | 55.0413 | 1
[11 empty] | 923 | 56.0141 | 1
[11 empty] | 924 | 56.7774 | 1
[11 empty] | 925 | 54.8994 | 1
[11 empty] | 926 | 56.6321 | 1
[11 empty] | 927 | 58.0948 | 1
[11 empty] | 928 | 59.2753 | 1
[11 empty] | 929 | 59.0374 | 1
[11 empty] | 930 | 53.4115 | 1
[11 empty] | 931 | 56.8153 | 1
[11 empty] | 932 | 56.7363 | 1
[11 empty] | 933 | 59.439 | 1
[11 empty] | 934 | 56.28 | 1
[11 empty] | 935 | 53.9217 | 1
[11 empty] | 936 | 53.9188 | 1
[11 empty] | 937 | 53.1676 | 1
[11 empty] | 938 | 57.9883 | 1
[11 empty] | 939 | 57.0582 | 1
[11 empty] | 940 | 58.5091 | 1
[11 empty] | 941 | 58.4431 | 1
[11 empty] | 942 | 54.3166 | 1
[11 empty] | 943 | 59.3582 | 1
[11 empty] | 944 | 54.7552 | 1
[11 empty] | 945 | 53.3346 | 1
[11 empty] | 946 | 58.1166 | 1
[11 empty] | 947 | 57.1285 | 1
[11 empty] | 948 | 60.871 | 0
[11 empty] | 949 | 58.7021 | 1
[11 empty] | 950 | 56.8427 | 1
[11 empty] | 951 | 55.6613 | 1
[11 empty] | 952 | 59.6493 | 1
[11 empty] | 953 | 57.6696 | 1
[11 empty] | 954 | 56.6765 | 1
[11 empty] | 955 | 58.8149 | 1
[11 empty] | 956 | 58.3535 | 1
[11 empty] | 957 | 60.1771 | 0
[11 empty] | 958 | 56.0244 | 1
[11 empty] | 959 | 56.9439 | 1
[11 empty] | 960 | 57.3684 | 1
[11 empty] | 961 | 53.7645 | 1
[11 empty] | 962 | 57.0054 | 1
[11 empty] | 963 | 57.2408 | 1
[11 empty] | 964 | 54.8086 | 1
[11 empty] | 965 | 58.8832 | 1
[11 empty] | 966 | 62.549 | 0
[11 empty] | 967 | 60.5292 | 0
[11 empty] | 968 | 52.9068 | 1
[11 empty] | 969 | 54.0178 | 1
[11 empty] | 970 | 56.6606 | 1
[11 empty] | 971 | 54.7123 | 1
[11 empty] | 972 | 55.2794 | 1
[11 empty] | 973 | 54.8684 | 1
[11 empty] | 974 | 60.1964 | 0
[11 empty] | 975 | 56.2283 | 1
[11 empty] | 976 | 55.7236 | 1
[11 empty] | 977 | 58.3722 | 1
[11 empty] | 978 | 58.4734 | 1
[11 empty] | 979 | 59.8758 | 1
[11 empty] | 980 | 56.273 | 1
[11 empty] | 981 | 56.8377 | 1
[11 empty] | 982 | 61.8275 | 0
[11 empty] | 983 | 55.0572 | 1
[11 empty] | 984 | 59.2883 | 1
[11 empty] | 985 | 55.6453 | 1
[11 empty] | 986 | 60.2696 | 0
[11 empty] | 987 | 53.6572 | 1
[11 empty] | 988 | 54.2668 | 1
[11 empty] | 989 | 57.4882 | 1
[11 empty] | 990 | 56.5528 | 1
[11 empty] | 991 | 56.0583 | 1
[11 empty] | 992 | 58.4668 | 1
[11 empty] | 993 | 59.1817 | 1
[11 empty] | 994 | 58.9724 | 1
[11 empty] | 995 | 54.0716 | 1
[11 empty] | 996 | 56.1763 | 1
[11 empty] | 997 | 54.403 | 1
[11 empty] | 998 | 54.1592 | 1
[11 empty] | 999 | 59.4342 | 1
[11 empty] | 1000 | 58.2792 | 1

## RT
Project 01 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U1 | U2 | RT | Duration | Finish Time | 1 | 60.6251 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.7531 | 0.68392 | 0.7531 | 6.5062 | 6.5062 | 2 | 59.0294 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.5062 | 0.093229 | 0.57558 | 0.57558 | 7 | 13.5062 | 3 | 62.732 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.5062 | 0.30929 | 0.32509 | 0.32509 | 7.6007 | 14.1069 | 4 | 61.759 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.5062 | 0.63413 | 0.08063 | 0.63413 | 9.9754 | 16.4816 | 5 | 63.7499 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.5062 | 0.1289 | 0.41473 | 0.41473 | 8.8295 | 22.3357 | 6 | 62.7018 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 16.4816 | 0.16843 | 0.9454 | 0.9454 | 9.7816 | 26.2632 | 7 | 65.1023 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.3357 | 0.51791 | 0.14182 | 0.51791 | 12.5896 | 34.9252 | 8 | 60.8519 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 26.2632 | 0.56303 | 0.97317 | 0.97317 | 5 | 31.2632 | 9 | 61.8707 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 26.2632 | 0.7445 | 0.61502 | 0.7445 | 14.7225 | 40.9857 | 10 | 63.7042 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.9252 | 0.040928 | 0.66033 | 0.66033 | 10.981 | 45.9062 | 11 | 61.1777 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 40.9857 | 0.12808 | 0.27138 | 0.27138 | 4.0855 | 45.0712 | 12 | 62.4668 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 45.9062 | 0.54378 | 0.014699 | 0.54378 | 14.7189 | 60.6251 | 13 | 63.6045 | 0
[11 empty] | 14 | 60.021 | 0
[11 empty] | 15 | 65.8635 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 16 | 61.7398 | 0
60 | 63.2813 | 0.056 | [8 empty] | 17 | 62.918 | 0
[11 empty] | 18 | 62.9207 | 0
[11 empty] | 19 | 63.8173 | 0
[11 empty] | 20 | 65.2284 | 0
[11 empty] | 21 | 64.409 | 0
[11 empty] | 22 | 64.7844 | 0
[11 empty] | 23 | 66.8488 | 0
[11 empty] | 24 | 57.8028 | 1
[11 empty] | 25 | 62.8577 | 0
[11 empty] | 26 | 64.3184 | 0
[11 empty] | 27 | 64.6146 | 0
[11 empty] | 28 | 64.1853 | 0
[11 empty] | 29 | 64.1847 | 0
[11 empty] | 30 | 68.271 | 0
[11 empty] | 31 | 64.7031 | 0
[11 empty] | 32 | 63.1553 | 0
[11 empty] | 33 | 63.4958 | 0
[11 empty] | 34 | 64.2003 | 0
[11 empty] | 35 | 62.4499 | 0
[11 empty] | 36 | 63.1696 | 0
[11 empty] | 37 | 63.416 | 0
[11 empty] | 38 | 64.1477 | 0
[11 empty] | 39 | 64.9354 | 0
[11 empty] | 40 | 63.9878 | 0
[11 empty] | 41 | 61.9783 | 0
[11 empty] | 42 | 62.9499 | 0
[11 empty] | 43 | 62.3333 | 0
[11 empty] | 44 | 64.2802 | 0
[11 empty] | 45 | 62.2484 | 0
[11 empty] | 46 | 63.9749 | 0
[11 empty] | 47 | 62.3539 | 0
[11 empty] | 48 | 65.5556 | 0
[11 empty] | 49 | 63.1318 | 0
[11 empty] | 50 | 61.1283 | 0
[11 empty] | 51 | 65.2298 | 0
[11 empty] | 52 | 65.0755 | 0
[11 empty] | 53 | 66.4858 | 0
[11 empty] | 54 | 61.8153 | 0
[11 empty] | 55 | 63.8146 | 0
[11 empty] | 56 | 67.4952 | 0
[11 empty] | 57 | 65.321 | 0
[11 empty] | 58 | 64.1126 | 0
[11 empty] | 59 | 62.0139 | 0
[11 empty] | 60 | 60.5552 | 0
[11 empty] | 61 | 63.3732 | 0
[11 empty] | 62 | 63.9887 | 0
[11 empty] | 63 | 61.2775 | 0
[11 empty] | 64 | 67.2651 | 0
[11 empty] | 65 | 63.9386 | 0
[11 empty] | 66 | 64.2199 | 0
[11 empty] | 67 | 59.7618 | 1
[11 empty] | 68 | 63.2914 | 0
[11 empty] | 69 | 64.7945 | 0
[11 empty] | 70 | 65.0723 | 0
[11 empty] | 71 | 66.0669 | 0
[11 empty] | 72 | 60.8804 | 0
[11 empty] | 73 | 64.3013 | 0
[11 empty] | 74 | 65.7907 | 0
[11 empty] | 75 | 63.0962 | 0
[11 empty] | 76 | 62.969 | 0
[11 empty] | 77 | 63.1248 | 0
[11 empty] | 78 | 63.9172 | 0
[11 empty] | 79 | 65.0951 | 0
[11 empty] | 80 | 60.6144 | 0
[11 empty] | 81 | 64.9783 | 0
[11 empty] | 82 | 64.5701 | 0
[11 empty] | 83 | 62.6009 | 0
[11 empty] | 84 | 64.4827 | 0
[11 empty] | 85 | 65.4542 | 0
[11 empty] | 86 | 63.989 | 0
[11 empty] | 87 | 64.3612 | 0
[11 empty] | 88 | 61.7929 | 0
[11 empty] | 89 | 62.6299 | 0
[11 empty] | 90 | 65.944 | 0
[11 empty] | 91 | 62.5752 | 0
[11 empty] | 92 | 64.658 | 0
[11 empty] | 93 | 60.8238 | 0
[11 empty] | 94 | 64.3269 | 0
[11 empty] | 95 | 61.9212 | 0
[11 empty] | 96 | 63.8577 | 0
[11 empty] | 97 | 62.7603 | 0
[11 empty] | 98 | 63.7974 | 0
[11 empty] | 99 | 63.8652 | 0
[11 empty] | 100 | 61.3745 | 0
[11 empty] | 101 | 61.6632 | 0
[11 empty] | 102 | 65.4531 | 0
[11 empty] | 103 | 60.9497 | 0
[11 empty] | 104 | 63.4194 | 0
[11 empty] | 105 | 65.3808 | 0
[11 empty] | 106 | 64.8567 | 0
[11 empty] | 107 | 61.413 | 0
[11 empty] | 108 | 62.2874 | 0
[11 empty] | 109 | 63.362 | 0
[11 empty] | 110 | 63.5969 | 0
[11 empty] | 111 | 64.456 | 0
[11 empty] | 112 | 68.3067 | 0
[11 empty] | 113 | 62.8297 | 0
[11 empty] | 114 | 66.6294 | 0
[11 empty] | 115 | 64.0906 | 0
[11 empty] | 116 | 62.5831 | 0
[11 empty] | 117 | 61.5085 | 0
[11 empty] | 118 | 63.9381 | 0
[11 empty] | 119 | 59.9647 | 1
[11 empty] | 120 | 64.2669 | 0
[11 empty] | 121 | 62.3054 | 0
[11 empty] | 122 | 63.1412 | 0
[11 empty] | 123 | 66.1791 | 0
[11 empty] | 124 | 63.4399 | 0
[11 empty] | 125 | 58.661 | 1
[11 empty] | 126 | 63.8855 | 0
[11 empty] | 127 | 63.4703 | 0
[11 empty] | 128 | 66.7315 | 0
[11 empty] | 129 | 62.2037 | 0
[11 empty] | 130 | 64.814 | 0
[11 empty] | 131 | 64.1102 | 0
[11 empty] | 132 | 62.9747 | 0
[11 empty] | 133 | 64.3006 | 0
[11 empty] | 134 | 62.582 | 0
[11 empty] | 135 | 65.8419 | 0
[11 empty] | 136 | 64.2748 | 0
[11 empty] | 137 | 63.6629 | 0
[11 empty] | 138 | 63.6883 | 0
[11 empty] | 139 | 62.2778 | 0
[11 empty] | 140 | 64.9913 | 0
[11 empty] | 141 | 64.5884 | 0
[11 empty] | 142 | 64.4916 | 0
[11 empty] | 143 | 65.8894 | 0
[11 empty] | 144 | 62.9522 | 0
[11 empty] | 145 | 63.6728 | 0
[11 empty] | 146 | 63.9932 | 0
[11 empty] | 147 | 59.2595 | 1
[11 empty] | 148 | 63.9802 | 0
[11 empty] | 149 | 64.1985 | 0
[11 empty] | 150 | 64.7302 | 0
[11 empty] | 151 | 61.9446 | 0
[11 empty] | 152 | 62.2519 | 0
[11 empty] | 153 | 61.8195 | 0
[11 empty] | 154 | 65.8314 | 0
[11 empty] | 155 | 61.2953 | 0
[11 empty] | 156 | 63.0082 | 0
[11 empty] | 157 | 64.3643 | 0
[11 empty] | 158 | 64.8198 | 0
[11 empty] | 159 | 66.4401 | 0
[11 empty] | 160 | 61.025 | 0
[11 empty] | 161 | 60.4886 | 0
[11 empty] | 162 | 61.104 | 0
[11 empty] | 163 | 65.1934 | 0
[11 empty] | 164 | 64.1372 | 0
[11 empty] | 165 | 62.8692 | 0
[11 empty] | 166 | 62.9598 | 0
[11 empty] | 167 | 62.2832 | 0
[11 empty] | 168 | 64.1564 | 0
[11 empty] | 169 | 64.2407 | 0
[11 empty] | 170 | 61.1158 | 0
[11 empty] | 171 | 64.5905 | 0
[11 empty] | 172 | 65.3809 | 0
[11 empty] | 173 | 67.2122 | 0
[11 empty] | 174 | 66.3418 | 0
[11 empty] | 175 | 61.9207 | 0
[11 empty] | 176 | 65.8842 | 0
[11 empty] | 177 | 62.6409 | 0
[11 empty] | 178 | 61.9767 | 0
[11 empty] | 179 | 63.68 | 0
[11 empty] | 180 | 63.9462 | 0
[11 empty] | 181 | 64.2464 | 0
[11 empty] | 182 | 60.163 | 0
[11 empty] | 183 | 64.5137 | 0
[11 empty] | 184 | 66.113 | 0
[11 empty] | 185 | 62.1845 | 0
[11 empty] | 186 | 63.6248 | 0
[11 empty] | 187 | 65.2643 | 0
[11 empty] | 188 | 62.8116 | 0
[11 empty] | 189 | 61.6448 | 0
[11 empty] | 190 | 64.1657 | 0
[11 empty] | 191 | 64.9794 | 0
[11 empty] | 192 | 65.6542 | 0
[11 empty] | 193 | 61.7645 | 0
[11 empty] | 194 | 63.7215 | 0
[11 empty] | 195 | 62.8023 | 0
[11 empty] | 196 | 62.7147 | 0
[11 empty] | 197 | 63.1727 | 0
[11 empty] | 198 | 64.0209 | 0
[11 empty] | 199 | 60.4623 | 0
[11 empty] | 200 | 63.6485 | 0
[11 empty] | 201 | 64.2088 | 0
[11 empty] | 202 | 63.8915 | 0
[11 empty] | 203 | 61.7082 | 0
[11 empty] | 204 | 65.0718 | 0
[11 empty] | 205 | 63.1522 | 0
[11 empty] | 206 | 60.8406 | 0
[11 empty] | 207 | 64.5805 | 0
[11 empty] | 208 | 59.6701 | 1
[11 empty] | 209 | 61.3355 | 0
[11 empty] | 210 | 65.3102 | 0
[11 empty] | 211 | 64.4245 | 0
[11 empty] | 212 | 62.6896 | 0
[11 empty] | 213 | 64.5465 | 0
[11 empty] | 214 | 67.3989 | 0
[11 empty] | 215 | 65.6026 | 0
[11 empty] | 216 | 62.1799 | 0
[11 empty] | 217 | 63.6221 | 0
[11 empty] | 218 | 64.8865 | 0
[11 empty] | 219 | 64.6758 | 0
[11 empty] | 220 | 61.0108 | 0
[11 empty] | 221 | 59.4961 | 1
[11 empty] | 222 | 60.737 | 0
[11 empty] | 223 | 59.901 | 1
[11 empty] | 224 | 61.1864 | 0
[11 empty] | 225 | 64.8626 | 0
[11 empty] | 226 | 60.351 | 0
[11 empty] | 227 | 65.1622 | 0
[11 empty] | 228 | 61.8197 | 0
[11 empty] | 229 | 63.1143 | 0
[11 empty] | 230 | 64.1415 | 0
[11 empty] | 231 | 60.3384 | 0
[11 empty] | 232 | 62.1703 | 0
[11 empty] | 233 | 60.4618 | 0
[11 empty] | 234 | 64.7273 | 0
[11 empty] | 235 | 64.0689 | 0
[11 empty] | 236 | 64.4623 | 0
[11 empty] | 237 | 61.3136 | 0
[11 empty] | 238 | 63.0273 | 0
[11 empty] | 239 | 64.0487 | 0
[11 empty] | 240 | 66.1174 | 0
[11 empty] | 241 | 63.7594 | 0
[11 empty] | 242 | 63.8218 | 0
[11 empty] | 243 | 63.5222 | 0
[11 empty] | 244 | 61.7186 | 0
[11 empty] | 245 | 63.7855 | 0
[11 empty] | 246 | 63.4115 | 0
[11 empty] | 247 | 63.9605 | 0
[11 empty] | 248 | 63.1635 | 0
[11 empty] | 249 | 62.2486 | 0
[11 empty] | 250 | 61.3223 | 0
[11 empty] | 251 | 63.855 | 0
[11 empty] | 252 | 62.3332 | 0
[11 empty] | 253 | 65.9581 | 0
[11 empty] | 254 | 57.9622 | 1
[11 empty] | 255 | 65.9262 | 0
[11 empty] | 256 | 63.6583 | 0
[11 empty] | 257 | 60.7814 | 0
[11 empty] | 258 | 63.656 | 0
[11 empty] | 259 | 65.2238 | 0
[11 empty] | 260 | 61.9949 | 0
[11 empty] | 261 | 63.2358 | 0
[11 empty] | 262 | 60.7407 | 0
[11 empty] | 263 | 61.8113 | 0
[11 empty] | 264 | 66.1808 | 0
[11 empty] | 265 | 66.8618 | 0
[11 empty] | 266 | 61.6981 | 0
[11 empty] | 267 | 62.348 | 0
[11 empty] | 268 | 60.9111 | 0
[11 empty] | 269 | 62.2881 | 0
[11 empty] | 270 | 63.7502 | 0
[11 empty] | 271 | 63.4783 | 0
[11 empty] | 272 | 65.517 | 0
[11 empty] | 273 | 61.4855 | 0
[11 empty] | 274 | 65.964 | 0
[11 empty] | 275 | 63.1373 | 0
[11 empty] | 276 | 60.3087 | 0
[11 empty] | 277 | 61.9607 | 0
[11 empty] | 278 | 63.7993 | 0
[11 empty] | 279 | 63.1031 | 0
[11 empty] | 280 | 60.2347 | 0
[11 empty] | 281 | 61.8722 | 0
[11 empty] | 282 | 62.6914 | 0
[11 empty] | 283 | 63.2019 | 0
[11 empty] | 284 | 61.5601 | 0
[11 empty] | 285 | 61.4681 | 0
[11 empty] | 286 | 63.187 | 0
[11 empty] | 287 | 66.1564 | 0
[11 empty] | 288 | 62.1966 | 0
[11 empty] | 289 | 59.4729 | 1
[11 empty] | 290 | 65.3509 | 0
[11 empty] | 291 | 63.2161 | 0
[11 empty] | 292 | 60.8958 | 0
[11 empty] | 293 | 65.3501 | 0
[11 empty] | 294 | 63.401 | 0
[11 empty] | 295 | 63.592 | 0
[11 empty] | 296 | 64.4973 | 0
[11 empty] | 297 | 64.9694 | 0
[11 empty] | 298 | 64.7347 | 0
[11 empty] | 299 | 59.1107 | 1
[11 empty] | 300 | 65.1862 | 0
[11 empty] | 301 | 60.7378 | 0
[11 empty] | 302 | 61.903 | 0
[11 empty] | 303 | 63.8328 | 0
[11 empty] | 304 | 62.4178 | 0
[11 empty] | 305 | 61.5707 | 0
[11 empty] | 306 | 64.877 | 0
[11 empty] | 307 | 65.215 | 0
[11 empty] | 308 | 65.9115 | 0
[11 empty] | 309 | 64.7109 | 0
[11 empty] | 310 | 63.6606 | 0
[11 empty] | 311 | 63.9367 | 0
[11 empty] | 312 | 65.0912 | 0
[11 empty] | 313 | 63.5979 | 0
[11 empty] | 314 | 64.1289 | 0
[11 empty] | 315 | 62.7808 | 0
[11 empty] | 316 | 61.6377 | 0
[11 empty] | 317 | 65.0735 | 0
[11 empty] | 318 | 60.1211 | 0
[11 empty] | 319 | 65.8999 | 0
[11 empty] | 320 | 62.74 | 0
[11 empty] | 321 | 62.6681 | 0
[11 empty] | 322 | 65.5397 | 0
[11 empty] | 323 | 65.8449 | 0
[11 empty] | 324 | 64.1928 | 0
[11 empty] | 325 | 60.7815 | 0
[11 empty] | 326 | 65.6073 | 0
[11 empty] | 327 | 61.5138 | 0
[11 empty] | 328 | 65.6843 | 0
[11 empty] | 329 | 61.6537 | 0
[11 empty] | 330 | 61.1714 | 0
[11 empty] | 331 | 65.9721 | 0
[11 empty] | 332 | 62.8745 | 0
[11 empty] | 333 | 62.2027 | 0
[11 empty] | 334 | 64.4627 | 0
[11 empty] | 335 | 62.0345 | 0
[11 empty] | 336 | 64.8138 | 0
[11 empty] | 337 | 65.3027 | 0
[11 empty] | 338 | 64.1963 | 0
[11 empty] | 339 | 62.0679 | 0
[11 empty] | 340 | 64.1002 | 0
[11 empty] | 341 | 63.8652 | 0
[11 empty] | 342 | 63.1036 | 0
[11 empty] | 343 | 61.1647 | 0
[11 empty] | 344 | 61.8278 | 0
[11 empty] | 345 | 62.361 | 0
[11 empty] | 346 | 63.43 | 0
[11 empty] | 347 | 61.6521 | 0
[11 empty] | 348 | 65.4878 | 0
[11 empty] | 349 | 62.0153 | 0
[11 empty] | 350 | 63.9802 | 0
[11 empty] | 351 | 62.7527 | 0
[11 empty] | 352 | 62.0447 | 0
[11 empty] | 353 | 64.5537 | 0
[11 empty] | 354 | 69.4081 | 0
[11 empty] | 355 | 64.1487 | 0
[11 empty] | 356 | 62.664 | 0
[11 empty] | 357 | 65.5343 | 0
[11 empty] | 358 | 58.3092 | 1
[11 empty] | 359 | 64.2321 | 0
[11 empty] | 360 | 63.4336 | 0
[11 empty] | 361 | 63.3895 | 0
[11 empty] | 362 | 64.8861 | 0
[11 empty] | 363 | 59.5371 | 1
[11 empty] | 364 | 62.846 | 0
[11 empty] | 365 | 61.8786 | 0
[11 empty] | 366 | 61.7346 | 0
[11 empty] | 367 | 64.5091 | 0
[11 empty] | 368 | 63.6996 | 0
[11 empty] | 369 | 63.5904 | 0
[11 empty] | 370 | 60.1777 | 0
[11 empty] | 371 | 63.2035 | 0
[11 empty] | 372 | 64.32 | 0
[11 empty] | 373 | 61.8724 | 0
[11 empty] | 374 | 64.4331 | 0
[11 empty] | 375 | 65.0618 | 0
[11 empty] | 376 | 63.8838 | 0
[11 empty] | 377 | 65.8369 | 0
[11 empty] | 378 | 61.5008 | 0
[11 empty] | 379 | 63.043 | 0
[11 empty] | 380 | 63.6764 | 0
[11 empty] | 381 | 61.719 | 0
[11 empty] | 382 | 64.7648 | 0
[11 empty] | 383 | 60.6682 | 0
[11 empty] | 384 | 60.8864 | 0
[11 empty] | 385 | 62.8639 | 0
[11 empty] | 386 | 61.1703 | 0
[11 empty] | 387 | 62.8497 | 0
[11 empty] | 388 | 62.1123 | 0
[11 empty] | 389 | 62.0814 | 0
[11 empty] | 390 | 64.4213 | 0
[11 empty] | 391 | 64.4693 | 0
[11 empty] | 392 | 61.1078 | 0
[11 empty] | 393 | 63.0011 | 0
[11 empty] | 394 | 61.8384 | 0
[11 empty] | 395 | 62.3287 | 0
[11 empty] | 396 | 62.4713 | 0
[11 empty] | 397 | 61.247 | 0
[11 empty] | 398 | 64.7833 | 0
[11 empty] | 399 | 65.249 | 0
[11 empty] | 400 | 63.2375 | 0
[11 empty] | 401 | 64.3797 | 0
[11 empty] | 402 | 64.4836 | 0
[11 empty] | 403 | 63.403 | 0
[11 empty] | 404 | 62.1827 | 0
[11 empty] | 405 | 64.5568 | 0
[11 empty] | 406 | 60.4949 | 0
[11 empty] | 407 | 64.2694 | 0
[11 empty] | 408 | 64.6372 | 0
[11 empty] | 409 | 62.5331 | 0
[11 empty] | 410 | 61.6356 | 0
[11 empty] | 411 | 64.3472 | 0
[11 empty] | 412 | 64.5925 | 0
[11 empty] | 413 | 67.1782 | 0
[11 empty] | 414 | 59.2749 | 1
[11 empty] | 415 | 60.9147 | 0
[11 empty] | 416 | 64.3672 | 0
[11 empty] | 417 | 62.0811 | 0
[11 empty] | 418 | 60.0162 | 0
[11 empty] | 419 | 63.5336 | 0
[11 empty] | 420 | 65.635 | 0
[11 empty] | 421 | 64.2819 | 0
[11 empty] | 422 | 62.2984 | 0
[11 empty] | 423 | 59.1553 | 1
[11 empty] | 424 | 63.9104 | 0
[11 empty] | 425 | 63.1628 | 0
[11 empty] | 426 | 64.2072 | 0
[11 empty] | 427 | 62.744 | 0
[11 empty] | 428 | 61.9562 | 0
[11 empty] | 429 | 62.8403 | 0
[11 empty] | 430 | 64.9223 | 0
[11 empty] | 431 | 62.4859 | 0
[11 empty] | 432 | 61.7861 | 0
[11 empty] | 433 | 63.2972 | 0
[11 empty] | 434 | 61.2089 | 0
[11 empty] | 435 | 61.9236 | 0
[11 empty] | 436 | 61.7941 | 0
[11 empty] | 437 | 65.46 | 0
[11 empty] | 438 | 62.4409 | 0
[11 empty] | 439 | 64.0847 | 0
[11 empty] | 440 | 66.7764 | 0
[11 empty] | 441 | 62.7597 | 0
[11 empty] | 442 | 63.1628 | 0
[11 empty] | 443 | 63.3684 | 0
[11 empty] | 444 | 63.2265 | 0
[11 empty] | 445 | 64.6642 | 0
[11 empty] | 446 | 60.7693 | 0
[11 empty] | 447 | 63.6592 | 0
[11 empty] | 448 | 59.8413 | 1
[11 empty] | 449 | 65.0272 | 0
[11 empty] | 450 | 66.6595 | 0
[11 empty] | 451 | 62.5069 | 0
[11 empty] | 452 | 58.0791 | 1
[11 empty] | 453 | 63.4262 | 0
[11 empty] | 454 | 64.33 | 0
[11 empty] | 455 | 63.5818 | 0
[11 empty] | 456 | 61.1879 | 0
[11 empty] | 457 | 60.9712 | 0
[11 empty] | 458 | 62.5178 | 0
[11 empty] | 459 | 65.31 | 0
[11 empty] | 460 | 65.3206 | 0
[11 empty] | 461 | 61.1703 | 0
[11 empty] | 462 | 60.4083 | 0
[11 empty] | 463 | 62.5069 | 0
[11 empty] | 464 | 65.3223 | 0
[11 empty] | 465 | 63.0095 | 0
[11 empty] | 466 | 63.0244 | 0
[11 empty] | 467 | 58.9129 | 1
[11 empty] | 468 | 61.3749 | 0
[11 empty] | 469 | 59.5813 | 1
[11 empty] | 470 | 65.2349 | 0
[11 empty] | 471 | 63.8902 | 0
[11 empty] | 472 | 65.8598 | 0
[11 empty] | 473 | 64.7978 | 0
[11 empty] | 474 | 65.1962 | 0
[11 empty] | 475 | 62.509 | 0
[11 empty] | 476 | 62.4235 | 0
[11 empty] | 477 | 62.0363 | 0
[11 empty] | 478 | 64.3365 | 0
[11 empty] | 479 | 66.303 | 0
[11 empty] | 480 | 64.327 | 0
[11 empty] | 481 | 61.4973 | 0
[11 empty] | 482 | 62.6909 | 0
[11 empty] | 483 | 62.7902 | 0
[11 empty] | 484 | 62.7108 | 0
[11 empty] | 485 | 62.8079 | 0
[11 empty] | 486 | 65.6426 | 0
[11 empty] | 487 | 64.5992 | 0
[11 empty] | 488 | 67.0661 | 0
[11 empty] | 489 | 62.0488 | 0
[11 empty] | 490 | 63.9061 | 0
[11 empty] | 491 | 63.553 | 0
[11 empty] | 492 | 64.5982 | 0
[11 empty] | 493 | 64.3596 | 0
[11 empty] | 494 | 58.4579 | 1
[11 empty] | 495 | 61.761 | 0
[11 empty] | 496 | 64.7056 | 0
[11 empty] | 497 | 66.4987 | 0
[11 empty] | 498 | 63.9125 | 0
[11 empty] | 499 | 63.7865 | 0
[11 empty] | 500 | 63.6033 | 0
[11 empty] | 501 | 64.0341 | 0
[11 empty] | 502 | 64.1968 | 0
[11 empty] | 503 | 63.7318 | 0
[11 empty] | 504 | 60.6354 | 0
[11 empty] | 505 | 64.007 | 0
[11 empty] | 506 | 64.6387 | 0
[11 empty] | 507 | 63.0369 | 0
[11 empty] | 508 | 62.6815 | 0
[11 empty] | 509 | 64.0551 | 0
[11 empty] | 510 | 61.0695 | 0
[11 empty] | 511 | 63.5645 | 0
[11 empty] | 512 | 59.9733 | 1
[11 empty] | 513 | 60.4145 | 0
[11 empty] | 514 | 63.5622 | 0
[11 empty] | 515 | 61.8161 | 0
[11 empty] | 516 | 64.105 | 0
[11 empty] | 517 | 64.32 | 0
[11 empty] | 518 | 61.5505 | 0
[11 empty] | 519 | 62.5997 | 0
[11 empty] | 520 | 63.9199 | 0
[11 empty] | 521 | 63.516 | 0
[11 empty] | 522 | 65.5578 | 0
[11 empty] | 523 | 63.6295 | 0
[11 empty] | 524 | 60.5609 | 0
[11 empty] | 525 | 61.038 | 0
[11 empty] | 526 | 62.2679 | 0
[11 empty] | 527 | 62.7552 | 0
[11 empty] | 528 | 62.5894 | 0
[11 empty] | 529 | 61.2637 | 0
[11 empty] | 530 | 60.1252 | 0
[11 empty] | 531 | 64.1079 | 0
[11 empty] | 532 | 62.6039 | 0
[11 empty] | 533 | 64.4578 | 0
[11 empty] | 534 | 67.2808 | 0
[11 empty] | 535 | 58.8921 | 1
[11 empty] | 536 | 61.041 | 0
[11 empty] | 537 | 64.1516 | 0
[11 empty] | 538 | 64.4341 | 0
[11 empty] | 539 | 60.6777 | 0
[11 empty] | 540 | 64.0612 | 0
[11 empty] | 541 | 61.751 | 0
[11 empty] | 542 | 64.9981 | 0
[11 empty] | 543 | 64.2719 | 0
[11 empty] | 544 | 63.2968 | 0
[11 empty] | 545 | 65.9723 | 0
[11 empty] | 546 | 59.528 | 1
[11 empty] | 547 | 63.2126 | 0
[11 empty] | 548 | 63.1387 | 0
[11 empty] | 549 | 63.201 | 0
[11 empty] | 550 | 62.1391 | 0
[11 empty] | 551 | 63.8569 | 0
[11 empty] | 552 | 65.6357 | 0
[11 empty] | 553 | 58.5774 | 1
[11 empty] | 554 | 59.7334 | 1
[11 empty] | 555 | 64.9108 | 0
[11 empty] | 556 | 59.9319 | 1
[11 empty] | 557 | 62.894 | 0
[11 empty] | 558 | 67.0622 | 0
[11 empty] | 559 | 65.3297 | 0
[11 empty] | 560 | 60.6118 | 0
[11 empty] | 561 | 60.8758 | 0
[11 empty] | 562 | 66.8108 | 0
[11 empty] | 563 | 65.4226 | 0
[11 empty] | 564 | 64.3708 | 0
[11 empty] | 565 | 68.8558 | 0
[11 empty] | 566 | 63.5982 | 0
[11 empty] | 567 | 60.0445 | 0
[11 empty] | 568 | 62.9774 | 0
[11 empty] | 569 | 62.4053 | 0
[11 empty] | 570 | 63.673 | 0
[11 empty] | 571 | 60.1872 | 0
[11 empty] | 572 | 63.1896 | 0
[11 empty] | 573 | 62.9652 | 0
[11 empty] | 574 | 59.765 | 1
[11 empty] | 575 | 62.5302 | 0
[11 empty] | 576 | 66.16 | 0
[11 empty] | 577 | 65.5143 | 0
[11 empty] | 578 | 62.299 | 0
[11 empty] | 579 | 61.8737 | 0
[11 empty] | 580 | 60.3198 | 0
[11 empty] | 581 | 61.9212 | 0
[11 empty] | 582 | 62.2666 | 0
[11 empty] | 583 | 61.2219 | 0
[11 empty] | 584 | 67.1122 | 0
[11 empty] | 585 | 64.7762 | 0
[11 empty] | 586 | 63.5201 | 0
[11 empty] | 587 | 61.9725 | 0
[11 empty] | 588 | 63.7907 | 0
[11 empty] | 589 | 57.2589 | 1
[11 empty] | 590 | 65.3926 | 0
[11 empty] | 591 | 64.2512 | 0
[11 empty] | 592 | 63.2489 | 0
[11 empty] | 593 | 63.6972 | 0
[11 empty] | 594 | 59.1769 | 1
[11 empty] | 595 | 67.2222 | 0
[11 empty] | 596 | 63.4438 | 0
[11 empty] | 597 | 62.4274 | 0
[11 empty] | 598 | 59.6042 | 1
[11 empty] | 599 | 59.5743 | 1
[11 empty] | 600 | 65.5735 | 0
[11 empty] | 601 | 66.1848 | 0
[11 empty] | 602 | 61.9546 | 0
[11 empty] | 603 | 64.4303 | 0
[11 empty] | 604 | 60.8826 | 0
[11 empty] | 605 | 62.2356 | 0
[11 empty] | 606 | 61.1658 | 0
[11 empty] | 607 | 59.5961 | 1
[11 empty] | 608 | 64.3217 | 0
[11 empty] | 609 | 63.7341 | 0
[11 empty] | 610 | 62.8562 | 0
[11 empty] | 611 | 63.6802 | 0
[11 empty] | 612 | 62.1726 | 0
[11 empty] | 613 | 63.6762 | 0
[11 empty] | 614 | 65.2697 | 0
[11 empty] | 615 | 62.1147 | 0
[11 empty] | 616 | 64.6522 | 0
[11 empty] | 617 | 61.7433 | 0
[11 empty] | 618 | 64.3356 | 0
[11 empty] | 619 | 64.819 | 0
[11 empty] | 620 | 62.0837 | 0
[11 empty] | 621 | 63.8748 | 0
[11 empty] | 622 | 60.7519 | 0
[11 empty] | 623 | 62.9578 | 0
[11 empty] | 624 | 64.4054 | 0
[11 empty] | 625 | 61.5659 | 0
[11 empty] | 626 | 67.7472 | 0
[11 empty] | 627 | 65.2452 | 0
[11 empty] | 628 | 63.0437 | 0
[11 empty] | 629 | 64.7874 | 0
[11 empty] | 630 | 62.0288 | 0
[11 empty] | 631 | 64.3345 | 0
[11 empty] | 632 | 62.0177 | 0
[11 empty] | 633 | 67.1301 | 0
[11 empty] | 634 | 63.9407 | 0
[11 empty] | 635 | 60.7679 | 0
[11 empty] | 636 | 62.2201 | 0
[11 empty] | 637 | 63.4852 | 0
[11 empty] | 638 | 66.2385 | 0
[11 empty] | 639 | 64.2465 | 0
[11 empty] | 640 | 65.2544 | 0
[11 empty] | 641 | 64.8863 | 0
[11 empty] | 642 | 63.9601 | 0
[11 empty] | 643 | 62.2799 | 0
[11 empty] | 644 | 65.2816 | 0
[11 empty] | 645 | 62.6485 | 0
[11 empty] | 646 | 62.4892 | 0
[11 empty] | 647 | 63.304 | 0
[11 empty] | 648 | 63.9863 | 0
[11 empty] | 649 | 60.6408 | 0
[11 empty] | 650 | 59.4023 | 1
[11 empty] | 651 | 65.2161 | 0
[11 empty] | 652 | 60.5261 | 0
[11 empty] | 653 | 57.5514 | 1
[11 empty] | 654 | 63.5841 | 0
[11 empty] | 655 | 62.0642 | 0
[11 empty] | 656 | 61.8601 | 0
[11 empty] | 657 | 62.9802 | 0
[11 empty] | 658 | 62.1048 | 0
[11 empty] | 659 | 66.0805 | 0
[11 empty] | 660 | 62.4882 | 0
[11 empty] | 661 | 62.7414 | 0
[11 empty] | 662 | 65.346 | 0
[11 empty] | 663 | 66.7772 | 0
[11 empty] | 664 | 63.1664 | 0
[11 empty] | 665 | 63.1521 | 0
[11 empty] | 666 | 59.9578 | 1
[11 empty] | 667 | 61.1695 | 0
[11 empty] | 668 | 62.6054 | 0
[11 empty] | 669 | 60.7892 | 0
[11 empty] | 670 | 62.6726 | 0
[11 empty] | 671 | 64.271 | 0
[11 empty] | 672 | 58.8872 | 1
[11 empty] | 673 | 59.6474 | 1
[11 empty] | 674 | 64.3341 | 0
[11 empty] | 675 | 64.2078 | 0
[11 empty] | 676 | 64.2976 | 0
[11 empty] | 677 | 65.267 | 0
[11 empty] | 678 | 60.5558 | 0
[11 empty] | 679 | 63.3727 | 0
[11 empty] | 680 | 66.6753 | 0
[11 empty] | 681 | 62.1045 | 0
[11 empty] | 682 | 63.9381 | 0
[11 empty] | 683 | 68.7225 | 0
[11 empty] | 684 | 64.0517 | 0
[11 empty] | 685 | 64.647 | 0
[11 empty] | 686 | 66.2959 | 0
[11 empty] | 687 | 65.9854 | 0
[11 empty] | 688 | 66.5133 | 0
[11 empty] | 689 | 63.3135 | 0
[11 empty] | 690 | 62.15 | 0
[11 empty] | 691 | 65.9643 | 0
[11 empty] | 692 | 62.5592 | 0
[11 empty] | 693 | 63.8049 | 0
[11 empty] | 694 | 61.6823 | 0
[11 empty] | 695 | 60.9645 | 0
[11 empty] | 696 | 60.5136 | 0
[11 empty] | 697 | 64.6617 | 0
[11 empty] | 698 | 61.629 | 0
[11 empty] | 699 | 64.8512 | 0
[11 empty] | 700 | 67.0624 | 0
[11 empty] | 701 | 64.7066 | 0
[11 empty] | 702 | 63.8157 | 0
[11 empty] | 703 | 63.6883 | 0
[11 empty] | 704 | 61.3326 | 0
[11 empty] | 705 | 64.3148 | 0
[11 empty] | 706 | 59.1643 | 1
[11 empty] | 707 | 63.8466 | 0
[11 empty] | 708 | 61.4409 | 0
[11 empty] | 709 | 64.505 | 0
[11 empty] | 710 | 63.1029 | 0
[11 empty] | 711 | 61.2928 | 0
[11 empty] | 712 | 63.5696 | 0
[11 empty] | 713 | 62.8744 | 0
[11 empty] | 714 | 62.7612 | 0
[11 empty] | 715 | 65.1825 | 0
[11 empty] | 716 | 63.7462 | 0
[11 empty] | 717 | 63.4999 | 0
[11 empty] | 718 | 62.277 | 0
[11 empty] | 719 | 61.0664 | 0
[11 empty] | 720 | 62.7263 | 0
[11 empty] | 721 | 61.8418 | 0
[11 empty] | 722 | 59.3598 | 1
[11 empty] | 723 | 64.7344 | 0
[11 empty] | 724 | 62.6338 | 0
[11 empty] | 725 | 64.5285 | 0
[11 empty] | 726 | 62.7219 | 0
[11 empty] | 727 | 59.8816 | 1
[11 empty] | 728 | 60.1068 | 0
[11 empty] | 729 | 62.4874 | 0
[11 empty] | 730 | 61.2816 | 0
[11 empty] | 731 | 63.3916 | 0
[11 empty] | 732 | 64.4058 | 0
[11 empty] | 733 | 63.8955 | 0
[11 empty] | 734 | 65.5206 | 0
[11 empty] | 735 | 63.5308 | 0
[11 empty] | 736 | 62.5583 | 0
[11 empty] | 737 | 66.138 | 0
[11 empty] | 738 | 63.6581 | 0
[11 empty] | 739 | 61.1846 | 0
[11 empty] | 740 | 61.9663 | 0
[11 empty] | 741 | 64.6506 | 0
[11 empty] | 742 | 64.2479 | 0
[11 empty] | 743 | 65.1531 | 0
[11 empty] | 744 | 64.4016 | 0
[11 empty] | 745 | 59.8354 | 1
[11 empty] | 746 | 63.4352 | 0
[11 empty] | 747 | 62.4875 | 0
[11 empty] | 748 | 62.8186 | 0
[11 empty] | 749 | 59.4002 | 1
[11 empty] | 750 | 63.0032 | 0
[11 empty] | 751 | 62.8973 | 0
[11 empty] | 752 | 64.5472 | 0
[11 empty] | 753 | 61.8424 | 0
[11 empty] | 754 | 57.9974 | 1
[11 empty] | 755 | 64.2048 | 0
[11 empty] | 756 | 63.5701 | 0
[11 empty] | 757 | 61.1268 | 0
[11 empty] | 758 | 60.9905 | 0
[11 empty] | 759 | 57.5598 | 1
[11 empty] | 760 | 64.9445 | 0
[11 empty] | 761 | 63.4378 | 0
[11 empty] | 762 | 65.2303 | 0
[11 empty] | 763 | 61.8437 | 0
[11 empty] | 764 | 65.3166 | 0
[11 empty] | 765 | 67.2646 | 0
[11 empty] | 766 | 62.928 | 0
[11 empty] | 767 | 63.8123 | 0
[11 empty] | 768 | 62.8563 | 0
[11 empty] | 769 | 65.2924 | 0
[11 empty] | 770 | 59.9863 | 1
[11 empty] | 771 | 63.7086 | 0
[11 empty] | 772 | 63.4523 | 0
[11 empty] | 773 | 63.9247 | 0
[11 empty] | 774 | 58.9832 | 1
[11 empty] | 775 | 64.1696 | 0
[11 empty] | 776 | 66.5071 | 0
[11 empty] | 777 | 60.4514 | 0
[11 empty] | 778 | 62.5507 | 0
[11 empty] | 779 | 61.7281 | 0
[11 empty] | 780 | 63.9097 | 0
[11 empty] | 781 | 62.8881 | 0
[11 empty] | 782 | 63.5978 | 0
[11 empty] | 783 | 60.5575 | 0
[11 empty] | 784 | 65.478 | 0
[11 empty] | 785 | 64.1341 | 0
[11 empty] | 786 | 64.4084 | 0
[11 empty] | 787 | 61.6178 | 0
[11 empty] | 788 | 61.175 | 0
[11 empty] | 789 | 64.1397 | 0
[11 empty] | 790 | 65.25 | 0
[11 empty] | 791 | 64.6516 | 0
[11 empty] | 792 | 63.24 | 0
[11 empty] | 793 | 65.7246 | 0
[11 empty] | 794 | 62.1186 | 0
[11 empty] | 795 | 63.302 | 0
[11 empty] | 796 | 63.3141 | 0
[11 empty] | 797 | 64.0328 | 0
[11 empty] | 798 | 62.5679 | 0
[11 empty] | 799 | 60.825 | 0
[11 empty] | 800 | 65.061 | 0
[11 empty] | 801 | 65.8863 | 0
[11 empty] | 802 | 66.1717 | 0
[11 empty] | 803 | 64.0378 | 0
[11 empty] | 804 | 64.8148 | 0
[11 empty] | 805 | 64.6018 | 0
[11 empty] | 806 | 62.015 | 0
[11 empty] | 807 | 64.6148 | 0
[11 empty] | 808 | 65.975 | 0
[11 empty] | 809 | 62.3386 | 0
[11 empty] | 810 | 64.5811 | 0
[11 empty] | 811 | 62.598 | 0
[11 empty] | 812 | 64.8165 | 0
[11 empty] | 813 | 65.9651 | 0
[11 empty] | 814 | 66.8983 | 0
[11 empty] | 815 | 62.4233 | 0
[11 empty] | 816 | 60.8412 | 0
[11 empty] | 817 | 63.4384 | 0
[11 empty] | 818 | 64.4346 | 0
[11 empty] | 819 | 63.7643 | 0
[11 empty] | 820 | 64.0647 | 0
[11 empty] | 821 | 65.4395 | 0
[11 empty] | 822 | 61.1933 | 0
[11 empty] | 823 | 64.7365 | 0
[11 empty] | 824 | 66.6473 | 0
[11 empty] | 825 | 64.6033 | 0
[11 empty] | 826 | 63.3361 | 0
[11 empty] | 827 | 63.7085 | 0
[11 empty] | 828 | 63.888 | 0
[11 empty] | 829 | 64.5564 | 0
[11 empty] | 830 | 62.1164 | 0
[11 empty] | 831 | 64.4147 | 0
[11 empty] | 832 | 65.3556 | 0
[11 empty] | 833 | 64.7979 | 0
[11 empty] | 834 | 64.3522 | 0
[11 empty] | 835 | 63.4305 | 0
[11 empty] | 836 | 65.6384 | 0
[11 empty] | 837 | 65.6588 | 0
[11 empty] | 838 | 61.4734 | 0
[11 empty] | 839 | 64.7581 | 0
[11 empty] | 840 | 61.8666 | 0
[11 empty] | 841 | 60.8226 | 0
[11 empty] | 842 | 63.4075 | 0
[11 empty] | 843 | 62.3641 | 0
[11 empty] | 844 | 64.0209 | 0
[11 empty] | 845 | 62.5144 | 0
[11 empty] | 846 | 61.6484 | 0
[11 empty] | 847 | 60.5811 | 0
[11 empty] | 848 | 64.9308 | 0
[11 empty] | 849 | 59.6595 | 1
[11 empty] | 850 | 61.087 | 0
[11 empty] | 851 | 61.0301 | 0
[11 empty] | 852 | 61.0911 | 0
[11 empty] | 853 | 66.1011 | 0
[11 empty] | 854 | 64.0027 | 0
[11 empty] | 855 | 66.1125 | 0
[11 empty] | 856 | 63.1292 | 0
[11 empty] | 857 | 63.0997 | 0
[11 empty] | 858 | 65.7516 | 0
[11 empty] | 859 | 63.6229 | 0
[11 empty] | 860 | 66.6548 | 0
[11 empty] | 861 | 63.6253 | 0
[11 empty] | 862 | 66.2369 | 0
[11 empty] | 863 | 63.0758 | 0
[11 empty] | 864 | 64.8993 | 0
[11 empty] | 865 | 64.6569 | 0
[11 empty] | 866 | 60.5244 | 0
[11 empty] | 867 | 66.1601 | 0
[11 empty] | 868 | 66.1848 | 0
[11 empty] | 869 | 63.4047 | 0
[11 empty] | 870 | 64.444 | 0
[11 empty] | 871 | 66.4974 | 0
[11 empty] | 872 | 61.8431 | 0
[11 empty] | 873 | 63.3017 | 0
[11 empty] | 874 | 61.9162 | 0
[11 empty] | 875 | 62.8814 | 0
[11 empty] | 876 | 62.3705 | 0
[11 empty] | 877 | 62.2687 | 0
[11 empty] | 878 | 63.3219 | 0
[11 empty] | 879 | 65.913 | 0
[11 empty] | 880 | 65.8515 | 0
[11 empty] | 881 | 68.6845 | 0
[11 empty] | 882 | 66.8037 | 0
[11 empty] | 883 | 66.5074 | 0
[11 empty] | 884 | 64.4053 | 0
[11 empty] | 885 | 61.9508 | 0
[11 empty] | 886 | 61.8378 | 0
[11 empty] | 887 | 61.6133 | 0
[11 empty] | 888 | 65.2798 | 0
[11 empty] | 889 | 64.0703 | 0
[11 empty] | 890 | 62.9048 | 0
[11 empty] | 891 | 66.6024 | 0
[11 empty] | 892 | 60.8772 | 0
[11 empty] | 893 | 65.3769 | 0
[11 empty] | 894 | 59.6598 | 1
[11 empty] | 895 | 63.7967 | 0
[11 empty] | 896 | 63.5725 | 0
[11 empty] | 897 | 65.4703 | 0
[11 empty] | 898 | 59.9915 | 1
[11 empty] | 899 | 64.2772 | 0
[11 empty] | 900 | 60.6642 | 0
[11 empty] | 901 | 59.7602 | 1
[11 empty] | 902 | 61.4487 | 0
[11 empty] | 903 | 63.0164 | 0
[11 empty] | 904 | 63.4533 | 0
[11 empty] | 905 | 65.0099 | 0
[11 empty] | 906 | 66.8649 | 0
[11 empty] | 907 | 62.4548 | 0
[11 empty] | 908 | 58.5775 | 1
[11 empty] | 909 | 63.0124 | 0
[11 empty] | 910 | 63.9736 | 0
[11 empty] | 911 | 65.4984 | 0
[11 empty] | 912 | 65.241 | 0
[11 empty] | 913 | 64.161 | 0
[11 empty] | 914 | 64.4703 | 0
[11 empty] | 915 | 65.4584 | 0
[11 empty] | 916 | 62.5662 | 0
[11 empty] | 917 | 63.7358 | 0
[11 empty] | 918 | 62.3222 | 0
[11 empty] | 919 | 59.4445 | 1
[11 empty] | 920 | 63.5551 | 0
[11 empty] | 921 | 65.2408 | 0
[11 empty] | 922 | 63.7564 | 0
[11 empty] | 923 | 62.2315 | 0
[11 empty] | 924 | 63.8374 | 0
[11 empty] | 925 | 64.3107 | 0
[11 empty] | 926 | 64.5724 | 0
[11 empty] | 927 | 62.2352 | 0
[11 empty] | 928 | 62.3062 | 0
[11 empty] | 929 | 62.4509 | 0
[11 empty] | 930 | 60.8833 | 0
[11 empty] | 931 | 64.9553 | 0
[11 empty] | 932 | 62.0557 | 0
[11 empty] | 933 | 63.3405 | 0
[11 empty] | 934 | 65.1286 | 0
[11 empty] | 935 | 66.2679 | 0
[11 empty] | 936 | 63.0039 | 0
[11 empty] | 937 | 61.2385 | 0
[11 empty] | 938 | 64.3913 | 0
[11 empty] | 939 | 62.6484 | 0
[11 empty] | 940 | 62.7134 | 0
[11 empty] | 941 | 63.1134 | 0
[11 empty] | 942 | 62.3451 | 0
[11 empty] | 943 | 60.1622 | 0
[11 empty] | 944 | 64.7779 | 0
[11 empty] | 945 | 63.0698 | 0
[11 empty] | 946 | 63.2926 | 0
[11 empty] | 947 | 63.3481 | 0
[11 empty] | 948 | 62.0947 | 0
[11 empty] | 949 | 62.3348 | 0
[11 empty] | 950 | 64.132 | 0
[11 empty] | 951 | 64.2273 | 0
[11 empty] | 952 | 63.0526 | 0
[11 empty] | 953 | 60.5951 | 0
[11 empty] | 954 | 64.2407 | 0
[11 empty] | 955 | 63.1097 | 0
[11 empty] | 956 | 65.3162 | 0
[11 empty] | 957 | 61.6811 | 0
[11 empty] | 958 | 62.948 | 0
[11 empty] | 959 | 63.9148 | 0
[11 empty] | 960 | 62.4166 | 0
[11 empty] | 961 | 63.9158 | 0
[11 empty] | 962 | 63.0172 | 0
[11 empty] | 963 | 64.3702 | 0
[11 empty] | 964 | 63.9901 | 0
[11 empty] | 965 | 59.4029 | 1
[11 empty] | 966 | 61.5205 | 0
[11 empty] | 967 | 59.2792 | 1
[11 empty] | 968 | 62.8741 | 0
[11 empty] | 969 | 61.5556 | 0
[11 empty] | 970 | 62.825 | 0
[11 empty] | 971 | 63.1155 | 0
[11 empty] | 972 | 62.9766 | 0
[11 empty] | 973 | 63.8045 | 0
[11 empty] | 974 | 65.856 | 0
[11 empty] | 975 | 65.3554 | 0
[11 empty] | 976 | 61.1341 | 0
[11 empty] | 977 | 61.5987 | 0
[11 empty] | 978 | 66.0802 | 0
[11 empty] | 979 | 61.6916 | 0
[11 empty] | 980 | 64.4444 | 0
[11 empty] | 981 | 65.5251 | 0
[11 empty] | 982 | 67.3759 | 0
[11 empty] | 983 | 61.1646 | 0
[11 empty] | 984 | 62.6929 | 0
[11 empty] | 985 | 64.1129 | 0
[11 empty] | 986 | 66.5144 | 0
[11 empty] | 987 | 62.3996 | 0
[11 empty] | 988 | 62.8113 | 0
[11 empty] | 989 | 59.6141 | 1
[11 empty] | 990 | 63.5435 | 0
[11 empty] | 991 | 65.6384 | 0
[11 empty] | 992 | 65.2973 | 0
[11 empty] | 993 | 63.0229 | 0
[11 empty] | 994 | 64.044 | 0
[11 empty] | 995 | 62.0391 | 0
[11 empty] | 996 | 61.7506 | 0
[11 empty] | 997 | 64.1613 | 0
[11 empty] | 998 | 64.6252 | 0
[11 empty] | 999 | 63.2426 | 0
[11 empty] | 1000 | 62.222 | 0