## Triang
Project 02 | [8 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | 1 | 37.3432 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.55843 | 4.9004 | 4.9004 | 2 | 37.4718 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.9004 | 0.15874 | 5.5634 | 10.4638 | 3 | 34.7309 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9004 | 0.74777 | 4.3 | 9.2004 | 4 | 35.8231 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.4638 | 0.99456 | 5.8193 | 16.2831 | 5 | 36.7688 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.4638 | 0.39555 | 8.4636 | 18.9274 | 6 | 37.4541 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.2004 | 0.22854 | 8.3522 | 17.5525 | 7 | 37.7744 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.2004 | 0.4591 | 4.3499 | 13.5503 | 8 | 37.1376 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.9274 | 0.97892 | 9.3871 | 28.3145 | 9 | 35.0473 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 17.5525 | 0.40304 | 8.8978 | 26.4503 | 10 | 36.8356 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 28.3145 | 0.85912 | 2.4 | 30.7145 | 11 | 38.2105 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.4503 | 0.77446 | 3.9257 | 30.376 | 12 | 34.481 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.7145 | 0.86745 | 6.6287 | 37.3432 | 13 | 37.0689 | 0
[9 empty] | 14 | 35.5216 | 1
[9 empty] | 15 | 40.0021 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 35.2698 | 1
36 | 36.2741 | 0.438 | [6 empty] | 17 | 35.5344 | 1
[9 empty] | 18 | 34.3516 | 1
[9 empty] | 19 | 37.814 | 0
[9 empty] | 20 | 35.994 | 1
[9 empty] | 21 | 35.1834 | 1
[9 empty] | 22 | 34.8905 | 1
[9 empty] | 23 | 39.8756 | 0
[9 empty] | 24 | 34.4075 | 1
[9 empty] | 25 | 35.8393 | 1
[9 empty] | 26 | 36.5594 | 0
[9 empty] | 27 | 37.043 | 0
[9 empty] | 28 | 37.0553 | 0
[9 empty] | 29 | 35.4814 | 1
[9 empty] | 30 | 36.1613 | 0
[9 empty] | 31 | 36.8187 | 0
[9 empty] | 32 | 33.1083 | 1
[9 empty] | 33 | 35.1029 | 1
[9 empty] | 34 | 33.1884 | 1
[9 empty] | 35 | 35.6071 | 1
[9 empty] | 36 | 37.0377 | 0
[9 empty] | 37 | 36.9419 | 0
[9 empty] | 38 | 37.7656 | 0
[9 empty] | 39 | 35.7155 | 1
[9 empty] | 40 | 36.2691 | 0
[9 empty] | 41 | 36.3323 | 0
[9 empty] | 42 | 38.4491 | 0
[9 empty] | 43 | 35.556 | 1
[9 empty] | 44 | 36.7395 | 0
[9 empty] | 45 | 36.8725 | 0
[9 empty] | 46 | 36.5595 | 0
[9 empty] | 47 | 38.895 | 0
[9 empty] | 48 | 38.4485 | 0
[9 empty] | 49 | 34.4122 | 1
[9 empty] | 50 | 34.4609 | 1
[9 empty] | 51 | 34.3131 | 1
[9 empty] | 52 | 35.222 | 1
[9 empty] | 53 | 36.8063 | 0
[9 empty] | 54 | 34.4756 | 1
[9 empty] | 55 | 35.3471 | 1
[9 empty] | 56 | 36.6124 | 0
[9 empty] | 57 | 37.6108 | 0
[9 empty] | 58 | 37.2839 | 0
[9 empty] | 59 | 36.701 | 0
[9 empty] | 60 | 38.0314 | 0
[9 empty] | 61 | 37.4566 | 0
[9 empty] | 62 | 35.1144 | 1
[9 empty] | 63 | 34.5836 | 1
[9 empty] | 64 | 37.5961 | 0
[9 empty] | 65 | 36.5218 | 0
[9 empty] | 66 | 39.5697 | 0
[9 empty] | 67 | 32.8116 | 1
[9 empty] | 68 | 37.2138 | 0
[9 empty] | 69 | 36.531 | 0
[9 empty] | 70 | 35.1467 | 1
[9 empty] | 71 | 36.6467 | 0
[9 empty] | 72 | 36.5268 | 0
[9 empty] | 73 | 35.6929 | 1
[9 empty] | 74 | 35.3541 | 1
[9 empty] | 75 | 37.2934 | 0
[9 empty] | 76 | 37.4474 | 0
[9 empty] | 77 | 36.0357 | 0
[9 empty] | 78 | 33.8888 | 1
[9 empty] | 79 | 36.5252 | 0
[9 empty] | 80 | 35.5258 | 1
[9 empty] | 81 | 34.2643 | 1
[9 empty] | 82 | 36.955 | 0
[9 empty] | 83 | 37.1236 | 0
[9 empty] | 84 | 36.3292 | 0
[9 empty] | 85 | 36.7407 | 0
[9 empty] | 86 | 34.4655 | 1
[9 empty] | 87 | 36.6644 | 0
[9 empty] | 88 | 36.7969 | 0
[9 empty] | 89 | 38.3438 | 0
[9 empty] | 90 | 38.0322 | 0
[9 empty] | 91 | 37.0782 | 0
[9 empty] | 92 | 35.5905 | 1
[9 empty] | 93 | 37.1121 | 0
[9 empty] | 94 | 34.1154 | 1
[9 empty] | 95 | 36.7492 | 0
[9 empty] | 96 | 36.0899 | 0
[9 empty] | 97 | 35.9241 | 1
[9 empty] | 98 | 37.3796 | 0
[9 empty] | 99 | 35.8493 | 1
[9 empty] | 100 | 35.9795 | 1
[9 empty] | 101 | 36.3809 | 0
[9 empty] | 102 | 37.694 | 0
[9 empty] | 103 | 36.5819 | 0
[9 empty] | 104 | 38.2089 | 0
[9 empty] | 105 | 35.4555 | 1
[9 empty] | 106 | 34.5629 | 1
[9 empty] | 107 | 36.7005 | 0
[9 empty] | 108 | 36.9179 | 0
[9 empty] | 109 | 37.5495 | 0
[9 empty] | 110 | 36.9443 | 0
[9 empty] | 111 | 35.0741 | 1
[9 empty] | 112 | 34.6534 | 1
[9 empty] | 113 | 34.8501 | 1
[9 empty] | 114 | 36.2731 | 0
[9 empty] | 115 | 35.8328 | 1
[9 empty] | 116 | 34.5005 | 1
[9 empty] | 117 | 34.6185 | 1
[9 empty] | 118 | 36.852 | 0
[9 empty] | 119 | 33.1792 | 1
[9 empty] | 120 | 36.603 | 0
[9 empty] | 121 | 33.9851 | 1
[9 empty] | 122 | 34.6308 | 1
[9 empty] | 123 | 35.5546 | 1
[9 empty] | 124 | 33.5684 | 1
[9 empty] | 125 | 36.0574 | 0
[9 empty] | 126 | 36.4208 | 0
[9 empty] | 127 | 35.1516 | 1
[9 empty] | 128 | 35.4373 | 1
[9 empty] | 129 | 37.0534 | 0
[9 empty] | 130 | 40.2105 | 0
[9 empty] | 131 | 34.2056 | 1
[9 empty] | 132 | 35.9008 | 1
[9 empty] | 133 | 36.9982 | 0
[9 empty] | 134 | 32.83 | 1
[9 empty] | 135 | 38.8997 | 0
[9 empty] | 136 | 37.7805 | 0
[9 empty] | 137 | 35.4364 | 1
[9 empty] | 138 | 37.493 | 0
[9 empty] | 139 | 32.732 | 1
[9 empty] | 140 | 35.2561 | 1
[9 empty] | 141 | 35.9893 | 1
[9 empty] | 142 | 37.1327 | 0
[9 empty] | 143 | 35.5703 | 1
[9 empty] | 144 | 35.3915 | 1
[9 empty] | 145 | 35.9963 | 1
[9 empty] | 146 | 36.1051 | 0
[9 empty] | 147 | 34.6761 | 1
[9 empty] | 148 | 32.5216 | 1
[9 empty] | 149 | 35.3275 | 1
[9 empty] | 150 | 32.8265 | 1
[9 empty] | 151 | 35.5146 | 1
[9 empty] | 152 | 38.0645 | 0
[9 empty] | 153 | 34.7646 | 1
[9 empty] | 154 | 35.1712 | 1
[9 empty] | 155 | 34.8334 | 1
[9 empty] | 156 | 35.7947 | 1
[9 empty] | 157 | 37.9203 | 0
[9 empty] | 158 | 38.3577 | 0
[9 empty] | 159 | 35.6149 | 1
[9 empty] | 160 | 36.1359 | 0
[9 empty] | 161 | 36.8393 | 0
[9 empty] | 162 | 37.2031 | 0
[9 empty] | 163 | 36.702 | 0
[9 empty] | 164 | 38.9729 | 0
[9 empty] | 165 | 33.479 | 1
[9 empty] | 166 | 35.8366 | 1
[9 empty] | 167 | 37.4031 | 0
[9 empty] | 168 | 36.5477 | 0
[9 empty] | 169 | 37.3569 | 0
[9 empty] | 170 | 38.3243 | 0
[9 empty] | 171 | 39.2293 | 0
[9 empty] | 172 | 37.6181 | 0
[9 empty] | 173 | 36.136 | 0
[9 empty] | 174 | 36.112 | 0
[9 empty] | 175 | 36.5418 | 0
[9 empty] | 176 | 35.8826 | 1
[9 empty] | 177 | 36.0864 | 0
[9 empty] | 178 | 39.5295 | 0
[9 empty] | 179 | 37.2174 | 0
[9 empty] | 180 | 35.9374 | 1
[9 empty] | 181 | 34.8126 | 1
[9 empty] | 182 | 39.1995 | 0
[9 empty] | 183 | 33.464 | 1
[9 empty] | 184 | 37.978 | 0
[9 empty] | 185 | 32.4114 | 1
[9 empty] | 186 | 38.7264 | 0
[9 empty] | 187 | 39.1749 | 0
[9 empty] | 188 | 39.6175 | 0
[9 empty] | 189 | 35.281 | 1
[9 empty] | 190 | 37.8589 | 0
[9 empty] | 191 | 37.0551 | 0
[9 empty] | 192 | 38.6591 | 0
[9 empty] | 193 | 37.5621 | 0
[9 empty] | 194 | 37.7669 | 0
[9 empty] | 195 | 37.2463 | 0
[9 empty] | 196 | 35.9385 | 1
[9 empty] | 197 | 37.1387 | 0
[9 empty] | 198 | 35.2084 | 1
[9 empty] | 199 | 33.6724 | 1
[9 empty] | 200 | 40.0796 | 0
[9 empty] | 201 | 40.3536 | 0
[9 empty] | 202 | 35.3333 | 1
[9 empty] | 203 | 35.4587 | 1
[9 empty] | 204 | 35.9225 | 1
[9 empty] | 205 | 34.6455 | 1
[9 empty] | 206 | 33.7459 | 1
[9 empty] | 207 | 36.9082 | 0
[9 empty] | 208 | 35.0492 | 1
[9 empty] | 209 | 39.3943 | 0
[9 empty] | 210 | 38.4135 | 0
[9 empty] | 211 | 38.0468 | 0
[9 empty] | 212 | 37.3349 | 0
[9 empty] | 213 | 35.0336 | 1
[9 empty] | 214 | 36.455 | 0
[9 empty] | 215 | 34.7775 | 1
[9 empty] | 216 | 35.0007 | 1
[9 empty] | 217 | 38.4272 | 0
[9 empty] | 218 | 34.6181 | 1
[9 empty] | 219 | 36.1275 | 0
[9 empty] | 220 | 36.9518 | 0
[9 empty] | 221 | 35.8944 | 1
[9 empty] | 222 | 35.6857 | 1
[9 empty] | 223 | 36.8564 | 0
[9 empty] | 224 | 37.3076 | 0
[9 empty] | 225 | 36.3191 | 0
[9 empty] | 226 | 36.6142 | 0
[9 empty] | 227 | 36.5123 | 0
[9 empty] | 228 | 38.014 | 0
[9 empty] | 229 | 35.8375 | 1
[9 empty] | 230 | 36.8566 | 0
[9 empty] | 231 | 34.1562 | 1
[9 empty] | 232 | 36.6075 | 0
[9 empty] | 233 | 34.3013 | 1
[9 empty] | 234 | 38.0864 | 0
[9 empty] | 235 | 34.2768 | 1
[9 empty] | 236 | 36.9856 | 0
[9 empty] | 237 | 34.4558 | 1
[9 empty] | 238 | 35.4619 | 1
[9 empty] | 239 | 34.9176 | 1
[9 empty] | 240 | 37.2191 | 0
[9 empty] | 241 | 36.4352 | 0
[9 empty] | 242 | 33.7748 | 1
[9 empty] | 243 | 38.2247 | 0
[9 empty] | 244 | 37.3559 | 0
[9 empty] | 245 | 34.8082 | 1
[9 empty] | 246 | 34.055 | 1
[9 empty] | 247 | 38.5763 | 0
[9 empty] | 248 | 38.3404 | 0
[9 empty] | 249 | 35.7901 | 1
[9 empty] | 250 | 35.6709 | 1
[9 empty] | 251 | 35.8239 | 1
[9 empty] | 252 | 36.3948 | 0
[9 empty] | 253 | 34.9231 | 1
[9 empty] | 254 | 36.3509 | 0
[9 empty] | 255 | 36.0218 | 0
[9 empty] | 256 | 38.1738 | 0
[9 empty] | 257 | 35.6582 | 1
[9 empty] | 258 | 34.3428 | 1
[9 empty] | 259 | 37.6503 | 0
[9 empty] | 260 | 35.289 | 1
[9 empty] | 261 | 34.9186 | 1
[9 empty] | 262 | 33.742 | 1
[9 empty] | 263 | 37.6039 | 0
[9 empty] | 264 | 36.2186 | 0
[9 empty] | 265 | 35.5504 | 1
[9 empty] | 266 | 34.6735 | 1
[9 empty] | 267 | 37.058 | 0
[9 empty] | 268 | 36.8655 | 0
[9 empty] | 269 | 35.3238 | 1
[9 empty] | 270 | 37.4586 | 0
[9 empty] | 271 | 37.8703 | 0
[9 empty] | 272 | 37.5795 | 0
[9 empty] | 273 | 35.6371 | 1
[9 empty] | 274 | 36.1657 | 0
[9 empty] | 275 | 36.0838 | 0
[9 empty] | 276 | 37.5682 | 0
[9 empty] | 277 | 36.41 | 0
[9 empty] | 278 | 34.4867 | 1
[9 empty] | 279 | 37.4082 | 0
[9 empty] | 280 | 39.0492 | 0
[9 empty] | 281 | 36.3574 | 0
[9 empty] | 282 | 35.7814 | 1
[9 empty] | 283 | 32.9134 | 1
[9 empty] | 284 | 36.924 | 0
[9 empty] | 285 | 35.5392 | 1
[9 empty] | 286 | 34.8008 | 1
[9 empty] | 287 | 35.7218 | 1
[9 empty] | 288 | 36.58 | 0
[9 empty] | 289 | 37.7754 | 0
[9 empty] | 290 | 36.3199 | 0
[9 empty] | 291 | 36.7276 | 0
[9 empty] | 292 | 34.4668 | 1
[9 empty] | 293 | 36.6359 | 0
[9 empty] | 294 | 34.4165 | 1
[9 empty] | 295 | 38.1424 | 0
[9 empty] | 296 | 37.8347 | 0
[9 empty] | 297 | 35.8363 | 1
[9 empty] | 298 | 34.7137 | 1
[9 empty] | 299 | 31.8033 | 1
[9 empty] | 300 | 36.9258 | 0
[9 empty] | 301 | 32.634 | 1
[9 empty] | 302 | 36.7001 | 0
[9 empty] | 303 | 34.2642 | 1
[9 empty] | 304 | 35.4283 | 1
[9 empty] | 305 | 35.4401 | 1
[9 empty] | 306 | 37.0779 | 0
[9 empty] | 307 | 36.6337 | 0
[9 empty] | 308 | 34.8256 | 1
[9 empty] | 309 | 38.2226 | 0
[9 empty] | 310 | 35.8639 | 1
[9 empty] | 311 | 37.5496 | 0
[9 empty] | 312 | 35.5636 | 1
[9 empty] | 313 | 34.2615 | 1
[9 empty] | 314 | 37.1586 | 0
[9 empty] | 315 | 36.2603 | 0
[9 empty] | 316 | 35.5845 | 1
[9 empty] | 317 | 35.2537 | 1
[9 empty] | 318 | 36.7253 | 0
[9 empty] | 319 | 34.8582 | 1
[9 empty] | 320 | 36.2304 | 0
[9 empty] | 321 | 35.3932 | 1
[9 empty] | 322 | 38.0843 | 0
[9 empty] | 323 | 36.9985 | 0
[9 empty] | 324 | 36.4015 | 0
[9 empty] | 325 | 34.5612 | 1
[9 empty] | 326 | 36.0207 | 0
[9 empty] | 327 | 36.1564 | 0
[9 empty] | 328 | 35.4135 | 1
[9 empty] | 329 | 36.0342 | 0
[9 empty] | 330 | 34.9611 | 1
[9 empty] | 331 | 36.9158 | 0
[9 empty] | 332 | 35.0815 | 1
[9 empty] | 333 | 35.5373 | 1
[9 empty] | 334 | 36.0969 | 0
[9 empty] | 335 | 35.229 | 1
[9 empty] | 336 | 36.5238 | 0
[9 empty] | 337 | 35.6242 | 1
[9 empty] | 338 | 34.7117 | 1
[9 empty] | 339 | 38.3247 | 0
[9 empty] | 340 | 34.6938 | 1
[9 empty] | 341 | 33.9609 | 1
[9 empty] | 342 | 35.2735 | 1
[9 empty] | 343 | 37.7667 | 0
[9 empty] | 344 | 36.3539 | 0
[9 empty] | 345 | 34.648 | 1
[9 empty] | 346 | 35.9367 | 1
[9 empty] | 347 | 36.1013 | 0
[9 empty] | 348 | 35.115 | 1
[9 empty] | 349 | 33.0528 | 1
[9 empty] | 350 | 36.8343 | 0
[9 empty] | 351 | 35.3914 | 1
[9 empty] | 352 | 34.0682 | 1
[9 empty] | 353 | 35.9893 | 1
[9 empty] | 354 | 38.3597 | 0
[9 empty] | 355 | 36.8894 | 0
[9 empty] | 356 | 38.3349 | 0
[9 empty] | 357 | 34.2841 | 1
[9 empty] | 358 | 34.6701 | 1
[9 empty] | 359 | 35.2268 | 1
[9 empty] | 360 | 35.8917 | 1
[9 empty] | 361 | 34.7928 | 1
[9 empty] | 362 | 36.8533 | 0
[9 empty] | 363 | 34.3472 | 1
[9 empty] | 364 | 34.1785 | 1
[9 empty] | 365 | 36.5961 | 0
[9 empty] | 366 | 37.4581 | 0
[9 empty] | 367 | 37.2591 | 0
[9 empty] | 368 | 35.2541 | 1
[9 empty] | 369 | 37.9887 | 0
[9 empty] | 370 | 41.3407 | 0
[9 empty] | 371 | 35.761 | 1
[9 empty] | 372 | 34.0557 | 1
[9 empty] | 373 | 33.9062 | 1
[9 empty] | 374 | 35.6012 | 1
[9 empty] | 375 | 37.4083 | 0
[9 empty] | 376 | 37.8152 | 0
[9 empty] | 377 | 34.8006 | 1
[9 empty] | 378 | 35.4783 | 1
[9 empty] | 379 | 37.9173 | 0
[9 empty] | 380 | 39.8244 | 0
[9 empty] | 381 | 35.3141 | 1
[9 empty] | 382 | 35.8225 | 1
[9 empty] | 383 | 34.1512 | 1
[9 empty] | 384 | 33.5164 | 1
[9 empty] | 385 | 36.881 | 0
[9 empty] | 386 | 35.6448 | 1
[9 empty] | 387 | 37.231 | 0
[9 empty] | 388 | 35.8797 | 1
[9 empty] | 389 | 37.5201 | 0
[9 empty] | 390 | 38.0029 | 0
[9 empty] | 391 | 37.2892 | 0
[9 empty] | 392 | 36.5104 | 0
[9 empty] | 393 | 35.9888 | 1
[9 empty] | 394 | 37.7097 | 0
[9 empty] | 395 | 33.2826 | 1
[9 empty] | 396 | 36.7524 | 0
[9 empty] | 397 | 36.913 | 0
[9 empty] | 398 | 33.4859 | 1
[9 empty] | 399 | 36.3558 | 0
[9 empty] | 400 | 36.3845 | 0
[9 empty] | 401 | 36.8269 | 0
[9 empty] | 402 | 38.6029 | 0
[9 empty] | 403 | 35.9485 | 1
[9 empty] | 404 | 36.9931 | 0
[9 empty] | 405 | 37.8009 | 0
[9 empty] | 406 | 34.1937 | 1
[9 empty] | 407 | 37.0911 | 0
[9 empty] | 408 | 38.0776 | 0
[9 empty] | 409 | 36.9159 | 0
[9 empty] | 410 | 37.4994 | 0
[9 empty] | 411 | 36.6467 | 0
[9 empty] | 412 | 36.3552 | 0
[9 empty] | 413 | 35.9166 | 1
[9 empty] | 414 | 36.3251 | 0
[9 empty] | 415 | 34.5134 | 1
[9 empty] | 416 | 39.7588 | 0
[9 empty] | 417 | 37.9809 | 0
[9 empty] | 418 | 34.9824 | 1
[9 empty] | 419 | 35.0398 | 1
[9 empty] | 420 | 35.6591 | 1
[9 empty] | 421 | 34.6384 | 1
[9 empty] | 422 | 38.5722 | 0
[9 empty] | 423 | 37.5936 | 0
[9 empty] | 424 | 35.9411 | 1
[9 empty] | 425 | 37.5319 | 0
[9 empty] | 426 | 36.1634 | 0
[9 empty] | 427 | 37.7388 | 0
[9 empty] | 428 | 37.7621 | 0
[9 empty] | 429 | 34.6011 | 1
[9 empty] | 430 | 34.6739 | 1
[9 empty] | 431 | 37.0329 | 0
[9 empty] | 432 | 33.3764 | 1
[9 empty] | 433 | 37.4512 | 0
[9 empty] | 434 | 37.7532 | 0
[9 empty] | 435 | 36.1773 | 0
[9 empty] | 436 | 37.9725 | 0
[9 empty] | 437 | 36.3906 | 0
[9 empty] | 438 | 36.5181 | 0
[9 empty] | 439 | 35.455 | 1
[9 empty] | 440 | 37.4834 | 0
[9 empty] | 441 | 36.5236 | 0
[9 empty] | 442 | 35.3807 | 1
[9 empty] | 443 | 39.0632 | 0
[9 empty] | 444 | 39.0149 | 0
[9 empty] | 445 | 36.2321 | 0
[9 empty] | 446 | 36.9319 | 0
[9 empty] | 447 | 35.5466 | 1
[9 empty] | 448 | 35.8063 | 1
[9 empty] | 449 | 35.3993 | 1
[9 empty] | 450 | 38.4599 | 0
[9 empty] | 451 | 37.7689 | 0
[9 empty] | 452 | 35.3355 | 1
[9 empty] | 453 | 35.1561 | 1
[9 empty] | 454 | 36.2264 | 0
[9 empty] | 455 | 38.2452 | 0
[9 empty] | 456 | 38.6986 | 0
[9 empty] | 457 | 35.4416 | 1
[9 empty] | 458 | 36.8122 | 0
[9 empty] | 459 | 36.9694 | 0
[9 empty] | 460 | 34.3658 | 1
[9 empty] | 461 | 37.2695 | 0
[9 empty] | 462 | 33.9059 | 1
[9 empty] | 463 | 38.3769 | 0
[9 empty] | 464 | 34.9706 | 1
[9 empty] | 465 | 33.972 | 1
[9 empty] | 466 | 35.9338 | 1
[9 empty] | 467 | 32.7794 | 1
[9 empty] | 468 | 38.436 | 0
[9 empty] | 469 | 35.6151 | 1
[9 empty] | 470 | 36.2435 | 0
[9 empty] | 471 | 36.6792 | 0
[9 empty] | 472 | 38.0207 | 0
[9 empty] | 473 | 34.4174 | 1
[9 empty] | 474 | 36.2167 | 0
[9 empty] | 475 | 33.5509 | 1
[9 empty] | 476 | 36.6152 | 0
[9 empty] | 477 | 34.8993 | 1
[9 empty] | 478 | 39.8326 | 0
[9 empty] | 479 | 36.0015 | 0
[9 empty] | 480 | 38.6949 | 0
[9 empty] | 481 | 36.2566 | 0
[9 empty] | 482 | 36.8124 | 0
[9 empty] | 483 | 37.1545 | 0
[9 empty] | 484 | 34.726 | 1
[9 empty] | 485 | 38.219 | 0
[9 empty] | 486 | 38.31 | 0
[9 empty] | 487 | 37.0205 | 0
[9 empty] | 488 | 35.4735 | 1
[9 empty] | 489 | 36.6914 | 0
[9 empty] | 490 | 34.4959 | 1
[9 empty] | 491 | 37.3907 | 0
[9 empty] | 492 | 34.79 | 1
[9 empty] | 493 | 37.7095 | 0
[9 empty] | 494 | 35.3834 | 1
[9 empty] | 495 | 33.8546 | 1
[9 empty] | 496 | 36.7588 | 0
[9 empty] | 497 | 36.2368 | 0
[9 empty] | 498 | 34.9247 | 1
[9 empty] | 499 | 34.4936 | 1
[9 empty] | 500 | 36.6686 | 0
[9 empty] | 501 | 36.7184 | 0
[9 empty] | 502 | 37.564 | 0
[9 empty] | 503 | 34.3984 | 1
[9 empty] | 504 | 37.2566 | 0
[9 empty] | 505 | 36.0735 | 0
[9 empty] | 506 | 38.5106 | 0
[9 empty] | 507 | 35.8914 | 1
[9 empty] | 508 | 37.1858 | 0
[9 empty] | 509 | 35.0023 | 1
[9 empty] | 510 | 34.9236 | 1
[9 empty] | 511 | 33.518 | 1
[9 empty] | 512 | 35.228 | 1
[9 empty] | 513 | 36.2952 | 0
[9 empty] | 514 | 38.489 | 0
[9 empty] | 515 | 38.6923 | 0
[9 empty] | 516 | 35.7794 | 1
[9 empty] | 517 | 37.3777 | 0
[9 empty] | 518 | 36.1289 | 0
[9 empty] | 519 | 38.7257 | 0
[9 empty] | 520 | 39.2344 | 0
[9 empty] | 521 | 36.8105 | 0
[9 empty] | 522 | 38.6052 | 0
[9 empty] | 523 | 37.0319 | 0
[9 empty] | 524 | 34.5155 | 1
[9 empty] | 525 | 35.9233 | 1
[9 empty] | 526 | 37.1197 | 0
[9 empty] | 527 | 36.1468 | 0
[9 empty] | 528 | 36.9559 | 0
[9 empty] | 529 | 35.5665 | 1
[9 empty] | 530 | 37.7942 | 0
[9 empty] | 531 | 35.37 | 1
[9 empty] | 532 | 37.8084 | 0
[9 empty] | 533 | 37.9118 | 0
[9 empty] | 534 | 35.1244 | 1
[9 empty] | 535 | 36.4126 | 0
[9 empty] | 536 | 34.5911 | 1
[9 empty] | 537 | 36.2057 | 0
[9 empty] | 538 | 36.5825 | 0
[9 empty] | 539 | 36.96 | 0
[9 empty] | 540 | 36.4302 | 0
[9 empty] | 541 | 35.1279 | 1
[9 empty] | 542 | 34.971 | 1
[9 empty] | 543 | 36.9459 | 0
[9 empty] | 544 | 34.8094 | 1
[9 empty] | 545 | 36.5218 | 0
[9 empty] | 546 | 35.9716 | 1
[9 empty] | 547 | 38.376 | 0
[9 empty] | 548 | 36.5088 | 0
[9 empty] | 549 | 33.2928 | 1
[9 empty] | 550 | 37.7584 | 0
[9 empty] | 551 | 37.9698 | 0
[9 empty] | 552 | 34.8992 | 1
[9 empty] | 553 | 37.3995 | 0
[9 empty] | 554 | 35.1729 | 1
[9 empty] | 555 | 35.767 | 1
[9 empty] | 556 | 35.5681 | 1
[9 empty] | 557 | 37.9545 | 0
[9 empty] | 558 | 36.6589 | 0
[9 empty] | 559 | 34.7606 | 1
[9 empty] | 560 | 37.5191 | 0
[9 empty] | 561 | 37.6557 | 0
[9 empty] | 562 | 36.4846 | 0
[9 empty] | 563 | 35.2386 | 1
[9 empty] | 564 | 36.5869 | 0
[9 empty] | 565 | 37.1419 | 0
[9 empty] | 566 | 34.906 | 1
[9 empty] | 567 | 37.7289 | 0
[9 empty] | 568 | 35.3139 | 1
[9 empty] | 569 | 36.3066 | 0
[9 empty] | 570 | 39.1495 | 0
[9 empty] | 571 | 36.9072 | 0
[9 empty] | 572 | 34.7609 | 1
[9 empty] | 573 | 35.4516 | 1
[9 empty] | 574 | 37.1217 | 0
[9 empty] | 575 | 39.3144 | 0
[9 empty] | 576 | 35.5798 | 1
[9 empty] | 577 | 39.3769 | 0
[9 empty] | 578 | 34.4713 | 1
[9 empty] | 579 | 35.6693 | 1
[9 empty] | 580 | 34.5088 | 1
[9 empty] | 581 | 35.7528 | 1
[9 empty] | 582 | 34.4109 | 1
[9 empty] | 583 | 36.952 | 0
[9 empty] | 584 | 35.3704 | 1
[9 empty] | 585 | 35.755 | 1
[9 empty] | 586 | 35.842 | 1
[9 empty] | 587 | 36.5531 | 0
[9 empty] | 588 | 35.3547 | 1
[9 empty] | 589 | 36.7826 | 0
[9 empty] | 590 | 36.3971 | 0
[9 empty] | 591 | 35.1613 | 1
[9 empty] | 592 | 34.8858 | 1
[9 empty] | 593 | 38.4712 | 0
[9 empty] | 594 | 37.9336 | 0
[9 empty] | 595 | 34.4824 | 1
[9 empty] | 596 | 36.0658 | 0
[9 empty] | 597 | 36.6726 | 0
[9 empty] | 598 | 34.3482 | 1
[9 empty] | 599 | 36.3511 | 0
[9 empty] | 600 | 35.5405 | 1
[9 empty] | 601 | 35.726 | 1
[9 empty] | 602 | 34.6146 | 1
[9 empty] | 603 | 36.3556 | 0
[9 empty] | 604 | 37.777 | 0
[9 empty] | 605 | 37.6222 | 0
[9 empty] | 606 | 36.1514 | 0
[9 empty] | 607 | 37.1832 | 0
[9 empty] | 608 | 37.0384 | 0
[9 empty] | 609 | 35.5344 | 1
[9 empty] | 610 | 39.1911 | 0
[9 empty] | 611 | 33.9958 | 1
[9 empty] | 612 | 36.5024 | 0
[9 empty] | 613 | 36.1492 | 0
[9 empty] | 614 | 36.0745 | 0
[9 empty] | 615 | 39.8941 | 0
[9 empty] | 616 | 34.6971 | 1
[9 empty] | 617 | 34.9345 | 1
[9 empty] | 618 | 36.5743 | 0
[9 empty] | 619 | 37.6341 | 0
[9 empty] | 620 | 35.9397 | 1
[9 empty] | 621 | 36.2712 | 0
[9 empty] | 622 | 36.0688 | 0
[9 empty] | 623 | 36.1518 | 0
[9 empty] | 624 | 34.6936 | 1
[9 empty] | 625 | 32.8168 | 1
[9 empty] | 626 | 36.0496 | 0
[9 empty] | 627 | 35.928 | 1
[9 empty] | 628 | 37.2601 | 0
[9 empty] | 629 | 37.5837 | 0
[9 empty] | 630 | 35.49 | 1
[9 empty] | 631 | 35.9533 | 1
[9 empty] | 632 | 34.367 | 1
[9 empty] | 633 | 38.2964 | 0
[9 empty] | 634 | 36.3662 | 0
[9 empty] | 635 | 37.3008 | 0
[9 empty] | 636 | 35.2866 | 1
[9 empty] | 637 | 37.7157 | 0
[9 empty] | 638 | 33.7052 | 1
[9 empty] | 639 | 35.6209 | 1
[9 empty] | 640 | 35.6261 | 1
[9 empty] | 641 | 34.6652 | 1
[9 empty] | 642 | 38.0723 | 0
[9 empty] | 643 | 37.7223 | 0
[9 empty] | 644 | 34.1821 | 1
[9 empty] | 645 | 38.2514 | 0
[9 empty] | 646 | 39.3128 | 0
[9 empty] | 647 | 34.7046 | 1
[9 empty] | 648 | 36.6853 | 0
[9 empty] | 649 | 34.5254 | 1
[9 empty] | 650 | 35.8001 | 1
[9 empty] | 651 | 34.9261 | 1
[9 empty] | 652 | 34.6035 | 1
[9 empty] | 653 | 35.5838 | 1
[9 empty] | 654 | 38.1083 | 0
[9 empty] | 655 | 37.111 | 0
[9 empty] | 656 | 35.0875 | 1
[9 empty] | 657 | 35.7605 | 1
[9 empty] | 658 | 36.5454 | 0
[9 empty] | 659 | 38.805 | 0
[9 empty] | 660 | 35.0631 | 1
[9 empty] | 661 | 37.3939 | 0
[9 empty] | 662 | 35.6053 | 1
[9 empty] | 663 | 35.4481 | 1
[9 empty] | 664 | 36.4261 | 0
[9 empty] | 665 | 34.1089 | 1
[9 empty] | 666 | 33.7345 | 1
[9 empty] | 667 | 36.7822 | 0
[9 empty] | 668 | 35.0834 | 1
[9 empty] | 669 | 38.0394 | 0
[9 empty] | 670 | 39.1527 | 0
[9 empty] | 671 | 37.1755 | 0
[9 empty] | 672 | 36.7012 | 0
[9 empty] | 673 | 34.5241 | 1
[9 empty] | 674 | 37.09 | 0
[9 empty] | 675 | 35.8391 | 1
[9 empty] | 676 | 35.9734 | 1
[9 empty] | 677 | 33.8361 | 1
[9 empty] | 678 | 39.0579 | 0
[9 empty] | 679 | 39.3992 | 0
[9 empty] | 680 | 36.5903 | 0
[9 empty] | 681 | 34.3574 | 1
[9 empty] | 682 | 39.4362 | 0
[9 empty] | 683 | 34.7771 | 1
[9 empty] | 684 | 36.7127 | 0
[9 empty] | 685 | 36.1613 | 0
[9 empty] | 686 | 34.8992 | 1
[9 empty] | 687 | 37.975 | 0
[9 empty] | 688 | 39.4644 | 0
[9 empty] | 689 | 36.0497 | 0
[9 empty] | 690 | 37.573 | 0
[9 empty] | 691 | 36.0537 | 0
[9 empty] | 692 | 36.2906 | 0
[9 empty] | 693 | 35.7715 | 1
[9 empty] | 694 | 36.2261 | 0
[9 empty] | 695 | 38.1766 | 0
[9 empty] | 696 | 37.5061 | 0
[9 empty] | 697 | 34.7245 | 1
[9 empty] | 698 | 36.4249 | 0
[9 empty] | 699 | 36.948 | 0
[9 empty] | 700 | 37.1033 | 0
[9 empty] | 701 | 38.1554 | 0
[9 empty] | 702 | 36.4089 | 0
[9 empty] | 703 | 36.113 | 0
[9 empty] | 704 | 35.1195 | 1
[9 empty] | 705 | 37.1318 | 0
[9 empty] | 706 | 34.0927 | 1
[9 empty] | 707 | 36.9451 | 0
[9 empty] | 708 | 34.5499 | 1
[9 empty] | 709 | 36.2832 | 0
[9 empty] | 710 | 34.5733 | 1
[9 empty] | 711 | 37.6622 | 0
[9 empty] | 712 | 38.3503 | 0
[9 empty] | 713 | 35.6815 | 1
[9 empty] | 714 | 37.6672 | 0
[9 empty] | 715 | 36.7678 | 0
[9 empty] | 716 | 36.9518 | 0
[9 empty] | 717 | 36.1336 | 0
[9 empty] | 718 | 36.5933 | 0
[9 empty] | 719 | 35.7608 | 1
[9 empty] | 720 | 36.4056 | 0
[9 empty] | 721 | 35.33 | 1
[9 empty] | 722 | 35.531 | 1
[9 empty] | 723 | 35.0846 | 1
[9 empty] | 724 | 37.1919 | 0
[9 empty] | 725 | 34.1284 | 1
[9 empty] | 726 | 36.5971 | 0
[9 empty] | 727 | 36.6039 | 0
[9 empty] | 728 | 34.7353 | 1
[9 empty] | 729 | 35.7711 | 1
[9 empty] | 730 | 34.4323 | 1
[9 empty] | 731 | 38.8829 | 0
[9 empty] | 732 | 38.2753 | 0
[9 empty] | 733 | 38.3447 | 0
[9 empty] | 734 | 33.9437 | 1
[9 empty] | 735 | 33.5999 | 1
[9 empty] | 736 | 37.1309 | 0
[9 empty] | 737 | 37.6934 | 0
[9 empty] | 738 | 38.619 | 0
[9 empty] | 739 | 38.3529 | 0
[9 empty] | 740 | 38.1373 | 0
[9 empty] | 741 | 33.0522 | 1
[9 empty] | 742 | 34.6595 | 1
[9 empty] | 743 | 35.5316 | 1
[9 empty] | 744 | 36.8426 | 0
[9 empty] | 745 | 35.2726 | 1
[9 empty] | 746 | 37.0451 | 0
[9 empty] | 747 | 34.3998 | 1
[9 empty] | 748 | 35.9836 | 1
[9 empty] | 749 | 33.9893 | 1
[9 empty] | 750 | 35.9461 | 1
[9 empty] | 751 | 36.2007 | 0
[9 empty] | 752 | 34.5663 | 1
[9 empty] | 753 | 37.0807 | 0
[9 empty] | 754 | 39.6221 | 0
[9 empty] | 755 | 38.5116 | 0
[9 empty] | 756 | 35.9099 | 1
[9 empty] | 757 | 38.2677 | 0
[9 empty] | 758 | 35.6319 | 1
[9 empty] | 759 | 36.4713 | 0
[9 empty] | 760 | 33.9585 | 1
[9 empty] | 761 | 34.2325 | 1
[9 empty] | 762 | 37.0976 | 0
[9 empty] | 763 | 36.4776 | 0
[9 empty] | 764 | 37.5893 | 0
[9 empty] | 765 | 36.2448 | 0
[9 empty] | 766 | 37.5226 | 0
[9 empty] | 767 | 36.2377 | 0
[9 empty] | 768 | 38.5269 | 0
[9 empty] | 769 | 36.9295 | 0
[9 empty] | 770 | 37.1498 | 0
[9 empty] | 771 | 33.5014 | 1
[9 empty] | 772 | 35.7063 | 1
[9 empty] | 773 | 36.8052 | 0
[9 empty] | 774 | 32.9698 | 1
[9 empty] | 775 | 38.4035 | 0
[9 empty] | 776 | 36.5302 | 0
[9 empty] | 777 | 34.8045 | 1
[9 empty] | 778 | 37.6274 | 0
[9 empty] | 779 | 35.3015 | 1
[9 empty] | 780 | 35.4206 | 1
[9 empty] | 781 | 33.5457 | 1
[9 empty] | 782 | 34.0921 | 1
[9 empty] | 783 | 35.8943 | 1
[9 empty] | 784 | 37.8366 | 0
[9 empty] | 785 | 35.9599 | 1
[9 empty] | 786 | 35.67 | 1
[9 empty] | 787 | 37.8847 | 0
[9 empty] | 788 | 37.5104 | 0
[9 empty] | 789 | 35.9116 | 1
[9 empty] | 790 | 36.6583 | 0
[9 empty] | 791 | 36.5321 | 0
[9 empty] | 792 | 36.2981 | 0
[9 empty] | 793 | 36.2233 | 0
[9 empty] | 794 | 36.5926 | 0
[9 empty] | 795 | 38.3558 | 0
[9 empty] | 796 | 37.9059 | 0
[9 empty] | 797 | 34.4256 | 1
[9 empty] | 798 | 37.5249 | 0
[9 empty] | 799 | 35.306 | 1
[9 empty] | 800 | 35.2909 | 1
[9 empty] | 801 | 34.7745 | 1
[9 empty] | 802 | 36.9888 | 0
[9 empty] | 803 | 35.2788 | 1
[9 empty] | 804 | 35.0478 | 1
[9 empty] | 805 | 35.9193 | 1
[9 empty] | 806 | 34.8658 | 1
[9 empty] | 807 | 35.6582 | 1
[9 empty] | 808 | 34.8451 | 1
[9 empty] | 809 | 35.4892 | 1
[9 empty] | 810 | 37.3111 | 0
[9 empty] | 811 | 36.079 | 0
[9 empty] | 812 | 35.6585 | 1
[9 empty] | 813 | 33.556 | 1
[9 empty] | 814 | 36.6962 | 0
[9 empty] | 815 | 38.2752 | 0
[9 empty] | 816 | 36.8532 | 0
[9 empty] | 817 | 36.747 | 0
[9 empty] | 818 | 37.1175 | 0
[9 empty] | 819 | 35.6907 | 1
[9 empty] | 820 | 37.0447 | 0
[9 empty] | 821 | 37.5291 | 0
[9 empty] | 822 | 37.0422 | 0
[9 empty] | 823 | 34.8405 | 1
[9 empty] | 824 | 37.4207 | 0
[9 empty] | 825 | 37.1352 | 0
[9 empty] | 826 | 35.7117 | 1
[9 empty] | 827 | 36.9708 | 0
[9 empty] | 828 | 34.1481 | 1
[9 empty] | 829 | 36.1351 | 0
[9 empty] | 830 | 37.3416 | 0
[9 empty] | 831 | 36.0945 | 0
[9 empty] | 832 | 36.275 | 0
[9 empty] | 833 | 37.0051 | 0
[9 empty] | 834 | 35.9431 | 1
[9 empty] | 835 | 37.1306 | 0
[9 empty] | 836 | 36.465 | 0
[9 empty] | 837 | 38.6282 | 0
[9 empty] | 838 | 35.8239 | 1
[9 empty] | 839 | 35.2387 | 1
[9 empty] | 840 | 36.4139 | 0
[9 empty] | 841 | 34.2728 | 1
[9 empty] | 842 | 37.3175 | 0
[9 empty] | 843 | 37.8057 | 0
[9 empty] | 844 | 34.3998 | 1
[9 empty] | 845 | 38.1116 | 0
[9 empty] | 846 | 36.9809 | 0
[9 empty] | 847 | 34.9243 | 1
[9 empty] | 848 | 36.7084 | 0
[9 empty] | 849 | 36.8844 | 0
[9 empty] | 850 | 35.828 | 1
[9 empty] | 851 | 36.7744 | 0
[9 empty] | 852 | 36.592 | 0
[9 empty] | 853 | 36.9912 | 0
[9 empty] | 854 | 38.7591 | 0
[9 empty] | 855 | 37.74 | 0
[9 empty] | 856 | 37.7731 | 0
[9 empty] | 857 | 37.5353 | 0
[9 empty] | 858 | 33.5286 | 1
[9 empty] | 859 | 33.4841 | 1
[9 empty] | 860 | 37.001 | 0
[9 empty] | 861 | 36.9956 | 0
[9 empty] | 862 | 40.1168 | 0
[9 empty] | 863 | 34.5139 | 1
[9 empty] | 864 | 35.8632 | 1
[9 empty] | 865 | 37.2616 | 0
[9 empty] | 866 | 35.8255 | 1
[9 empty] | 867 | 35.7448 | 1
[9 empty] | 868 | 37.0829 | 0
[9 empty] | 869 | 35.0692 | 1
[9 empty] | 870 | 36.8932 | 0
[9 empty] | 871 | 38.5854 | 0
[9 empty] | 872 | 37.1031 | 0
[9 empty] | 873 | 38.0044 | 0
[9 empty] | 874 | 36.158 | 0
[9 empty] | 875 | 36.8316 | 0
[9 empty] | 876 | 35.5435 | 1
[9 empty] | 877 | 37.3898 | 0
[9 empty] | 878 | 36.1882 | 0
[9 empty] | 879 | 34.4248 | 1
[9 empty] | 880 | 36.5502 | 0
[9 empty] | 881 | 34.6101 | 1
[9 empty] | 882 | 36.1832 | 0
[9 empty] | 883 | 39.875 | 0
[9 empty] | 884 | 36.4033 | 0
[9 empty] | 885 | 35.9353 | 1
[9 empty] | 886 | 35.695 | 1
[9 empty] | 887 | 37.3299 | 0
[9 empty] | 888 | 37.6106 | 0
[9 empty] | 889 | 37.7011 | 0
[9 empty] | 890 | 36.1659 | 0
[9 empty] | 891 | 36.7721 | 0
[9 empty] | 892 | 37.1618 | 0
[9 empty] | 893 | 36.929 | 0
[9 empty] | 894 | 36.2254 | 0
[9 empty] | 895 | 35.4382 | 1
[9 empty] | 896 | 35.1363 | 1
[9 empty] | 897 | 36.3734 | 0
[9 empty] | 898 | 35.6513 | 1
[9 empty] | 899 | 35.359 | 1
[9 empty] | 900 | 35.571 | 1
[9 empty] | 901 | 36.6359 | 0
[9 empty] | 902 | 37.7149 | 0
[9 empty] | 903 | 36.4546 | 0
[9 empty] | 904 | 38.2192 | 0
[9 empty] | 905 | 37.8261 | 0
[9 empty] | 906 | 35.5454 | 1
[9 empty] | 907 | 36.1703 | 0
[9 empty] | 908 | 37.4731 | 0
[9 empty] | 909 | 39.7115 | 0
[9 empty] | 910 | 38.3458 | 0
[9 empty] | 911 | 36.0994 | 0
[9 empty] | 912 | 35.7341 | 1
[9 empty] | 913 | 35.5031 | 1
[9 empty] | 914 | 38.0568 | 0
[9 empty] | 915 | 36.9651 | 0
[9 empty] | 916 | 34.7489 | 1
[9 empty] | 917 | 35.4586 | 1
[9 empty] | 918 | 33.9513 | 1
[9 empty] | 919 | 38.299 | 0
[9 empty] | 920 | 35.8364 | 1
[9 empty] | 921 | 36.1706 | 0
[9 empty] | 922 | 38.0372 | 0
[9 empty] | 923 | 37.5712 | 0
[9 empty] | 924 | 36.9792 | 0
[9 empty] | 925 | 36.262 | 0
[9 empty] | 926 | 35.5381 | 1
[9 empty] | 927 | 37.222 | 0
[9 empty] | 928 | 35.915 | 1
[9 empty] | 929 | 36.0754 | 0
[9 empty] | 930 | 35.3213 | 1
[9 empty] | 931 | 35.8796 | 1
[9 empty] | 932 | 34.5129 | 1
[9 empty] | 933 | 36.8923 | 0
[9 empty] | 934 | 35.1496 | 1
[9 empty] | 935 | 34.3696 | 1
[9 empty] | 936 | 36.0125 | 0
[9 empty] | 937 | 34.3308 | 1
[9 empty] | 938 | 34.1215 | 1
[9 empty] | 939 | 34.6756 | 1
[9 empty] | 940 | 40.1235 | 0
[9 empty] | 941 | 37.1908 | 0
[9 empty] | 942 | 37.6776 | 0
[9 empty] | 943 | 33.5985 | 1
[9 empty] | 944 | 37.2027 | 0
[9 empty] | 945 | 35.4189 | 1
[9 empty] | 946 | 34.4508 | 1
[9 empty] | 947 | 38.2256 | 0
[9 empty] | 948 | 35.1716 | 1
[9 empty] | 949 | 37.2585 | 0
[9 empty] | 950 | 35.5183 | 1
[9 empty] | 951 | 35.9996 | 1
[9 empty] | 952 | 38.1681 | 0
[9 empty] | 953 | 35.1901 | 1
[9 empty] | 954 | 36.6376 | 0
[9 empty] | 955 | 35.9651 | 1
[9 empty] | 956 | 35.5602 | 1
[9 empty] | 957 | 36.8979 | 0
[9 empty] | 958 | 34.8488 | 1
[9 empty] | 959 | 34.5201 | 1
[9 empty] | 960 | 34.7731 | 1
[9 empty] | 961 | 37.2117 | 0
[9 empty] | 962 | 35.5271 | 1
[9 empty] | 963 | 35.2634 | 1
[9 empty] | 964 | 34.2582 | 1
[9 empty] | 965 | 35.1788 | 1
[9 empty] | 966 | 34.6246 | 1
[9 empty] | 967 | 34.9334 | 1
[9 empty] | 968 | 39.8215 | 0
[9 empty] | 969 | 36.4483 | 0
[9 empty] | 970 | 36.5529 | 0
[9 empty] | 971 | 37.1801 | 0
[9 empty] | 972 | 37.1024 | 0
[9 empty] | 973 | 37.4302 | 0
[9 empty] | 974 | 38.2043 | 0
[9 empty] | 975 | 34.0892 | 1
[9 empty] | 976 | 36.2139 | 0
[9 empty] | 977 | 37.8549 | 0
[9 empty] | 978 | 36.2556 | 0
[9 empty] | 979 | 34.9057 | 1
[9 empty] | 980 | 38.6502 | 0
[9 empty] | 981 | 37.5423 | 0
[9 empty] | 982 | 35.8743 | 1
[9 empty] | 983 | 35.5919 | 1
[9 empty] | 984 | 35.1571 | 1
[9 empty] | 985 | 37.5865 | 0
[9 empty] | 986 | 35.08 | 1
[9 empty] | 987 | 35.629 | 1
[9 empty] | 988 | 36.7034 | 0
[9 empty] | 989 | 33.0276 | 1
[9 empty] | 990 | 36.2105 | 0
[9 empty] | 991 | 36.7239 | 0
[9 empty] | 992 | 35.8649 | 1
[9 empty] | 993 | 33.0747 | 1
[9 empty] | 994 | 36.7158 | 0
[9 empty] | 995 | 37.402 | 0
[9 empty] | 996 | 35.8381 | 1
[9 empty] | 997 | 35.0686 | 1
[9 empty] | 998 | 37.6464 | 0
[9 empty] | 999 | 37.8168 | 0
[9 empty] | 1000 | 34.55 | 1

## LT
Project 02 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U1 | U2 | LT | Duration | Finish Time | 1 | 32.2646 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.09262 | 0.49708 | 0.50292 | 4.883 | 4.883 | 2 | 32.5634 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.883 | 0.10467 | 0.6408 | 0.3592 | 5.7184 | 10.6014 | 3 | 35.8644 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.883 | 0.81739 | 0.049624 | 0.18261 | 4.3 | 9.183 | 4 | 31.2364 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.6014 | 0.14707 | 0.58189 | 0.41811 | 4.2543 | 14.8558 | 5 | 31.1749 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.6014 | 0.6392 | 0.99652 | 0.0034764 | 7.4076 | 18.0091 | 6 | 37.7384 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.183 | 0.98632 | 0.3817 | 0.013681 | 7.0547 | 16.2378 | 7 | 33.3628 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.183 | 0.89053 | 0.93391 | 0.066089 | 3.3586 | 12.5416 | 8 | 33.8081 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.0091 | 0.67341 | 0.14742 | 0.32659 | 6.6676 | 24.6767 | 9 | 36.133 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.2378 | 0.076485 | 0.35443 | 0.64557 | 9.2911 | 25.5289 | 10 | 33.2186 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 25.5289 | 0.65497 | 0.080274 | 0.34503 | 2.4 | 27.9289 | 11 | 35.0412 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 25.5289 | 0.59753 | 0.053866 | 0.40247 | 3.4074 | 28.9363 | 12 | 33.6625 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 28.9363 | 0.58043 | 0.99372 | 0.0062839 | 3.3283 | 32.2646 | 13 | 35.9209 | 1
[11 empty] | 14 | 36.3821 | 0
[11 empty] | 15 | 35.1546 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 16 | 33.2757 | 1
36 | 33.8572 | 0.892 | [8 empty] | 17 | 37.5569 | 0
[11 empty] | 18 | 35.8411 | 1
[11 empty] | 19 | 34.4544 | 1
[11 empty] | 20 | 33.9041 | 1
[11 empty] | 21 | 34.8368 | 1
[11 empty] | 22 | 34.1906 | 1
[11 empty] | 23 | 33.2695 | 1
[11 empty] | 24 | 32.2326 | 1
[11 empty] | 25 | 34.7816 | 1
[11 empty] | 26 | 33.671 | 1
[11 empty] | 27 | 31.4749 | 1
[11 empty] | 28 | 32.853 | 1
[11 empty] | 29 | 37.5674 | 0
[11 empty] | 30 | 38.1724 | 0
[11 empty] | 31 | 33.1485 | 1
[11 empty] | 32 | 32.29 | 1
[11 empty] | 33 | 32.068 | 1
[11 empty] | 34 | 32.5743 | 1
[11 empty] | 35 | 31.9863 | 1
[11 empty] | 36 | 34.0979 | 1
[11 empty] | 37 | 32.8175 | 1
[11 empty] | 38 | 31.5216 | 1
[11 empty] | 39 | 33.3947 | 1
[11 empty] | 40 | 34.6459 | 1
[11 empty] | 41 | 35.9571 | 1
[11 empty] | 42 | 34.7117 | 1
[11 empty] | 43 | 33.773 | 1
[11 empty] | 44 | 34.6184 | 1
[11 empty] | 45 | 32.4486 | 1
[11 empty] | 46 | 30.5974 | 1
[11 empty] | 47 | 31.977 | 1
[11 empty] | 48 | 32.9339 | 1
[11 empty] | 49 | 34.6287 | 1
[11 empty] | 50 | 37.2213 | 0
[11 empty] | 51 | 35.4639 | 1
[11 empty] | 52 | 34.2388 | 1
[11 empty] | 53 | 37.7242 | 0
[11 empty] | 54 | 35.3916 | 1
[11 empty] | 55 | 32.4738 | 1
[11 empty] | 56 | 33.8832 | 1
[11 empty] | 57 | 33.1306 | 1
[11 empty] | 58 | 34.8293 | 1
[11 empty] | 59 | 32.7037 | 1
[11 empty] | 60 | 33.5936 | 1
[11 empty] | 61 | 31.1766 | 1
[11 empty] | 62 | 34.3906 | 1
[11 empty] | 63 | 33.385 | 1
[11 empty] | 64 | 33.323 | 1
[11 empty] | 65 | 31.269 | 1
[11 empty] | 66 | 35.0096 | 1
[11 empty] | 67 | 35.978 | 1
[11 empty] | 68 | 30.9297 | 1
[11 empty] | 69 | 34.2527 | 1
[11 empty] | 70 | 32.673 | 1
[11 empty] | 71 | 33.978 | 1
[11 empty] | 72 | 33.7261 | 1
[11 empty] | 73 | 36.5745 | 0
[11 empty] | 74 | 32.7022 | 1
[11 empty] | 75 | 30.8676 | 1
[11 empty] | 76 | 35.583 | 1
[11 empty] | 77 | 33.2409 | 1
[11 empty] | 78 | 31.441 | 1
[11 empty] | 79 | 34.7081 | 1
[11 empty] | 80 | 36.308 | 0
[11 empty] | 81 | 30.2207 | 1
[11 empty] | 82 | 32.6357 | 1
[11 empty] | 83 | 32.6651 | 1
[11 empty] | 84 | 32.1318 | 1
[11 empty] | 85 | 33.2089 | 1
[11 empty] | 86 | 33.6721 | 1
[11 empty] | 87 | 35.0232 | 1
[11 empty] | 88 | 34.12 | 1
[11 empty] | 89 | 31.1532 | 1
[11 empty] | 90 | 31.6323 | 1
[11 empty] | 91 | 36.381 | 0
[11 empty] | 92 | 33.7556 | 1
[11 empty] | 93 | 30.6003 | 1
[11 empty] | 94 | 32.2623 | 1
[11 empty] | 95 | 33.6709 | 1
[11 empty] | 96 | 31.4517 | 1
[11 empty] | 97 | 33.2024 | 1
[11 empty] | 98 | 33.0379 | 1
[11 empty] | 99 | 31.8806 | 1
[11 empty] | 100 | 30.1176 | 1
[11 empty] | 101 | 36.0189 | 0
[11 empty] | 102 | 32.3532 | 1
[11 empty] | 103 | 36.2202 | 0
[11 empty] | 104 | 32.7577 | 1
[11 empty] | 105 | 38.1932 | 0
[11 empty] | 106 | 31.9781 | 1
[11 empty] | 107 | 30.6076 | 1
[11 empty] | 108 | 31.7103 | 1
[11 empty] | 109 | 31.739 | 1
[11 empty] | 110 | 34.1 | 1
[11 empty] | 111 | 36.3248 | 0
[11 empty] | 112 | 33.5668 | 1
[11 empty] | 113 | 35.091 | 1
[11 empty] | 114 | 34.2362 | 1
[11 empty] | 115 | 35.2637 | 1
[11 empty] | 116 | 35.1307 | 1
[11 empty] | 117 | 32.8148 | 1
[11 empty] | 118 | 32.9604 | 1
[11 empty] | 119 | 32.2022 | 1
[11 empty] | 120 | 39.0272 | 0
[11 empty] | 121 | 34.5782 | 1
[11 empty] | 122 | 37.258 | 0
[11 empty] | 123 | 36.6588 | 0
[11 empty] | 124 | 31.9143 | 1
[11 empty] | 125 | 30.9408 | 1
[11 empty] | 126 | 32.4024 | 1
[11 empty] | 127 | 31.9739 | 1
[11 empty] | 128 | 38.673 | 0
[11 empty] | 129 | 31.5428 | 1
[11 empty] | 130 | 37.5233 | 0
[11 empty] | 131 | 36.4519 | 0
[11 empty] | 132 | 31.1751 | 1
[11 empty] | 133 | 34.7762 | 1
[11 empty] | 134 | 31.0854 | 1
[11 empty] | 135 | 32.954 | 1
[11 empty] | 136 | 35.5869 | 1
[11 empty] | 137 | 34.2709 | 1
[11 empty] | 138 | 33.313 | 1
[11 empty] | 139 | 32.7576 | 1
[11 empty] | 140 | 33.3477 | 1
[11 empty] | 141 | 35.6812 | 1
[11 empty] | 142 | 34.8476 | 1
[11 empty] | 143 | 36.2055 | 0
[11 empty] | 144 | 30.8584 | 1
[11 empty] | 145 | 34.5603 | 1
[11 empty] | 146 | 34.3659 | 1
[11 empty] | 147 | 34.8748 | 1
[11 empty] | 148 | 32.8824 | 1
[11 empty] | 149 | 32.3604 | 1
[11 empty] | 150 | 32.6697 | 1
[11 empty] | 151 | 37.2259 | 0
[11 empty] | 152 | 36.2852 | 0
[11 empty] | 153 | 34.0338 | 1
[11 empty] | 154 | 35.6491 | 1
[11 empty] | 155 | 32.1205 | 1
[11 empty] | 156 | 35.8537 | 1
[11 empty] | 157 | 39.2838 | 0
[11 empty] | 158 | 35.4323 | 1
[11 empty] | 159 | 35.1664 | 1
[11 empty] | 160 | 36.0699 | 0
[11 empty] | 161 | 32.9183 | 1
[11 empty] | 162 | 33.4486 | 1
[11 empty] | 163 | 32.8601 | 1
[11 empty] | 164 | 34.477 | 1
[11 empty] | 165 | 35.2038 | 1
[11 empty] | 166 | 33.1542 | 1
[11 empty] | 167 | 30.4846 | 1
[11 empty] | 168 | 31.5753 | 1
[11 empty] | 169 | 31.3509 | 1
[11 empty] | 170 | 36.093 | 0
[11 empty] | 171 | 32.515 | 1
[11 empty] | 172 | 33.2135 | 1
[11 empty] | 173 | 39.4128 | 0
[11 empty] | 174 | 33.2784 | 1
[11 empty] | 175 | 33.6603 | 1
[11 empty] | 176 | 35.9196 | 1
[11 empty] | 177 | 34.1176 | 1
[11 empty] | 178 | 31.7318 | 1
[11 empty] | 179 | 33.5744 | 1
[11 empty] | 180 | 35.8426 | 1
[11 empty] | 181 | 32.9524 | 1
[11 empty] | 182 | 34.4866 | 1
[11 empty] | 183 | 34.0162 | 1
[11 empty] | 184 | 30.0559 | 1
[11 empty] | 185 | 31.7029 | 1
[11 empty] | 186 | 31.2413 | 1
[11 empty] | 187 | 35.2095 | 1
[11 empty] | 188 | 37.1176 | 0
[11 empty] | 189 | 33.3884 | 1
[11 empty] | 190 | 36.7764 | 0
[11 empty] | 191 | 32.8709 | 1
[11 empty] | 192 | 31.9462 | 1
[11 empty] | 193 | 35.8126 | 1
[11 empty] | 194 | 33.571 | 1
[11 empty] | 195 | 33.5607 | 1
[11 empty] | 196 | 34.3252 | 1
[11 empty] | 197 | 34.298 | 1
[11 empty] | 198 | 34.0557 | 1
[11 empty] | 199 | 37.1838 | 0
[11 empty] | 200 | 33.4771 | 1
[11 empty] | 201 | 34.3334 | 1
[11 empty] | 202 | 34.0809 | 1
[11 empty] | 203 | 38.4907 | 0
[11 empty] | 204 | 32.9622 | 1
[11 empty] | 205 | 33.8119 | 1
[11 empty] | 206 | 31.2868 | 1
[11 empty] | 207 | 31.0445 | 1
[11 empty] | 208 | 33.3737 | 1
[11 empty] | 209 | 31.9958 | 1
[11 empty] | 210 | 33.1467 | 1
[11 empty] | 211 | 34.4065 | 1
[11 empty] | 212 | 33.9523 | 1
[11 empty] | 213 | 36.7616 | 0
[11 empty] | 214 | 32.2555 | 1
[11 empty] | 215 | 34.8848 | 1
[11 empty] | 216 | 30.8299 | 1
[11 empty] | 217 | 30.782 | 1
[11 empty] | 218 | 35.2572 | 1
[11 empty] | 219 | 32.7535 | 1
[11 empty] | 220 | 31.959 | 1
[11 empty] | 221 | 33.1246 | 1
[11 empty] | 222 | 34.9269 | 1
[11 empty] | 223 | 35.0682 | 1
[11 empty] | 224 | 35.4576 | 1
[11 empty] | 225 | 34.3159 | 1
[11 empty] | 226 | 33.1166 | 1
[11 empty] | 227 | 33.6775 | 1
[11 empty] | 228 | 32.2842 | 1
[11 empty] | 229 | 35.9315 | 1
[11 empty] | 230 | 34.8086 | 1
[11 empty] | 231 | 36.2872 | 0
[11 empty] | 232 | 33.4538 | 1
[11 empty] | 233 | 31.3805 | 1
[11 empty] | 234 | 33.1499 | 1
[11 empty] | 235 | 34.0236 | 1
[11 empty] | 236 | 32.5415 | 1
[11 empty] | 237 | 34.6079 | 1
[11 empty] | 238 | 35.085 | 1
[11 empty] | 239 | 34.3544 | 1
[11 empty] | 240 | 34.7188 | 1
[11 empty] | 241 | 34.5944 | 1
[11 empty] | 242 | 31.9613 | 1
[11 empty] | 243 | 34.3821 | 1
[11 empty] | 244 | 35.6736 | 1
[11 empty] | 245 | 32.4202 | 1
[11 empty] | 246 | 35.0248 | 1
[11 empty] | 247 | 34.1476 | 1
[11 empty] | 248 | 35.0698 | 1
[11 empty] | 249 | 33.0035 | 1
[11 empty] | 250 | 33.8708 | 1
[11 empty] | 251 | 30.5001 | 1
[11 empty] | 252 | 32.0007 | 1
[11 empty] | 253 | 36.5972 | 0
[11 empty] | 254 | 34.3765 | 1
[11 empty] | 255 | 32.4796 | 1
[11 empty] | 256 | 36.5332 | 0
[11 empty] | 257 | 35.3635 | 1
[11 empty] | 258 | 31.9071 | 1
[11 empty] | 259 | 31.9526 | 1
[11 empty] | 260 | 37.0203 | 0
[11 empty] | 261 | 32.418 | 1
[11 empty] | 262 | 36.569 | 0
[11 empty] | 263 | 34.9209 | 1
[11 empty] | 264 | 32.2043 | 1
[11 empty] | 265 | 35.9506 | 1
[11 empty] | 266 | 32.9811 | 1
[11 empty] | 267 | 33.3691 | 1
[11 empty] | 268 | 34.8274 | 1
[11 empty] | 269 | 32.5736 | 1
[11 empty] | 270 | 31.6776 | 1
[11 empty] | 271 | 31.2836 | 1
[11 empty] | 272 | 35.459 | 1
[11 empty] | 273 | 35.666 | 1
[11 empty] | 274 | 35.8262 | 1
[11 empty] | 275 | 36.0123 | 0
[11 empty] | 276 | 32.8175 | 1
[11 empty] | 277 | 33.7441 | 1
[11 empty] | 278 | 37.7194 | 0
[11 empty] | 279 | 34.4903 | 1
[11 empty] | 280 | 34.935 | 1
[11 empty] | 281 | 33.258 | 1
[11 empty] | 282 | 33.2056 | 1
[11 empty] | 283 | 33.1587 | 1
[11 empty] | 284 | 32.3159 | 1
[11 empty] | 285 | 35.8374 | 1
[11 empty] | 286 | 32.6138 | 1
[11 empty] | 287 | 34.3011 | 1
[11 empty] | 288 | 32.6803 | 1
[11 empty] | 289 | 34.7548 | 1
[11 empty] | 290 | 31.4359 | 1
[11 empty] | 291 | 32.8146 | 1
[11 empty] | 292 | 34.6847 | 1
[11 empty] | 293 | 32.1351 | 1
[11 empty] | 294 | 34.1464 | 1
[11 empty] | 295 | 33.4634 | 1
[11 empty] | 296 | 35.4729 | 1
[11 empty] | 297 | 31.318 | 1
[11 empty] | 298 | 35.4047 | 1
[11 empty] | 299 | 32.7325 | 1
[11 empty] | 300 | 35.9308 | 1
[11 empty] | 301 | 33.8028 | 1
[11 empty] | 302 | 33.4912 | 1
[11 empty] | 303 | 34.5459 | 1
[11 empty] | 304 | 34.0178 | 1
[11 empty] | 305 | 35.6141 | 1
[11 empty] | 306 | 33.8536 | 1
[11 empty] | 307 | 32.9215 | 1
[11 empty] | 308 | 33.3786 | 1
[11 empty] | 309 | 31.1702 | 1
[11 empty] | 310 | 36.0094 | 0
[11 empty] | 311 | 32.7175 | 1
[11 empty] | 312 | 34.1651 | 1
[11 empty] | 313 | 33.7519 | 1
[11 empty] | 314 | 35.3326 | 1
[11 empty] | 315 | 33.3863 | 1
[11 empty] | 316 | 35.0085 | 1
[11 empty] | 317 | 34.8007 | 1
[11 empty] | 318 | 34.9787 | 1
[11 empty] | 319 | 31.2409 | 1
[11 empty] | 320 | 34.0188 | 1
[11 empty] | 321 | 31.7672 | 1
[11 empty] | 322 | 31.9953 | 1
[11 empty] | 323 | 34.9961 | 1
[11 empty] | 324 | 32.3774 | 1
[11 empty] | 325 | 35.1459 | 1
[11 empty] | 326 | 35.4119 | 1
[11 empty] | 327 | 33.6632 | 1
[11 empty] | 328 | 35.7687 | 1
[11 empty] | 329 | 33.998 | 1
[11 empty] | 330 | 31.9689 | 1
[11 empty] | 331 | 31.8097 | 1
[11 empty] | 332 | 33.7131 | 1
[11 empty] | 333 | 31.9692 | 1
[11 empty] | 334 | 32.9019 | 1
[11 empty] | 335 | 30.8819 | 1
[11 empty] | 336 | 31.3335 | 1
[11 empty] | 337 | 33.6075 | 1
[11 empty] | 338 | 33.9025 | 1
[11 empty] | 339 | 34.0808 | 1
[11 empty] | 340 | 33.0404 | 1
[11 empty] | 341 | 34.2497 | 1
[11 empty] | 342 | 34.0336 | 1
[11 empty] | 343 | 35.8355 | 1
[11 empty] | 344 | 32.891 | 1
[11 empty] | 345 | 35.1983 | 1
[11 empty] | 346 | 35.4804 | 1
[11 empty] | 347 | 33.5887 | 1
[11 empty] | 348 | 34.2158 | 1
[11 empty] | 349 | 34.6082 | 1
[11 empty] | 350 | 33.8609 | 1
[11 empty] | 351 | 35.7394 | 1
[11 empty] | 352 | 34.1001 | 1
[11 empty] | 353 | 34.2391 | 1
[11 empty] | 354 | 31.348 | 1
[11 empty] | 355 | 34.3637 | 1
[11 empty] | 356 | 36.4138 | 0
[11 empty] | 357 | 34.3929 | 1
[11 empty] | 358 | 33.5517 | 1
[11 empty] | 359 | 34.8149 | 1
[11 empty] | 360 | 33.9907 | 1
[11 empty] | 361 | 31.6532 | 1
[11 empty] | 362 | 34.3321 | 1
[11 empty] | 363 | 36.4007 | 0
[11 empty] | 364 | 34.8899 | 1
[11 empty] | 365 | 33.8417 | 1
[11 empty] | 366 | 31.9907 | 1
[11 empty] | 367 | 35.5782 | 1
[11 empty] | 368 | 32.2414 | 1
[11 empty] | 369 | 34.3906 | 1
[11 empty] | 370 | 34.3022 | 1
[11 empty] | 371 | 35.0994 | 1
[11 empty] | 372 | 34.8918 | 1
[11 empty] | 373 | 31.1081 | 1
[11 empty] | 374 | 32.0073 | 1
[11 empty] | 375 | 31.6505 | 1
[11 empty] | 376 | 34.8273 | 1
[11 empty] | 377 | 33.4673 | 1
[11 empty] | 378 | 33.6926 | 1
[11 empty] | 379 | 35.518 | 1
[11 empty] | 380 | 37.2625 | 0
[11 empty] | 381 | 35.8189 | 1
[11 empty] | 382 | 33.2715 | 1
[11 empty] | 383 | 31.7856 | 1
[11 empty] | 384 | 32.894 | 1
[11 empty] | 385 | 31.5763 | 1
[11 empty] | 386 | 33.044 | 1
[11 empty] | 387 | 33.3144 | 1
[11 empty] | 388 | 34.402 | 1
[11 empty] | 389 | 36.7681 | 0
[11 empty] | 390 | 32.6427 | 1
[11 empty] | 391 | 33.4792 | 1
[11 empty] | 392 | 32.5581 | 1
[11 empty] | 393 | 31.0325 | 1
[11 empty] | 394 | 33.7669 | 1
[11 empty] | 395 | 30.5883 | 1
[11 empty] | 396 | 32.6032 | 1
[11 empty] | 397 | 30.7223 | 1
[11 empty] | 398 | 35.4313 | 1
[11 empty] | 399 | 32.1257 | 1
[11 empty] | 400 | 35.2622 | 1
[11 empty] | 401 | 32.0576 | 1
[11 empty] | 402 | 33.261 | 1
[11 empty] | 403 | 34.7429 | 1
[11 empty] | 404 | 34.0656 | 1
[11 empty] | 405 | 32.2211 | 1
[11 empty] | 406 | 34.9055 | 1
[11 empty] | 407 | 32.5485 | 1
[11 empty] | 408 | 35.2944 | 1
[11 empty] | 409 | 36.4452 | 0
[11 empty] | 410 | 34.2584 | 1
[11 empty] | 411 | 35.8722 | 1
[11 empty] | 412 | 29.8702 | 1
[11 empty] | 413 | 35.5923 | 1
[11 empty] | 414 | 34.9949 | 1
[11 empty] | 415 | 31.756 | 1
[11 empty] | 416 | 35.6485 | 1
[11 empty] | 417 | 33.4638 | 1
[11 empty] | 418 | 30.5738 | 1
[11 empty] | 419 | 34.8771 | 1
[11 empty] | 420 | 35.9622 | 1
[11 empty] | 421 | 32.2678 | 1
[11 empty] | 422 | 32.639 | 1
[11 empty] | 423 | 34.563 | 1
[11 empty] | 424 | 34.9352 | 1
[11 empty] | 425 | 31.7257 | 1
[11 empty] | 426 | 36.3313 | 0
[11 empty] | 427 | 33.283 | 1
[11 empty] | 428 | 32.4181 | 1
[11 empty] | 429 | 35.7229 | 1
[11 empty] | 430 | 35.185 | 1
[11 empty] | 431 | 33.9684 | 1
[11 empty] | 432 | 31.5387 | 1
[11 empty] | 433 | 33.933 | 1
[11 empty] | 434 | 32.9433 | 1
[11 empty] | 435 | 34.3399 | 1
[11 empty] | 436 | 30.6615 | 1
[11 empty] | 437 | 31.4541 | 1
[11 empty] | 438 | 35.3427 | 1
[11 empty] | 439 | 36.8246 | 0
[11 empty] | 440 | 33.0284 | 1
[11 empty] | 441 | 38.2943 | 0
[11 empty] | 442 | 32.6814 | 1
[11 empty] | 443 | 37.9104 | 0
[11 empty] | 444 | 35.5403 | 1
[11 empty] | 445 | 31.4354 | 1
[11 empty] | 446 | 34.5294 | 1
[11 empty] | 447 | 33.5992 | 1
[11 empty] | 448 | 36.441 | 0
[11 empty] | 449 | 31.642 | 1
[11 empty] | 450 | 31.5658 | 1
[11 empty] | 451 | 33.448 | 1
[11 empty] | 452 | 34.1851 | 1
[11 empty] | 453 | 33.218 | 1
[11 empty] | 454 | 37.7754 | 0
[11 empty] | 455 | 30.7089 | 1
[11 empty] | 456 | 34.0607 | 1
[11 empty] | 457 | 32.4036 | 1
[11 empty] | 458 | 30.6083 | 1
[11 empty] | 459 | 33.9042 | 1
[11 empty] | 460 | 34.1869 | 1
[11 empty] | 461 | 31.307 | 1
[11 empty] | 462 | 35.1254 | 1
[11 empty] | 463 | 35.6403 | 1
[11 empty] | 464 | 33.4347 | 1
[11 empty] | 465 | 32.9658 | 1
[11 empty] | 466 | 34.6429 | 1
[11 empty] | 467 | 32.0625 | 1
[11 empty] | 468 | 33.7354 | 1
[11 empty] | 469 | 32.5102 | 1
[11 empty] | 470 | 33.7901 | 1
[11 empty] | 471 | 36.033 | 0
[11 empty] | 472 | 31.4607 | 1
[11 empty] | 473 | 34.6274 | 1
[11 empty] | 474 | 34.4175 | 1
[11 empty] | 475 | 30.5242 | 1
[11 empty] | 476 | 33.8798 | 1
[11 empty] | 477 | 34.2307 | 1
[11 empty] | 478 | 31.7496 | 1
[11 empty] | 479 | 32.6745 | 1
[11 empty] | 480 | 37.8345 | 0
[11 empty] | 481 | 34.6773 | 1
[11 empty] | 482 | 31.9812 | 1
[11 empty] | 483 | 35.5719 | 1
[11 empty] | 484 | 35.3139 | 1
[11 empty] | 485 | 33.3736 | 1
[11 empty] | 486 | 32.9723 | 1
[11 empty] | 487 | 34.9343 | 1
[11 empty] | 488 | 35.1457 | 1
[11 empty] | 489 | 34.5354 | 1
[11 empty] | 490 | 33.1653 | 1
[11 empty] | 491 | 33.6176 | 1
[11 empty] | 492 | 38.0534 | 0
[11 empty] | 493 | 32.1735 | 1
[11 empty] | 494 | 32.653 | 1
[11 empty] | 495 | 34.0554 | 1
[11 empty] | 496 | 33.3845 | 1
[11 empty] | 497 | 32.1339 | 1
[11 empty] | 498 | 34.0837 | 1
[11 empty] | 499 | 31.7577 | 1
[11 empty] | 500 | 30.5989 | 1
[11 empty] | 501 | 33.7022 | 1
[11 empty] | 502 | 31.3428 | 1
[11 empty] | 503 | 32.2433 | 1
[11 empty] | 504 | 35.4004 | 1
[11 empty] | 505 | 36.0413 | 0
[11 empty] | 506 | 35.5667 | 1
[11 empty] | 507 | 34.0029 | 1
[11 empty] | 508 | 31.8493 | 1
[11 empty] | 509 | 34.1839 | 1
[11 empty] | 510 | 33.0148 | 1
[11 empty] | 511 | 34.1755 | 1
[11 empty] | 512 | 31.9755 | 1
[11 empty] | 513 | 34.5867 | 1
[11 empty] | 514 | 32.9484 | 1
[11 empty] | 515 | 33.1521 | 1
[11 empty] | 516 | 33.7587 | 1
[11 empty] | 517 | 33.9368 | 1
[11 empty] | 518 | 33.4411 | 1
[11 empty] | 519 | 32.9782 | 1
[11 empty] | 520 | 32.0053 | 1
[11 empty] | 521 | 35.4736 | 1
[11 empty] | 522 | 35.413 | 1
[11 empty] | 523 | 34.1678 | 1
[11 empty] | 524 | 33.1647 | 1
[11 empty] | 525 | 36.356 | 0
[11 empty] | 526 | 35.6688 | 1
[11 empty] | 527 | 33.3528 | 1
[11 empty] | 528 | 37.2834 | 0
[11 empty] | 529 | 34.6255 | 1
[11 empty] | 530 | 32.3361 | 1
[11 empty] | 531 | 35.0827 | 1
[11 empty] | 532 | 36.9905 | 0
[11 empty] | 533 | 34.1078 | 1
[11 empty] | 534 | 35.3435 | 1
[11 empty] | 535 | 32.8623 | 1
[11 empty] | 536 | 33.9624 | 1
[11 empty] | 537 | 34.7248 | 1
[11 empty] | 538 | 35.5577 | 1
[11 empty] | 539 | 34.2013 | 1
[11 empty] | 540 | 34.8804 | 1
[11 empty] | 541 | 31.8711 | 1
[11 empty] | 542 | 33.9123 | 1
[11 empty] | 543 | 31.563 | 1
[11 empty] | 544 | 35.6571 | 1
[11 empty] | 545 | 35.9405 | 1
[11 empty] | 546 | 31.7525 | 1
[11 empty] | 547 | 31.4026 | 1
[11 empty] | 548 | 34.5564 | 1
[11 empty] | 549 | 31.9698 | 1
[11 empty] | 550 | 35.7446 | 1
[11 empty] | 551 | 33.4986 | 1
[11 empty] | 552 | 33.8317 | 1
[11 empty] | 553 | 34.6565 | 1
[11 empty] | 554 | 33.8865 | 1
[11 empty] | 555 | 33.609 | 1
[11 empty] | 556 | 34.4376 | 1
[11 empty] | 557 | 32.8167 | 1
[11 empty] | 558 | 31.7278 | 1
[11 empty] | 559 | 35.0991 | 1
[11 empty] | 560 | 34.9962 | 1
[11 empty] | 561 | 34.1196 | 1
[11 empty] | 562 | 35.6319 | 1
[11 empty] | 563 | 34.8229 | 1
[11 empty] | 564 | 37.2904 | 0
[11 empty] | 565 | 33.1391 | 1
[11 empty] | 566 | 33.5714 | 1
[11 empty] | 567 | 33.2816 | 1
[11 empty] | 568 | 35.7709 | 1
[11 empty] | 569 | 31.5208 | 1
[11 empty] | 570 | 35.5441 | 1
[11 empty] | 571 | 32.4466 | 1
[11 empty] | 572 | 35.4767 | 1
[11 empty] | 573 | 31.735 | 1
[11 empty] | 574 | 32.1022 | 1
[11 empty] | 575 | 32.3339 | 1
[11 empty] | 576 | 33.7812 | 1
[11 empty] | 577 | 36.4856 | 0
[11 empty] | 578 | 32.7609 | 1
[11 empty] | 579 | 34.3648 | 1
[11 empty] | 580 | 34.0156 | 1
[11 empty] | 581 | 35.5942 | 1
[11 empty] | 582 | 31.4823 | 1
[11 empty] | 583 | 35.3697 | 1
[11 empty] | 584 | 34.6577 | 1
[11 empty] | 585 | 34.7861 | 1
[11 empty] | 586 | 31.5217 | 1
[11 empty] | 587 | 32.587 | 1
[11 empty] | 588 | 34.8396 | 1
[11 empty] | 589 | 33.0671 | 1
[11 empty] | 590 | 32.1986 | 1
[11 empty] | 591 | 32.2924 | 1
[11 empty] | 592 | 32.9424 | 1
[11 empty] | 593 | 31.0759 | 1
[11 empty] | 594 | 34.9204 | 1
[11 empty] | 595 | 34.8604 | 1
[11 empty] | 596 | 35.5634 | 1
[11 empty] | 597 | 33.6202 | 1
[11 empty] | 598 | 35.0718 | 1
[11 empty] | 599 | 33.9513 | 1
[11 empty] | 600 | 30.6831 | 1
[11 empty] | 601 | 32.9893 | 1
[11 empty] | 602 | 33.2416 | 1
[11 empty] | 603 | 33.9713 | 1
[11 empty] | 604 | 30.5987 | 1
[11 empty] | 605 | 32.8601 | 1
[11 empty] | 606 | 33.7118 | 1
[11 empty] | 607 | 34.5002 | 1
[11 empty] | 608 | 35.851 | 1
[11 empty] | 609 | 32.5406 | 1
[11 empty] | 610 | 31.142 | 1
[11 empty] | 611 | 33.7234 | 1
[11 empty] | 612 | 33.6591 | 1
[11 empty] | 613 | 35.0861 | 1
[11 empty] | 614 | 30.4609 | 1
[11 empty] | 615 | 32.773 | 1
[11 empty] | 616 | 33.9498 | 1
[11 empty] | 617 | 34.0325 | 1
[11 empty] | 618 | 33.6966 | 1
[11 empty] | 619 | 33.4728 | 1
[11 empty] | 620 | 34.1033 | 1
[11 empty] | 621 | 33.5354 | 1
[11 empty] | 622 | 33.6434 | 1
[11 empty] | 623 | 33.8231 | 1
[11 empty] | 624 | 31.894 | 1
[11 empty] | 625 | 33.8223 | 1
[11 empty] | 626 | 34.4067 | 1
[11 empty] | 627 | 32.7943 | 1
[11 empty] | 628 | 34.4712 | 1
[11 empty] | 629 | 35.0411 | 1
[11 empty] | 630 | 34.1105 | 1
[11 empty] | 631 | 32.5096 | 1
[11 empty] | 632 | 33.5649 | 1
[11 empty] | 633 | 31.3544 | 1
[11 empty] | 634 | 30.1364 | 1
[11 empty] | 635 | 30.8844 | 1
[11 empty] | 636 | 34.9051 | 1
[11 empty] | 637 | 32.4947 | 1
[11 empty] | 638 | 32.5016 | 1
[11 empty] | 639 | 29.2458 | 1
[11 empty] | 640 | 36.2342 | 0
[11 empty] | 641 | 34.4 | 1
[11 empty] | 642 | 31.8815 | 1
[11 empty] | 643 | 32.409 | 1
[11 empty] | 644 | 34.4224 | 1
[11 empty] | 645 | 37.4402 | 0
[11 empty] | 646 | 32.9541 | 1
[11 empty] | 647 | 35.7453 | 1
[11 empty] | 648 | 34.0953 | 1
[11 empty] | 649 | 35.2196 | 1
[11 empty] | 650 | 35.1718 | 1
[11 empty] | 651 | 33.9783 | 1
[11 empty] | 652 | 34.2957 | 1
[11 empty] | 653 | 31.6304 | 1
[11 empty] | 654 | 32.7346 | 1
[11 empty] | 655 | 35.5624 | 1
[11 empty] | 656 | 35.6515 | 1
[11 empty] | 657 | 32.0676 | 1
[11 empty] | 658 | 30.612 | 1
[11 empty] | 659 | 39.6243 | 0
[11 empty] | 660 | 36.9678 | 0
[11 empty] | 661 | 38.2244 | 0
[11 empty] | 662 | 34.8807 | 1
[11 empty] | 663 | 31.9838 | 1
[11 empty] | 664 | 32.473 | 1
[11 empty] | 665 | 36.2379 | 0
[11 empty] | 666 | 34.5477 | 1
[11 empty] | 667 | 34.1847 | 1
[11 empty] | 668 | 34.5768 | 1
[11 empty] | 669 | 34.107 | 1
[11 empty] | 670 | 40.7788 | 0
[11 empty] | 671 | 34.9595 | 1
[11 empty] | 672 | 32.534 | 1
[11 empty] | 673 | 34.9388 | 1
[11 empty] | 674 | 34.0863 | 1
[11 empty] | 675 | 33.5512 | 1
[11 empty] | 676 | 33.4994 | 1
[11 empty] | 677 | 33.4617 | 1
[11 empty] | 678 | 31.2489 | 1
[11 empty] | 679 | 32.6648 | 1
[11 empty] | 680 | 33.5901 | 1
[11 empty] | 681 | 33.685 | 1
[11 empty] | 682 | 33.5663 | 1
[11 empty] | 683 | 31.8928 | 1
[11 empty] | 684 | 32.6326 | 1
[11 empty] | 685 | 34.8182 | 1
[11 empty] | 686 | 34.0259 | 1
[11 empty] | 687 | 34.0483 | 1
[11 empty] | 688 | 33.5178 | 1
[11 empty] | 689 | 33.6134 | 1
[11 empty] | 690 | 35.0161 | 1
[11 empty] | 691 | 33.0529 | 1
[11 empty] | 692 | 36.3652 | 0
[11 empty] | 693 | 34.7158 | 1
[11 empty] | 694 | 36.6702 | 0
[11 empty] | 695 | 31.8417 | 1
[11 empty] | 696 | 32.6489 | 1
[11 empty] | 697 | 31.8784 | 1
[11 empty] | 698 | 33.8474 | 1
[11 empty] | 699 | 30.0941 | 1
[11 empty] | 700 | 31.2921 | 1
[11 empty] | 701 | 33.145 | 1
[11 empty] | 702 | 32.0434 | 1
[11 empty] | 703 | 31.9059 | 1
[11 empty] | 704 | 33.9892 | 1
[11 empty] | 705 | 31.6566 | 1
[11 empty] | 706 | 33.2013 | 1
[11 empty] | 707 | 33.4802 | 1
[11 empty] | 708 | 32.102 | 1
[11 empty] | 709 | 36.0236 | 0
[11 empty] | 710 | 33.0682 | 1
[11 empty] | 711 | 36.351 | 0
[11 empty] | 712 | 34.7402 | 1
[11 empty] | 713 | 34.83 | 1
[11 empty] | 714 | 33.3477 | 1
[11 empty] | 715 | 34.5748 | 1
[11 empty] | 716 | 32.5874 | 1
[11 empty] | 717 | 36.5293 | 0
[11 empty] | 718 | 34.4921 | 1
[11 empty] | 719 | 32.8395 | 1
[11 empty] | 720 | 34.5245 | 1
[11 empty] | 721 | 37.0701 | 0
[11 empty] | 722 | 33.6201 | 1
[11 empty] | 723 | 35.1551 | 1
[11 empty] | 724 | 37.2054 | 0
[11 empty] | 725 | 36.4373 | 0
[11 empty] | 726 | 35.6068 | 1
[11 empty] | 727 | 33.6467 | 1
[11 empty] | 728 | 32.1321 | 1
[11 empty] | 729 | 32.853 | 1
[11 empty] | 730 | 33.3379 | 1
[11 empty] | 731 | 38.6309 | 0
[11 empty] | 732 | 32.3157 | 1
[11 empty] | 733 | 31.6069 | 1
[11 empty] | 734 | 35.5847 | 1
[11 empty] | 735 | 34.7593 | 1
[11 empty] | 736 | 34.1154 | 1
[11 empty] | 737 | 33.4578 | 1
[11 empty] | 738 | 36.3177 | 0
[11 empty] | 739 | 34.5583 | 1
[11 empty] | 740 | 34.7016 | 1
[11 empty] | 741 | 33.0799 | 1
[11 empty] | 742 | 39.9072 | 0
[11 empty] | 743 | 34.9474 | 1
[11 empty] | 744 | 33.6534 | 1
[11 empty] | 745 | 33.2375 | 1
[11 empty] | 746 | 34.5642 | 1
[11 empty] | 747 | 35.9168 | 1
[11 empty] | 748 | 35.5364 | 1
[11 empty] | 749 | 33.0141 | 1
[11 empty] | 750 | 33.0893 | 1
[11 empty] | 751 | 34.9876 | 1
[11 empty] | 752 | 33.1691 | 1
[11 empty] | 753 | 32.7629 | 1
[11 empty] | 754 | 34.1332 | 1
[11 empty] | 755 | 34.3954 | 1
[11 empty] | 756 | 33.8553 | 1
[11 empty] | 757 | 34.2142 | 1
[11 empty] | 758 | 33.9344 | 1
[11 empty] | 759 | 35.6944 | 1
[11 empty] | 760 | 34.1415 | 1
[11 empty] | 761 | 33.7467 | 1
[11 empty] | 762 | 34.4176 | 1
[11 empty] | 763 | 33.2174 | 1
[11 empty] | 764 | 33.5445 | 1
[11 empty] | 765 | 33.9476 | 1
[11 empty] | 766 | 34.148 | 1
[11 empty] | 767 | 32.2341 | 1
[11 empty] | 768 | 32.0903 | 1
[11 empty] | 769 | 34.5711 | 1
[11 empty] | 770 | 31.4861 | 1
[11 empty] | 771 | 34.454 | 1
[11 empty] | 772 | 33.674 | 1
[11 empty] | 773 | 35.3303 | 1
[11 empty] | 774 | 30.1261 | 1
[11 empty] | 775 | 31.9871 | 1
[11 empty] | 776 | 33.1481 | 1
[11 empty] | 777 | 34.0925 | 1
[11 empty] | 778 | 34.4552 | 1
[11 empty] | 779 | 37.7675 | 0
[11 empty] | 780 | 34.7282 | 1
[11 empty] | 781 | 36.2155 | 0
[11 empty] | 782 | 33.9113 | 1
[11 empty] | 783 | 31.4541 | 1
[11 empty] | 784 | 32.9905 | 1
[11 empty] | 785 | 29.4969 | 1
[11 empty] | 786 | 34.0134 | 1
[11 empty] | 787 | 33.1029 | 1
[11 empty] | 788 | 32.3199 | 1
[11 empty] | 789 | 33.4844 | 1
[11 empty] | 790 | 34.901 | 1
[11 empty] | 791 | 35.15 | 1
[11 empty] | 792 | 34.4593 | 1
[11 empty] | 793 | 31.4652 | 1
[11 empty] | 794 | 33.4751 | 1
[11 empty] | 795 | 34.4185 | 1
[11 empty] | 796 | 32.475 | 1
[11 empty] | 797 | 32.6519 | 1
[11 empty] | 798 | 32.5613 | 1
[11 empty] | 799 | 32.897 | 1
[11 empty] | 800 | 31.8183 | 1
[11 empty] | 801 | 36.2655 | 0
[11 empty] | 802 | 34.6879 | 1
[11 empty] | 803 | 33.2796 | 1
[11 empty] | 804 | 30.8869 | 1
[11 empty] | 805 | 31.1952 | 1
[11 empty] | 806 | 36.3511 | 0
[11 empty] | 807 | 35.6123 | 1
[11 empty] | 808 | 36.9354 | 0
[11 empty] | 809 | 32.3347 | 1
[11 empty] | 810 | 32.5655 | 1
[11 empty] | 811 | 33.6934 | 1
[11 empty] | 812 | 33.9108 | 1
[11 empty] | 813 | 33.911 | 1
[11 empty] | 814 | 36.135 | 0
[11 empty] | 815 | 32.3215 | 1
[11 empty] | 816 | 35.676 | 1
[11 empty] | 817 | 36.315 | 0
[11 empty] | 818 | 31.1434 | 1
[11 empty] | 819 | 37.9183 | 0
[11 empty] | 820 | 34.2148 | 1
[11 empty] | 821 | 31.9539 | 1
[11 empty] | 822 | 33.8741 | 1
[11 empty] | 823 | 33.0539 | 1
[11 empty] | 824 | 33.4354 | 1
[11 empty] | 825 | 33.3097 | 1
[11 empty] | 826 | 35.2733 | 1
[11 empty] | 827 | 34.928 | 1
[11 empty] | 828 | 37.9067 | 0
[11 empty] | 829 | 33.1493 | 1
[11 empty] | 830 | 34.4133 | 1
[11 empty] | 831 | 33.8577 | 1
[11 empty] | 832 | 33.3199 | 1
[11 empty] | 833 | 33.2257 | 1
[11 empty] | 834 | 32.7808 | 1
[11 empty] | 835 | 34.7624 | 1
[11 empty] | 836 | 35.7794 | 1
[11 empty] | 837 | 35.3337 | 1
[11 empty] | 838 | 36.2728 | 0
[11 empty] | 839 | 32.9966 | 1
[11 empty] | 840 | 34.9926 | 1
[11 empty] | 841 | 34.3158 | 1
[11 empty] | 842 | 36.5733 | 0
[11 empty] | 843 | 31.4615 | 1
[11 empty] | 844 | 35.0638 | 1
[11 empty] | 845 | 33.8262 | 1
[11 empty] | 846 | 34.054 | 1
[11 empty] | 847 | 32.3055 | 1
[11 empty] | 848 | 36.631 | 0
[11 empty] | 849 | 35.4172 | 1
[11 empty] | 850 | 34.2441 | 1
[11 empty] | 851 | 34.2812 | 1
[11 empty] | 852 | 32.8898 | 1
[11 empty] | 853 | 33.8415 | 1
[11 empty] | 854 | 34.3392 | 1
[11 empty] | 855 | 36.9386 | 0
[11 empty] | 856 | 30.9036 | 1
[11 empty] | 857 | 34.092 | 1
[11 empty] | 858 | 30.3973 | 1
[11 empty] | 859 | 30.2822 | 1
[11 empty] | 860 | 32.1583 | 1
[11 empty] | 861 | 31.6532 | 1
[11 empty] | 862 | 33.5608 | 1
[11 empty] | 863 | 34.2155 | 1
[11 empty] | 864 | 34.2738 | 1
[11 empty] | 865 | 31.3686 | 1
[11 empty] | 866 | 30.9695 | 1
[11 empty] | 867 | 33.7995 | 1
[11 empty] | 868 | 35.9663 | 1
[11 empty] | 869 | 32.4137 | 1
[11 empty] | 870 | 33.9674 | 1
[11 empty] | 871 | 35.9725 | 1
[11 empty] | 872 | 31.4276 | 1
[11 empty] | 873 | 33.1323 | 1
[11 empty] | 874 | 29.9475 | 1
[11 empty] | 875 | 35.0641 | 1
[11 empty] | 876 | 34.6353 | 1
[11 empty] | 877 | 33.6676 | 1
[11 empty] | 878 | 35.3446 | 1
[11 empty] | 879 | 37.4153 | 0
[11 empty] | 880 | 34.8708 | 1
[11 empty] | 881 | 32.7182 | 1
[11 empty] | 882 | 33.6711 | 1
[11 empty] | 883 | 33.6737 | 1
[11 empty] | 884 | 37.029 | 0
[11 empty] | 885 | 34.4796 | 1
[11 empty] | 886 | 34.7069 | 1
[11 empty] | 887 | 32.6687 | 1
[11 empty] | 888 | 32.3096 | 1
[11 empty] | 889 | 38.4073 | 0
[11 empty] | 890 | 35.0507 | 1
[11 empty] | 891 | 32.3565 | 1
[11 empty] | 892 | 33.0633 | 1
[11 empty] | 893 | 30.3632 | 1
[11 empty] | 894 | 33.9899 | 1
[11 empty] | 895 | 33.3676 | 1
[11 empty] | 896 | 32.797 | 1
[11 empty] | 897 | 34.0396 | 1
[11 empty] | 898 | 34.2519 | 1
[11 empty] | 899 | 33.3384 | 1
[11 empty] | 900 | 35.9091 | 1
[11 empty] | 901 | 35.9003 | 1
[11 empty] | 902 | 31.5455 | 1
[11 empty] | 903 | 33.1206 | 1
[11 empty] | 904 | 33.2183 | 1
[11 empty] | 905 | 33.9413 | 1
[11 empty] | 906 | 33.732 | 1
[11 empty] | 907 | 35.9764 | 1
[11 empty] | 908 | 38.1025 | 0
[11 empty] | 909 | 33.794 | 1
[11 empty] | 910 | 32.8283 | 1
[11 empty] | 911 | 36.3295 | 0
[11 empty] | 912 | 31.508 | 1
[11 empty] | 913 | 38.1533 | 0
[11 empty] | 914 | 35.8795 | 1
[11 empty] | 915 | 32.8953 | 1
[11 empty] | 916 | 36.5956 | 0
[11 empty] | 917 | 37.0149 | 0
[11 empty] | 918 | 33.7263 | 1
[11 empty] | 919 | 32.6154 | 1
[11 empty] | 920 | 35.1826 | 1
[11 empty] | 921 | 34.6542 | 1
[11 empty] | 922 | 34.1206 | 1
[11 empty] | 923 | 35.2425 | 1
[11 empty] | 924 | 37.3504 | 0
[11 empty] | 925 | 33.0712 | 1
[11 empty] | 926 | 34.8956 | 1
[11 empty] | 927 | 31.6489 | 1
[11 empty] | 928 | 36.2147 | 0
[11 empty] | 929 | 34.9631 | 1
[11 empty] | 930 | 35.1921 | 1
[11 empty] | 931 | 30.9176 | 1
[11 empty] | 932 | 35.7747 | 1
[11 empty] | 933 | 33.4112 | 1
[11 empty] | 934 | 34.2819 | 1
[11 empty] | 935 | 37.326 | 0
[11 empty] | 936 | 34.7526 | 1
[11 empty] | 937 | 32.5837 | 1
[11 empty] | 938 | 35.0372 | 1
[11 empty] | 939 | 30.5402 | 1
[11 empty] | 940 | 36.468 | 0
[11 empty] | 941 | 33.6668 | 1
[11 empty] | 942 | 31.141 | 1
[11 empty] | 943 | 34.7315 | 1
[11 empty] | 944 | 34.9324 | 1
[11 empty] | 945 | 32.7362 | 1
[11 empty] | 946 | 32.3331 | 1
[11 empty] | 947 | 34.4606 | 1
[11 empty] | 948 | 35.0166 | 1
[11 empty] | 949 | 31.4541 | 1
[11 empty] | 950 | 33.4256 | 1
[11 empty] | 951 | 32.4684 | 1
[11 empty] | 952 | 34.3751 | 1
[11 empty] | 953 | 31.673 | 1
[11 empty] | 954 | 35.6041 | 1
[11 empty] | 955 | 33.5185 | 1
[11 empty] | 956 | 33.2089 | 1
[11 empty] | 957 | 34.9628 | 1
[11 empty] | 958 | 34.4343 | 1
[11 empty] | 959 | 33.431 | 1
[11 empty] | 960 | 30.3064 | 1
[11 empty] | 961 | 36.1191 | 0
[11 empty] | 962 | 32.8314 | 1
[11 empty] | 963 | 31.8703 | 1
[11 empty] | 964 | 33.5355 | 1
[11 empty] | 965 | 36.7048 | 0
[11 empty] | 966 | 33.0351 | 1
[11 empty] | 967 | 38.4664 | 0
[11 empty] | 968 | 32.4472 | 1
[11 empty] | 969 | 33.7064 | 1
[11 empty] | 970 | 32.5224 | 1
[11 empty] | 971 | 35.5075 | 1
[11 empty] | 972 | 32.6533 | 1
[11 empty] | 973 | 35.1336 | 1
[11 empty] | 974 | 32.1103 | 1
[11 empty] | 975 | 32.4343 | 1
[11 empty] | 976 | 33.3759 | 1
[11 empty] | 977 | 31.7305 | 1
[11 empty] | 978 | 32.368 | 1
[11 empty] | 979 | 33.7485 | 1
[11 empty] | 980 | 32.2984 | 1
[11 empty] | 981 | 32.2982 | 1
[11 empty] | 982 | 35.9267 | 1
[11 empty] | 983 | 33.9064 | 1
[11 empty] | 984 | 33.6954 | 1
[11 empty] | 985 | 33.7897 | 1
[11 empty] | 986 | 33.9299 | 1
[11 empty] | 987 | 32.2714 | 1
[11 empty] | 988 | 35.1201 | 1
[11 empty] | 989 | 35.3103 | 1
[11 empty] | 990 | 35.1501 | 1
[11 empty] | 991 | 34.2373 | 1
[11 empty] | 992 | 33.3211 | 1
[11 empty] | 993 | 32.5855 | 1
[11 empty] | 994 | 32.5681 | 1
[11 empty] | 995 | 32.485 | 1
[11 empty] | 996 | 31.9814 | 1
[11 empty] | 997 | 34.2791 | 1
[11 empty] | 998 | 31.7683 | 1
[11 empty] | 999 | 36.4778 | 0
[11 empty] | 1000 | 33.1744 | 1

## RT
Project 02 | [10 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Task | Immediate Ancestors (s) | a (min) | m (most probable) | b (max) | Start Time | U1 | U2 | RT | Duration | Finish Time | 1 | 40.3045 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.48629 | 0.6535 | 0.6535 | 5.2971 | 5.2971 | 2 | 39.1195 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.2971 | 0.052889 | 0.7457 | 0.7457 | 6.4914 | 11.7885 | 3 | 36.845 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.2971 | 0.68653 | 0.2583 | 0.68653 | 4.3 | 9.5971 | 4 | 42.6256 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.7885 | 0.30614 | 0.95944 | 0.95944 | 5.8783 | 17.6668 | 5 | 38.9683 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.7885 | 0.49205 | 0.79884 | 0.79884 | 9.1575 | 20.946 | 6 | 39.182 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.5971 | 0.89115 | 0.9942 | 0.9942 | 10.9768 | 20.5739 | 7 | 40.3199 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.5971 | 0.44756 | 0.37345 | 0.44756 | 4.2742 | 13.8713 | 8 | 40.9282 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.946 | 0.52293 | 0.9197 | 0.9197 | 9.5146 | 30.4605 | 9 | 38.1523 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 20.5739 | 0.2293 | 0.013237 | 0.2293 | 8.4586 | 29.0325 | 10 | 34.3024 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30.4605 | 0.29122 | 0.61683 | 0.61683 | 2.4 | 32.8605 | 11 | 39.0519 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 29.0325 | 0.073925 | 0.45689 | 0.45689 | 3.5707 | 32.6032 | 12 | 35.7572 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 32.8605 | 0.56782 | 0.92088 | 0.92088 | 7.444 | 40.3045 | 13 | 38.9726 | 0
[11 empty] | 14 | 37.0634 | 0
[11 empty] | 15 | 37.4737 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 16 | 39.8115 | 0
36 | 39.3113 | 0.023 | [8 empty] | 17 | 38.0092 | 0
[11 empty] | 18 | 41.003 | 0
[11 empty] | 19 | 38.1327 | 0
[11 empty] | 20 | 37.8374 | 0
[11 empty] | 21 | 39.3615 | 0
[11 empty] | 22 | 38.0964 | 0
[11 empty] | 23 | 37.3074 | 0
[11 empty] | 24 | 39.601 | 0
[11 empty] | 25 | 39.7065 | 0
[11 empty] | 26 | 39.6704 | 0
[11 empty] | 27 | 40.9447 | 0
[11 empty] | 28 | 40.2575 | 0
[11 empty] | 29 | 37.8535 | 0
[11 empty] | 30 | 41.5658 | 0
[11 empty] | 31 | 39.6273 | 0
[11 empty] | 32 | 39.7491 | 0
[11 empty] | 33 | 39.8025 | 0
[11 empty] | 34 | 42.2454 | 0
[11 empty] | 35 | 39.5431 | 0
[11 empty] | 36 | 40.7698 | 0
[11 empty] | 37 | 37.4703 | 0
[11 empty] | 38 | 37.9406 | 0
[11 empty] | 39 | 42.4201 | 0
[11 empty] | 40 | 39.4409 | 0
[11 empty] | 41 | 39.9844 | 0
[11 empty] | 42 | 38.224 | 0
[11 empty] | 43 | 38.4346 | 0
[11 empty] | 44 | 39.4041 | 0
[11 empty] | 45 | 41.8458 | 0
[11 empty] | 46 | 39.4201 | 0
[11 empty] | 47 | 39.9056 | 0
[11 empty] | 48 | 35.1345 | 1
[11 empty] | 49 | 41.591 | 0
[11 empty] | 50 | 39.193 | 0
[11 empty] | 51 | 41.1347 | 0
[11 empty] | 52 | 39.2494 | 0
[11 empty] | 53 | 40.6962 | 0
[11 empty] | 54 | 39.8617 | 0
[11 empty] | 55 | 40.6761 | 0
[11 empty] | 56 | 38.5335 | 0
[11 empty] | 57 | 37.4212 | 0
[11 empty] | 58 | 40.2504 | 0
[11 empty] | 59 | 37.495 | 0
[11 empty] | 60 | 39.1539 | 0
[11 empty] | 61 | 42.4847 | 0
[11 empty] | 62 | 42.4921 | 0
[11 empty] | 63 | 41.5655 | 0
[11 empty] | 64 | 36.7752 | 0
[11 empty] | 65 | 37.593 | 0
[11 empty] | 66 | 40.9344 | 0
[11 empty] | 67 | 39.6112 | 0
[11 empty] | 68 | 38.4382 | 0
[11 empty] | 69 | 38.5672 | 0
[11 empty] | 70 | 39.0296 | 0
[11 empty] | 71 | 40.5071 | 0
[11 empty] | 72 | 40.7358 | 0
[11 empty] | 73 | 40.9868 | 0
[11 empty] | 74 | 38.9096 | 0
[11 empty] | 75 | 39.6877 | 0
[11 empty] | 76 | 38.0109 | 0
[11 empty] | 77 | 38.3931 | 0
[11 empty] | 78 | 41.5317 | 0
[11 empty] | 79 | 35.4768 | 1
[11 empty] | 80 | 40.5228 | 0
[11 empty] | 81 | 40.3103 | 0
[11 empty] | 82 | 42.7174 | 0
[11 empty] | 83 | 36.4328 | 0
[11 empty] | 84 | 38.8207 | 0
[11 empty] | 85 | 36.1248 | 0
[11 empty] | 86 | 38.9547 | 0
[11 empty] | 87 | 40.8194 | 0
[11 empty] | 88 | 37.9248 | 0
[11 empty] | 89 | 41.2245 | 0
[11 empty] | 90 | 41.9414 | 0
[11 empty] | 91 | 40.79 | 0
[11 empty] | 92 | 40.0846 | 0
[11 empty] | 93 | 40.6842 | 0
[11 empty] | 94 | 41.3817 | 0
[11 empty] | 95 | 38.0711 | 0
[11 empty] | 96 | 39.1269 | 0
[11 empty] | 97 | 37.7274 | 0
[11 empty] | 98 | 38.4399 | 0
[11 empty] | 99 | 37.3945 | 0
[11 empty] | 100 | 40.2957 | 0
[11 empty] | 101 | 40.0527 | 0
[11 empty] | 102 | 40.5692 | 0
[11 empty] | 103 | 37.3061 | 0
[11 empty] | 104 | 36.3905 | 0
[11 empty] | 105 | 39.4643 | 0
[11 empty] | 106 | 38.6873 | 0
[11 empty] | 107 | 40.2067 | 0
[11 empty] | 108 | 37.8752 | 0
[11 empty] | 109 | 40.0075 | 0
[11 empty] | 110 | 38.1505 | 0
[11 empty] | 111 | 41.6372 | 0
[11 empty] | 112 | 40.2265 | 0
[11 empty] | 113 | 39.6688 | 0
[11 empty] | 114 | 39.5354 | 0
[11 empty] | 115 | 38.6718 | 0
[11 empty] | 116 | 37.3946 | 0
[11 empty] | 117 | 40.0096 | 0
[11 empty] | 118 | 38.2818 | 0
[11 empty] | 119 | 38.4441 | 0
[11 empty] | 120 | 38.1219 | 0
[11 empty] | 121 | 40.7445 | 0
[11 empty] | 122 | 36.5661 | 0
[11 empty] | 123 | 40.9959 | 0
[11 empty] | 124 | 41.7465 | 0
[11 empty] | 125 | 41.2371 | 0
[11 empty] | 126 | 40.1719 | 0
[11 empty] | 127 | 40.483 | 0
[11 empty] | 128 | 41.1342 | 0
[11 empty] | 129 | 39.2225 | 0
[11 empty] | 130 | 33.5904 | 1
[11 empty] | 131 | 39.6365 | 0
[11 empty] | 132 | 41.3105 | 0
[11 empty] | 133 | 40.317 | 0
[11 empty] | 134 | 38.349 | 0
[11 empty] | 135 | 37.4655 | 0
[11 empty] | 136 | 40.8034 | 0
[11 empty] | 137 | 41.6219 | 0
[11 empty] | 138 | 38.6288 | 0
[11 empty] | 139 | 39.9681 | 0
[11 empty] | 140 | 37.302 | 0
[11 empty] | 141 | 38.8422 | 0
[11 empty] | 142 | 39.4491 | 0
[11 empty] | 143 | 41.0336 | 0
[11 empty] | 144 | 39.767 | 0
[11 empty] | 145 | 36.7115 | 0
[11 empty] | 146 | 42.2222 | 0
[11 empty] | 147 | 41.1856 | 0
[11 empty] | 148 | 39.9168 | 0
[11 empty] | 149 | 42.2612 | 0
[11 empty] | 150 | 39.4737 | 0
[11 empty] | 151 | 37.9737 | 0
[11 empty] | 152 | 38.5873 | 0
[11 empty] | 153 | 38.1968 | 0
[11 empty] | 154 | 38.259 | 0
[11 empty] | 155 | 41.0397 | 0
[11 empty] | 156 | 39.4063 | 0
[11 empty] | 157 | 40.7 | 0
[11 empty] | 158 | 39.0719 | 0
[11 empty] | 159 | 41.458 | 0
[11 empty] | 160 | 41.6794 | 0
[11 empty] | 161 | 37.4515 | 0
[11 empty] | 162 | 40.5625 | 0
[11 empty] | 163 | 41.0065 | 0
[11 empty] | 164 | 36.576 | 0
[11 empty] | 165 | 40.9799 | 0
[11 empty] | 166 | 39.5163 | 0
[11 empty] | 167 | 39.0966 | 0
[11 empty] | 168 | 38.3474 | 0
[11 empty] | 169 | 38.9451 | 0
[11 empty] | 170 | 41.8272 | 0
[11 empty] | 171 | 42.2119 | 0
[11 empty] | 172 | 37.0153 | 0
[11 empty] | 173 | 38.3831 | 0
[11 empty] | 174 | 39.0146 | 0
[11 empty] | 175 | 40.8558 | 0
[11 empty] | 176 | 38.5302 | 0
[11 empty] | 177 | 37.0332 | 0
[11 empty] | 178 | 36.5396 | 0
[11 empty] | 179 | 38.7398 | 0
[11 empty] | 180 | 39.3261 | 0
[11 empty] | 181 | 39.9443 | 0
[11 empty] | 182 | 41.4306 | 0
[11 empty] | 183 | 40.8198 | 0
[11 empty] | 184 | 40.05 | 0
[11 empty] | 185 | 39.1375 | 0
[11 empty] | 186 | 36.2131 | 0
[11 empty] | 187 | 38.4576 | 0
[11 empty] | 188 | 38.592 | 0
[11 empty] | 189 | 36.8463 | 0
[11 empty] | 190 | 38.3475 | 0
[11 empty] | 191 | 41.0054 | 0
[11 empty] | 192 | 40.5562 | 0
[11 empty] | 193 | 38.4176 | 0
[11 empty] | 194 | 37.4093 | 0
[11 empty] | 195 | 36.7834 | 0
[11 empty] | 196 | 40.3222 | 0
[11 empty] | 197 | 39.5576 | 0
[11 empty] | 198 | 36.863 | 0
[11 empty] | 199 | 39.6068 | 0
[11 empty] | 200 | 37.7496 | 0
[11 empty] | 201 | 40.5996 | 0
[11 empty] | 202 | 38.7862 | 0
[11 empty] | 203 | 37.3802 | 0
[11 empty] | 204 | 39.2426 | 0
[11 empty] | 205 | 40.9899 | 0
[11 empty] | 206 | 40.1207 | 0
[11 empty] | 207 | 38.5044 | 0
[11 empty] | 208 | 38.013 | 0
[11 empty] | 209 | 41.5439 | 0
[11 empty] | 210 | 38.3364 | 0
[11 empty] | 211 | 36.3723 | 0
[11 empty] | 212 | 35.708 | 1
[11 empty] | 213 | 38.7713 | 0
[11 empty] | 214 | 36.8415 | 0
[11 empty] | 215 | 39.8521 | 0
[11 empty] | 216 | 37.802 | 0
[11 empty] | 217 | 40.1527 | 0
[11 empty] | 218 | 38.0955 | 0
[11 empty] | 219 | 40.1363 | 0
[11 empty] | 220 | 40.6004 | 0
[11 empty] | 221 | 42.1649 | 0
[11 empty] | 222 | 41.5732 | 0
[11 empty] | 223 | 42.5604 | 0
[11 empty] | 224 | 40.4278 | 0
[11 empty] | 225 | 40.9191 | 0
[11 empty] | 226 | 39.3624 | 0
[11 empty] | 227 | 38.6853 | 0
[11 empty] | 228 | 37.5283 | 0
[11 empty] | 229 | 39.9966 | 0
[11 empty] | 230 | 36.2572 | 0
[11 empty] | 231 | 36.6773 | 0
[11 empty] | 232 | 42.6488 | 0
[11 empty] | 233 | 39.5987 | 0
[11 empty] | 234 | 41.7023 | 0
[11 empty] | 235 | 41.8559 | 0
[11 empty] | 236 | 37.3809 | 0
[11 empty] | 237 | 38.3804 | 0
[11 empty] | 238 | 39.7593 | 0
[11 empty] | 239 | 38.8463 | 0
[11 empty] | 240 | 42.5871 | 0
[11 empty] | 241 | 38.6461 | 0
[11 empty] | 242 | 36.9116 | 0
[11 empty] | 243 | 40.2285 | 0
[11 empty] | 244 | 37.7786 | 0
[11 empty] | 245 | 40.5746 | 0
[11 empty] | 246 | 39.6927 | 0
[11 empty] | 247 | 38.8409 | 0
[11 empty] | 248 | 39.063 | 0
[11 empty] | 249 | 34.415 | 1
[11 empty] | 250 | 38.483 | 0
[11 empty] | 251 | 37.3655 | 0
[11 empty] | 252 | 39.0952 | 0
[11 empty] | 253 | 37.5932 | 0
[11 empty] | 254 | 40.1998 | 0
[11 empty] | 255 | 38.017 | 0
[11 empty] | 256 | 41.4381 | 0
[11 empty] | 257 | 42.0458 | 0
[11 empty] | 258 | 37.2608 | 0
[11 empty] | 259 | 39.8912 | 0
[11 empty] | 260 | 38.7654 | 0
[11 empty] | 261 | 40.9306 | 0
[11 empty] | 262 | 41.9243 | 0
[11 empty] | 263 | 42.5749 | 0
[11 empty] | 264 | 39.1336 | 0
[11 empty] | 265 | 41.1177 | 0
[11 empty] | 266 | 36.6751 | 0
[11 empty] | 267 | 40.4142 | 0
[11 empty] | 268 | 40.4683 | 0
[11 empty] | 269 | 37.521 | 0
[11 empty] | 270 | 39.755 | 0
[11 empty] | 271 | 40.0553 | 0
[11 empty] | 272 | 38.0335 | 0
[11 empty] | 273 | 40.8448 | 0
[11 empty] | 274 | 38.979 | 0
[11 empty] | 275 | 40.0096 | 0
[11 empty] | 276 | 39.2605 | 0
[11 empty] | 277 | 41.0814 | 0
[11 empty] | 278 | 36.8741 | 0
[11 empty] | 279 | 38.2901 | 0
[11 empty] | 280 | 38.5369 | 0
[11 empty] | 281 | 40.6168 | 0
[11 empty] | 282 | 39.1766 | 0
[11 empty] | 283 | 39.3935 | 0
[11 empty] | 284 | 39.4367 | 0
[11 empty] | 285 | 42.3604 | 0
[11 empty] | 286 | 38.5883 | 0
[11 empty] | 287 | 40.5288 | 0
[11 empty] | 288 | 37.1418 | 0
[11 empty] | 289 | 39.0898 | 0
[11 empty] | 290 | 41.0841 | 0
[11 empty] | 291 | 39.1623 | 0
[11 empty] | 292 | 39.3467 | 0
[11 empty] | 293 | 40.1681 | 0
[11 empty] | 294 | 39.4308 | 0
[11 empty] | 295 | 38.615 | 0
[11 empty] | 296 | 39.1507 | 0
[11 empty] | 297 | 36.838 | 0
[11 empty] | 298 | 43.3019 | 0
[11 empty] | 299 | 40.1653 | 0
[11 empty] | 300 | 38.6893 | 0
[11 empty] | 301 | 37.4474 | 0
[11 empty] | 302 | 39.7296 | 0
[11 empty] | 303 | 39.6807 | 0
[11 empty] | 304 | 38.7409 | 0
[11 empty] | 305 | 40.3868 | 0
[11 empty] | 306 | 38.5982 | 0
[11 empty] | 307 | 40.492 | 0
[11 empty] | 308 | 38.7206 | 0
[11 empty] | 309 | 41.2022 | 0
[11 empty] | 310 | 39.8027 | 0
[11 empty] | 311 | 37.8201 | 0
[11 empty] | 312 | 41.9096 | 0
[11 empty] | 313 | 37.4457 | 0
[11 empty] | 314 | 41.9396 | 0
[11 empty] | 315 | 36.8005 | 0
[11 empty] | 316 | 39.6747 | 0
[11 empty] | 317 | 40.2503 | 0
[11 empty] | 318 | 39.3933 | 0
[11 empty] | 319 | 38.8127 | 0
[11 empty] | 320 | 36.7394 | 0
[11 empty] | 321 | 41.2756 | 0
[11 empty] | 322 | 37.8395 | 0
[11 empty] | 323 | 40.2165 | 0
[11 empty] | 324 | 38.5612 | 0
[11 empty] | 325 | 35.8846 | 1
[11 empty] | 326 | 35.9508 | 1
[11 empty] | 327 | 39.1689 | 0
[11 empty] | 328 | 38.9098 | 0
[11 empty] | 329 | 40.3265 | 0
[11 empty] | 330 | 41.159 | 0
[11 empty] | 331 | 40.1477 | 0
[11 empty] | 332 | 37.9215 | 0
[11 empty] | 333 | 40.1088 | 0
[11 empty] | 334 | 39.9007 | 0
[11 empty] | 335 | 37.7713 | 0
[11 empty] | 336 | 38.3341 | 0
[11 empty] | 337 | 37.9227 | 0
[11 empty] | 338 | 38.8288 | 0
[11 empty] | 339 | 42.1329 | 0
[11 empty] | 340 | 35.8098 | 1
[11 empty] | 341 | 37.4046 | 0
[11 empty] | 342 | 39.4515 | 0
[11 empty] | 343 | 40.0413 | 0
[11 empty] | 344 | 41.4593 | 0
[11 empty] | 345 | 37.8595 | 0
[11 empty] | 346 | 41.5938 | 0
[11 empty] | 347 | 39.0005 | 0
[11 empty] | 348 | 40.3943 | 0
[11 empty] | 349 | 39.4632 | 0
[11 empty] | 350 | 41.0128 | 0
[11 empty] | 351 | 38.8217 | 0
[11 empty] | 352 | 40.9828 | 0
[11 empty] | 353 | 38.9702 | 0
[11 empty] | 354 | 38.2137 | 0
[11 empty] | 355 | 37.62 | 0
[11 empty] | 356 | 42.1329 | 0
[11 empty] | 357 | 40.8004 | 0
[11 empty] | 358 | 37.6532 | 0
[11 empty] | 359 | 38.5754 | 0
[11 empty] | 360 | 43.744 | 0
[11 empty] | 361 | 40.1894 | 0
[11 empty] | 362 | 39.671 | 0
[11 empty] | 363 | 37.833 | 0
[11 empty] | 364 | 41.64 | 0
[11 empty] | 365 | 39.4883 | 0
[11 empty] | 366 | 36.4654 | 0
[11 empty] | 367 | 41.8384 | 0
[11 empty] | 368 | 41.1444 | 0
[11 empty] | 369 | 41.0318 | 0
[11 empty] | 370 | 38.7256 | 0
[11 empty] | 371 | 41.0161 | 0
[11 empty] | 372 | 39.0324 | 0
[11 empty] | 373 | 41.3112 | 0
[11 empty] | 374 | 40.6759 | 0
[11 empty] | 375 | 40.7619 | 0
[11 empty] | 376 | 38.4424 | 0
[11 empty] | 377 | 40.247 | 0
[11 empty] | 378 | 38.5599 | 0
[11 empty] | 379 | 39.4649 | 0
[11 empty] | 380 | 37.8987 | 0
[11 empty] | 381 | 37.9664 | 0
[11 empty] | 382 | 36.0876 | 0
[11 empty] | 383 | 37.4021 | 0
[11 empty] | 384 | 38.5667 | 0
[11 empty] | 385 | 38.243 | 0
[11 empty] | 386 | 36.6123 | 0
[11 empty] | 387 | 39.2285 | 0
[11 empty] | 388 | 40.397 | 0
[11 empty] | 389 | 40.4378 | 0
[11 empty] | 390 | 41.5851 | 0
[11 empty] | 391 | 42.9608 | 0
[11 empty] | 392 | 40.1536 | 0
[11 empty] | 393 | 36.1832 | 0
[11 empty] | 394 | 39.3848 | 0
[11 empty] | 395 | 43.821 | 0
[11 empty] | 396 | 37.7379 | 0
[11 empty] | 397 | 39.9604 | 0
[11 empty] | 398 | 39.4328 | 0
[11 empty] | 399 | 40.4649 | 0
[11 empty] | 400 | 38.1524 | 0
[11 empty] | 401 | 38.3022 | 0
[11 empty] | 402 | 42.2065 | 0
[11 empty] | 403 | 39.5885 | 0
[11 empty] | 404 | 35.9445 | 1
[11 empty] | 405 | 41.1674 | 0
[11 empty] | 406 | 40.1724 | 0
[11 empty] | 407 | 39.2663 | 0
[11 empty] | 408 | 37.944 | 0
[11 empty] | 409 | 41.014 | 0
[11 empty] | 410 | 39.2709 | 0
[11 empty] | 411 | 38.3743 | 0
[11 empty] | 412 | 37.7319 | 0
[11 empty] | 413 | 39.3046 | 0
[11 empty] | 414 | 39.1258 | 0
[11 empty] | 415 | 37.436 | 0
[11 empty] | 416 | 39.9148 | 0
[11 empty] | 417 | 38.5832 | 0
[11 empty] | 418 | 40.2932 | 0
[11 empty] | 419 | 38.5415 | 0
[11 empty] | 420 | 40.2748 | 0
[11 empty] | 421 | 37.8593 | 0
[11 empty] | 422 | 40.6268 | 0
[11 empty] | 423 | 39.6291 | 0
[11 empty] | 424 | 36.95 | 0
[11 empty] | 425 | 37.629 | 0
[11 empty] | 426 | 41.5711 | 0
[11 empty] | 427 | 39.9104 | 0
[11 empty] | 428 | 40.0403 | 0
[11 empty] | 429 | 38.7788 | 0
[11 empty] | 430 | 38.9294 | 0
[11 empty] | 431 | 41.0389 | 0
[11 empty] | 432 | 39.2996 | 0
[11 empty] | 433 | 39.1248 | 0
[11 empty] | 434 | 39.6146 | 0
[11 empty] | 435 | 41.4024 | 0
[11 empty] | 436 | 43.0877 | 0
[11 empty] | 437 | 39.3686 | 0
[11 empty] | 438 | 41.3325 | 0
[11 empty] | 439 | 42.6734 | 0
[11 empty] | 440 | 39.9338 | 0
[11 empty] | 441 | 39.4908 | 0
[11 empty] | 442 | 38.4746 | 0
[11 empty] | 443 | 39.7273 | 0
[11 empty] | 444 | 38.7343 | 0
[11 empty] | 445 | 37.0056 | 0
[11 empty] | 446 | 38.5143 | 0
[11 empty] | 447 | 38.986 | 0
[11 empty] | 448 | 39.7181 | 0
[11 empty] | 449 | 39.5358 | 0
[11 empty] | 450 | 36.1515 | 0
[11 empty] | 451 | 36.1108 | 0
[11 empty] | 452 | 38.9521 | 0
[11 empty] | 453 | 39.8244 | 0
[11 empty] | 454 | 39.4123 | 0
[11 empty] | 455 | 38.7406 | 0
[11 empty] | 456 | 38.7266 | 0
[11 empty] | 457 | 41.273 | 0
[11 empty] | 458 | 42.0396 | 0
[11 empty] | 459 | 42.1572 | 0
[11 empty] | 460 | 41.5731 | 0
[11 empty] | 461 | 37.9366 | 0
[11 empty] | 462 | 35.9188 | 1
[11 empty] | 463 | 36.7377 | 0
[11 empty] | 464 | 41.5082 | 0
[11 empty] | 465 | 42.9569 | 0
[11 empty] | 466 | 41.3488 | 0
[11 empty] | 467 | 35.4668 | 1
[11 empty] | 468 | 38.0289 | 0
[11 empty] | 469 | 39.5716 | 0
[11 empty] | 470 | 40.9705 | 0
[11 empty] | 471 | 39.209 | 0
[11 empty] | 472 | 40.6509 | 0
[11 empty] | 473 | 39.7528 | 0
[11 empty] | 474 | 40.8854 | 0
[11 empty] | 475 | 39.8942 | 0
[11 empty] | 476 | 40.64 | 0
[11 empty] | 477 | 37.929 | 0
[11 empty] | 478 | 41.8514 | 0
[11 empty] | 479 | 42.4513 | 0
[11 empty] | 480 | 40.1962 | 0
[11 empty] | 481 | 38.639 | 0
[11 empty] | 482 | 35.955 | 1
[11 empty] | 483 | 36.4378 | 0
[11 empty] | 484 | 36.0174 | 0
[11 empty] | 485 | 38.529 | 0
[11 empty] | 486 | 37.3935 | 0
[11 empty] | 487 | 40.3441 | 0
[11 empty] | 488 | 40.3157 | 0
[11 empty] | 489 | 40.7383 | 0
[11 empty] | 490 | 39.7973 | 0
[11 empty] | 491 | 40.9026 | 0
[11 empty] | 492 | 40.0405 | 0
[11 empty] | 493 | 41.4188 | 0
[11 empty] | 494 | 38.7591 | 0
[11 empty] | 495 | 37.625 | 0
[11 empty] | 496 | 38.0154 | 0
[11 empty] | 497 | 40.2769 | 0
[11 empty] | 498 | 39.1654 | 0
[11 empty] | 499 | 40.5111 | 0
[11 empty] | 500 | 39.6952 | 0
[11 empty] | 501 | 40.5627 | 0
[11 empty] | 502 | 37.6639 | 0
[11 empty] | 503 | 38.948 | 0
[11 empty] | 504 | 39.6748 | 0
[11 empty] | 505 | 37.7057 | 0
[11 empty] | 506 | 41.0672 | 0
[11 empty] | 507 | 36.6467 | 0
[11 empty] | 508 | 40.4215 | 0
[11 empty] | 509 | 35.7972 | 1
[11 empty] | 510 | 38.0632 | 0
[11 empty] | 511 | 38.8706 | 0
[11 empty] | 512 | 41.0487 | 0
[11 empty] | 513 | 42.7995 | 0
[11 empty] | 514 | 41.0363 | 0
[11 empty] | 515 | 37.3776 | 0
[11 empty] | 516 | 42.0717 | 0
[11 empty] | 517 | 39.6281 | 0
[11 empty] | 518 | 34.4256 | 1
[11 empty] | 519 | 38.2713 | 0
[11 empty] | 520 | 39.7983 | 0
[11 empty] | 521 | 38.1605 | 0
[11 empty] | 522 | 40.6494 | 0
[11 empty] | 523 | 38.8847 | 0
[11 empty] | 524 | 39.3792 | 0
[11 empty] | 525 | 38.1435 | 0
[11 empty] | 526 | 36.6601 | 0
[11 empty] | 527 | 41.7542 | 0
[11 empty] | 528 | 39.1994 | 0
[11 empty] | 529 | 39.3247 | 0
[11 empty] | 530 | 41.7236 | 0
[11 empty] | 531 | 42.2294 | 0
[11 empty] | 532 | 42.4147 | 0
[11 empty] | 533 | 39.9138 | 0
[11 empty] | 534 | 38.7264 | 0
[11 empty] | 535 | 40.4459 | 0
[11 empty] | 536 | 37.0579 | 0
[11 empty] | 537 | 42.6632 | 0
[11 empty] | 538 | 38.9365 | 0
[11 empty] | 539 | 39.9637 | 0
[11 empty] | 540 | 40.0543 | 0
[11 empty] | 541 | 39.7857 | 0
[11 empty] | 542 | 39.5787 | 0
[11 empty] | 543 | 39.299 | 0
[11 empty] | 544 | 36.617 | 0
[11 empty] | 545 | 36.1386 | 0
[11 empty] | 546 | 40.1102 | 0
[11 empty] | 547 | 42.0171 | 0
[11 empty] | 548 | 38.9311 | 0
[11 empty] | 549 | 37.3851 | 0
[11 empty] | 550 | 39.7998 | 0
[11 empty] | 551 | 41.5854 | 0
[11 empty] | 552 | 39.1145 | 0
[11 empty] | 553 | 39.4518 | 0
[11 empty] | 554 | 39.4437 | 0
[11 empty] | 555 | 39.7825 | 0
[11 empty] | 556 | 41.8833 | 0
[11 empty] | 557 | 40.0505 | 0
[11 empty] | 558 | 40.6341 | 0
[11 empty] | 559 | 39.4941 | 0
[11 empty] | 560 | 37.5866 | 0
[11 empty] | 561 | 39.8776 | 0
[11 empty] | 562 | 38.4008 | 0
[11 empty] | 563 | 38.6451 | 0
[11 empty] | 564 | 40.5773 | 0
[11 empty] | 565 | 40.5611 | 0
[11 empty] | 566 | 37.4504 | 0
[11 empty] | 567 | 40.0718 | 0
[11 empty] | 568 | 38.2374 | 0
[11 empty] | 569 | 38.8866 | 0
[11 empty] | 570 | 41.0316 | 0
[11 empty] | 571 | 38.0372 | 0
[11 empty] | 572 | 39.2328 | 0
[11 empty] | 573 | 40.8623 | 0
[11 empty] | 574 | 38.3914 | 0
[11 empty] | 575 | 39.8593 | 0
[11 empty] | 576 | 37.4603 | 0
[11 empty] | 577 | 37.461 | 0
[11 empty] | 578 | 39.6198 | 0
[11 empty] | 579 | 36.412 | 0
[11 empty] | 580 | 36.8258 | 0
[11 empty] | 581 | 37.0964 | 0
[11 empty] | 582 | 37.9413 | 0
[11 empty] | 583 | 40.5777 | 0
[11 empty] | 584 | 39.2779 | 0
[11 empty] | 585 | 39.2277 | 0
[11 empty] | 586 | 37.7405 | 0
[11 empty] | 587 | 41.9975 | 0
[11 empty] | 588 | 37.9287 | 0
[11 empty] | 589 | 34.3891 | 1
[11 empty] | 590 | 35.7917 | 1
[11 empty] | 591 | 40.4614 | 0
[11 empty] | 592 | 40.3844 | 0
[11 empty] | 593 | 37.7507 | 0
[11 empty] | 594 | 38.6328 | 0
[11 empty] | 595 | 39.5686 | 0
[11 empty] | 596 | 40.3998 | 0
[11 empty] | 597 | 41.2799 | 0
[11 empty] | 598 | 37.8273 | 0
[11 empty] | 599 | 38.647 | 0
[11 empty] | 600 | 39.0386 | 0
[11 empty] | 601 | 38.0699 | 0
[11 empty] | 602 | 38.1976 | 0
[11 empty] | 603 | 41.179 | 0
[11 empty] | 604 | 37.0147 | 0
[11 empty] | 605 | 38.1506 | 0
[11 empty] | 606 | 38.3779 | 0
[11 empty] | 607 | 40.3836 | 0
[11 empty] | 608 | 36.8214 | 0
[11 empty] | 609 | 36.4185 | 0
[11 empty] | 610 | 40.1348 | 0
[11 empty] | 611 | 38.3473 | 0
[11 empty] | 612 | 39.1325 | 0
[11 empty] | 613 | 37.6178 | 0
[11 empty] | 614 | 38.2956 | 0
[11 empty] | 615 | 41.3286 | 0
[11 empty] | 616 | 39.4262 | 0
[11 empty] | 617 | 39.8812 | 0
[11 empty] | 618 | 42.0916 | 0
[11 empty] | 619 | 38.1013 | 0
[11 empty] | 620 | 37.4558 | 0
[11 empty] | 621 | 40.6492 | 0
[11 empty] | 622 | 37.4752 | 0
[11 empty] | 623 | 40.6648 | 0
[11 empty] | 624 | 42.2368 | 0
[11 empty] | 625 | 42.528 | 0
[11 empty] | 626 | 40.6203 | 0
[11 empty] | 627 | 40.2549 | 0
[11 empty] | 628 | 41.0707 | 0
[11 empty] | 629 | 37.6177 | 0
[11 empty] | 630 | 37.8099 | 0
[11 empty] | 631 | 39.8744 | 0
[11 empty] | 632 | 40.6607 | 0
[11 empty] | 633 | 38.5858 | 0
[11 empty] | 634 | 40.4847 | 0
[11 empty] | 635 | 38.364 | 0
[11 empty] | 636 | 40.0864 | 0
[11 empty] | 637 | 39.7017 | 0
[11 empty] | 638 | 36.4009 | 0
[11 empty] | 639 | 39.0592 | 0
[11 empty] | 640 | 41.3226 | 0
[11 empty] | 641 | 37.0214 | 0
[11 empty] | 642 | 40.9587 | 0
[11 empty] | 643 | 39.463 | 0
[11 empty] | 644 | 39.5529 | 0
[11 empty] | 645 | 39.6336 | 0
[11 empty] | 646 | 37.2078 | 0
[11 empty] | 647 | 37.5103 | 0
[11 empty] | 648 | 40.0073 | 0
[11 empty] | 649 | 38.747 | 0
[11 empty] | 650 | 40.2553 | 0
[11 empty] | 651 | 40.3958 | 0
[11 empty] | 652 | 38.8634 | 0
[11 empty] | 653 | 39.2856 | 0
[11 empty] | 654 | 41.8787 | 0
[11 empty] | 655 | 41.0649 | 0
[11 empty] | 656 | 39.111 | 0
[11 empty] | 657 | 40.9388 | 0
[11 empty] | 658 | 41.1305 | 0
[11 empty] | 659 | 37.8324 | 0
[11 empty] | 660 | 41.4911 | 0
[11 empty] | 661 | 36.2861 | 0
[11 empty] | 662 | 40.6439 | 0
[11 empty] | 663 | 38.838 | 0
[11 empty] | 664 | 37.7395 | 0
[11 empty] | 665 | 39.3352 | 0
[11 empty] | 666 | 37.9846 | 0
[11 empty] | 667 | 40.55 | 0
[11 empty] | 668 | 38.2177 | 0
[11 empty] | 669 | 39.7973 | 0
[11 empty] | 670 | 39.0093 | 0
[11 empty] | 671 | 40.2611 | 0
[11 empty] | 672 | 38.7332 | 0
[11 empty] | 673 | 38.0021 | 0
[11 empty] | 674 | 37.9479 | 0
[11 empty] | 675 | 38.5395 | 0
[11 empty] | 676 | 38.4821 | 0
[11 empty] | 677 | 39.5425 | 0
[11 empty] | 678 | 37.8544 | 0
[11 empty] | 679 | 36.2226 | 0
[11 empty] | 680 | 39.1254 | 0
[11 empty] | 681 | 37.5976 | 0
[11 empty] | 682 | 40.2031 | 0
[11 empty] | 683 | 38.8513 | 0
[11 empty] | 684 | 39.9135 | 0
[11 empty] | 685 | 39.9149 | 0
[11 empty] | 686 | 37.4631 | 0
[11 empty] | 687 | 40.0033 | 0
[11 empty] | 688 | 39.7572 | 0
[11 empty] | 689 | 36.9769 | 0
[11 empty] | 690 | 39.0655 | 0
[11 empty] | 691 | 40.5607 | 0
[11 empty] | 692 | 38.4307 | 0
[11 empty] | 693 | 38.1734 | 0
[11 empty] | 694 | 41.1166 | 0
[11 empty] | 695 | 37.3366 | 0
[11 empty] | 696 | 40.3703 | 0
[11 empty] | 697 | 38.5069 | 0
[11 empty] | 698 | 38.7593 | 0
[11 empty] | 699 | 42.4285 | 0
[11 empty] | 700 | 38.3121 | 0
[11 empty] | 701 | 38.8945 | 0
[11 empty] | 702 | 37.0893 | 0
[11 empty] | 703 | 38.6333 | 0
[11 empty] | 704 | 39.3754 | 0
[11 empty] | 705 | 39.8263 | 0
[11 empty] | 706 | 40.8806 | 0
[11 empty] | 707 | 39.6508 | 0
[11 empty] | 708 | 38.7054 | 0
[11 empty] | 709 | 37.9273 | 0
[11 empty] | 710 | 39.8152 | 0
[11 empty] | 711 | 39.9135 | 0
[11 empty] | 712 | 40.0296 | 0
[11 empty] | 713 | 38.6448 | 0
[11 empty] | 714 | 39.7802 | 0
[11 empty] | 715 | 36.2209 | 0
[11 empty] | 716 | 40.9173 | 0
[11 empty] | 717 | 38.218 | 0
[11 empty] | 718 | 39.1664 | 0
[11 empty] | 719 | 39.0121 | 0
[11 empty] | 720 | 37.0459 | 0
[11 empty] | 721 | 38.5244 | 0
[11 empty] | 722 | 41.1707 | 0
[11 empty] | 723 | 38.464 | 0
[11 empty] | 724 | 41.9697 | 0
[11 empty] | 725 | 40.9465 | 0
[11 empty] | 726 | 40.641 | 0
[11 empty] | 727 | 37.6729 | 0
[11 empty] | 728 | 40.5055 | 0
[11 empty] | 729 | 37.3321 | 0
[11 empty] | 730 | 42.1195 | 0
[11 empty] | 731 | 40.1714 | 0
[11 empty] | 732 | 36.101 | 0
[11 empty] | 733 | 40.9728 | 0
[11 empty] | 734 | 35.9424 | 1
[11 empty] | 735 | 41.4284 | 0
[11 empty] | 736 | 41.436 | 0
[11 empty] | 737 | 39.1606 | 0
[11 empty] | 738 | 36.9424 | 0
[11 empty] | 739 | 42.7908 | 0
[11 empty] | 740 | 39.885 | 0
[11 empty] | 741 | 41.0457 | 0
[11 empty] | 742 | 36.625 | 0
[11 empty] | 743 | 38.2284 | 0
[11 empty] | 744 | 39.1966 | 0
[11 empty] | 745 | 38.1859 | 0
[11 empty] | 746 | 37.8821 | 0
[11 empty] | 747 | 39.5927 | 0
[11 empty] | 748 | 36.7577 | 0
[11 empty] | 749 | 37.0195 | 0
[11 empty] | 750 | 40.4981 | 0
[11 empty] | 751 | 39.9634 | 0
[11 empty] | 752 | 40.074 | 0
[11 empty] | 753 | 36.2697 | 0
[11 empty] | 754 | 38.5835 | 0
[11 empty] | 755 | 42.5942 | 0
[11 empty] | 756 | 37.0169 | 0
[11 empty] | 757 | 38.8328 | 0
[11 empty] | 758 | 40.6425 | 0
[11 empty] | 759 | 41.1474 | 0
[11 empty] | 760 | 38.4643 | 0
[11 empty] | 761 | 39.5192 | 0
[11 empty] | 762 | 38.213 | 0
[11 empty] | 763 | 38.3432 | 0
[11 empty] | 764 | 40.4032 | 0
[11 empty] | 765 | 40.3583 | 0
[11 empty] | 766 | 39.4786 | 0
[11 empty] | 767 | 40.2674 | 0
[11 empty] | 768 | 41.9942 | 0
[11 empty] | 769 | 37.2335 | 0
[11 empty] | 770 | 40.3428 | 0
[11 empty] | 771 | 38.0185 | 0
[11 empty] | 772 | 41.356 | 0
[11 empty] | 773 | 40.3527 | 0
[11 empty] | 774 | 38.522 | 0
[11 empty] | 775 | 41.0669 | 0
[11 empty] | 776 | 36.741 | 0
[11 empty] | 777 | 39.8643 | 0
[11 empty] | 778 | 41.3883 | 0
[11 empty] | 779 | 40.2831 | 0
[11 empty] | 780 | 38.5785 | 0
[11 empty] | 781 | 40.1097 | 0
[11 empty] | 782 | 39.7678 | 0
[11 empty] | 783 | 40.4382 | 0
[11 empty] | 784 | 36.0803 | 0
[11 empty] | 785 | 36.7012 | 0
[11 empty] | 786 | 39.9191 | 0
[11 empty] | 787 | 38.5927 | 0
[11 empty] | 788 | 36.8616 | 0
[11 empty] | 789 | 41.9955 | 0
[11 empty] | 790 | 39.5046 | 0
[11 empty] | 791 | 42.3221 | 0
[11 empty] | 792 | 36.6529 | 0
[11 empty] | 793 | 38.9755 | 0
[11 empty] | 794 | 40.4169 | 0
[11 empty] | 795 | 42.0867 | 0
[11 empty] | 796 | 39.3633 | 0
[11 empty] | 797 | 39.2246 | 0
[11 empty] | 798 | 37.1345 | 0
[11 empty] | 799 | 41.9185 | 0
[11 empty] | 800 | 39.9512 | 0
[11 empty] | 801 | 38.9732 | 0
[11 empty] | 802 | 38.4981 | 0
[11 empty] | 803 | 40.9472 | 0
[11 empty] | 804 | 40.7841 | 0
[11 empty] | 805 | 37.9977 | 0
[11 empty] | 806 | 42.7364 | 0
[11 empty] | 807 | 39.3677 | 0
[11 empty] | 808 | 40.6897 | 0
[11 empty] | 809 | 35.7154 | 1
[11 empty] | 810 | 38.5124 | 0
[11 empty] | 811 | 42.1211 | 0
[11 empty] | 812 | 41.9017 | 0
[11 empty] | 813 | 38.7195 | 0
[11 empty] | 814 | 40.0907 | 0
[11 empty] | 815 | 36.2591 | 0
[11 empty] | 816 | 37.2033 | 0
[11 empty] | 817 | 37.6732 | 0
[11 empty] | 818 | 39.1553 | 0
[11 empty] | 819 | 38.4041 | 0
[11 empty] | 820 | 41.8808 | 0
[11 empty] | 821 | 38.8153 | 0
[11 empty] | 822 | 37.2379 | 0
[11 empty] | 823 | 42.2851 | 0
[11 empty] | 824 | 37.7571 | 0
[11 empty] | 825 | 39.9842 | 0
[11 empty] | 826 | 36.2583 | 0
[11 empty] | 827 | 37.1993 | 0
[11 empty] | 828 | 40.3198 | 0
[11 empty] | 829 | 38.5409 | 0
[11 empty] | 830 | 39.9634 | 0
[11 empty] | 831 | 38.3567 | 0
[11 empty] | 832 | 40.9628 | 0
[11 empty] | 833 | 39.3808 | 0
[11 empty] | 834 | 37.051 | 0
[11 empty] | 835 | 37.5246 | 0
[11 empty] | 836 | 40.412 | 0
[11 empty] | 837 | 40.3773 | 0
[11 empty] | 838 | 40.9386 | 0
[11 empty] | 839 | 41.6992 | 0
[11 empty] | 840 | 39.0573 | 0
[11 empty] | 841 | 40.3249 | 0
[11 empty] | 842 | 38.8638 | 0
[11 empty] | 843 | 39.8745 | 0
[11 empty] | 844 | 38.8046 | 0
[11 empty] | 845 | 40.3091 | 0
[11 empty] | 846 | 36.817 | 0
[11 empty] | 847 | 35.926 | 1
[11 empty] | 848 | 38.0931 | 0
[11 empty] | 849 | 40.8939 | 0
[11 empty] | 850 | 41.7455 | 0
[11 empty] | 851 | 37.1195 | 0
[11 empty] | 852 | 39.6696 | 0
[11 empty] | 853 | 40.83 | 0
[11 empty] | 854 | 33.4348 | 1
[11 empty] | 855 | 38.9868 | 0
[11 empty] | 856 | 42.4327 | 0
[11 empty] | 857 | 37.6795 | 0
[11 empty] | 858 | 42.2377 | 0
[11 empty] | 859 | 38.2889 | 0
[11 empty] | 860 | 39.4947 | 0
[11 empty] | 861 | 41.3283 | 0
[11 empty] | 862 | 38.7787 | 0
[11 empty] | 863 | 40.3789 | 0
[11 empty] | 864 | 36.4574 | 0
[11 empty] | 865 | 39.0253 | 0
[11 empty] | 866 | 40.5391 | 0
[11 empty] | 867 | 41.038 | 0
[11 empty] | 868 | 36.7462 | 0
[11 empty] | 869 | 38.779 | 0
[11 empty] | 870 | 38.0542 | 0
[11 empty] | 871 | 39.7931 | 0
[11 empty] | 872 | 37.9199 | 0
[11 empty] | 873 | 39.4442 | 0
[11 empty] | 874 | 40.6145 | 0
[11 empty] | 875 | 38.0356 | 0
[11 empty] | 876 | 37.7197 | 0
[11 empty] | 877 | 39.7927 | 0
[11 empty] | 878 | 38.2585 | 0
[11 empty] | 879 | 40.5375 | 0
[11 empty] | 880 | 39.6104 | 0
[11 empty] | 881 | 38.021 | 0
[11 empty] | 882 | 37.0149 | 0
[11 empty] | 883 | 42.1203 | 0
[11 empty] | 884 | 39.8159 | 0
[11 empty] | 885 | 39.856 | 0
[11 empty] | 886 | 39.2481 | 0
[11 empty] | 887 | 39.1757 | 0
[11 empty] | 888 | 37.075 | 0
[11 empty] | 889 | 37.2347 | 0
[11 empty] | 890 | 34.9486 | 1
[11 empty] | 891 | 41.4298 | 0
[11 empty] | 892 | 37.4352 | 0
[11 empty] | 893 | 40.2707 | 0
[11 empty] | 894 | 39.2439 | 0
[11 empty] | 895 | 39.2573 | 0
[11 empty] | 896 | 38.5927 | 0
[11 empty] | 897 | 40.1793 | 0
[11 empty] | 898 | 37.2904 | 0
[11 empty] | 899 | 41.4653 | 0
[11 empty] | 900 | 39.5353 | 0
[11 empty] | 901 | 40.5872 | 0
[11 empty] | 902 | 37.0282 | 0
[11 empty] | 903 | 39.2745 | 0
[11 empty] | 904 | 40.9302 | 0
[11 empty] | 905 | 40.8839 | 0
[11 empty] | 906 | 39.2124 | 0
[11 empty] | 907 | 40.3772 | 0
[11 empty] | 908 | 38.2684 | 0
[11 empty] | 909 | 37.6931 | 0
[11 empty] | 910 | 36.4008 | 0
[11 empty] | 911 | 39.2222 | 0
[11 empty] | 912 | 38.8506 | 0
[11 empty] | 913 | 38.2178 | 0
[11 empty] | 914 | 36.7568 | 0
[11 empty] | 915 | 39.8409 | 0
[11 empty] | 916 | 39.5163 | 0
[11 empty] | 917 | 41.0499 | 0
[11 empty] | 918 | 37.8843 | 0
[11 empty] | 919 | 38.4916 | 0
[11 empty] | 920 | 38.1384 | 0
[11 empty] | 921 | 37.4744 | 0
[11 empty] | 922 | 41.2889 | 0
[11 empty] | 923 | 39.7248 | 0
[11 empty] | 924 | 37.1402 | 0
[11 empty] | 925 | 38.1055 | 0
[11 empty] | 926 | 41.2635 | 0
[11 empty] | 927 | 40.4447 | 0
[11 empty] | 928 | 40.155 | 0
[11 empty] | 929 | 40.4453 | 0
[11 empty] | 930 | 37.6696 | 0
[11 empty] | 931 | 40.7663 | 0
[11 empty] | 932 | 37.3127 | 0
[11 empty] | 933 | 37.9935 | 0
[11 empty] | 934 | 38.7615 | 0
[11 empty] | 935 | 41.1409 | 0
[11 empty] | 936 | 39.5828 | 0
[11 empty] | 937 | 38.7916 | 0
[11 empty] | 938 | 39.3109 | 0
[11 empty] | 939 | 38.3207 | 0
[11 empty] | 940 | 39.1768 | 0
[11 empty] | 941 | 36.6154 | 0
[11 empty] | 942 | 39.4634 | 0
[11 empty] | 943 | 40.2041 | 0
[11 empty] | 944 | 38.0299 | 0
[11 empty] | 945 | 38.8355 | 0
[11 empty] | 946 | 41.3186 | 0
[11 empty] | 947 | 40.2999 | 0
[11 empty] | 948 | 37.8055 | 0
[11 empty] | 949 | 36.506 | 0
[11 empty] | 950 | 36.9253 | 0
[11 empty] | 951 | 41.3855 | 0
[11 empty] | 952 | 38.536 | 0
[11 empty] | 953 | 41.2771 | 0
[11 empty] | 954 | 40.1283 | 0
[11 empty] | 955 | 38.1204 | 0
[11 empty] | 956 | 40.6363 | 0
[11 empty] | 957 | 40.8381 | 0
[11 empty] | 958 | 40.2974 | 0
[11 empty] | 959 | 38.9668 | 0
[11 empty] | 960 | 39.8524 | 0
[11 empty] | 961 | 38.0214 | 0
[11 empty] | 962 | 36.0524 | 0
[11 empty] | 963 | 40.0551 | 0
[11 empty] | 964 | 40.1503 | 0
[11 empty] | 965 | 37.3872 | 0
[11 empty] | 966 | 39.3921 | 0
[11 empty] | 967 | 38.2764 | 0
[11 empty] | 968 | 41.955 | 0
[11 empty] | 969 | 41.6414 | 0
[11 empty] | 970 | 41.0849 | 0
[11 empty] | 971 | 39.2953 | 0
[11 empty] | 972 | 39.3676 | 0
[11 empty] | 973 | 41.2814 | 0
[11 empty] | 974 | 39.2092 | 0
[11 empty] | 975 | 40.7439 | 0
[11 empty] | 976 | 38.5132 | 0
[11 empty] | 977 | 40.7548 | 0
[11 empty] | 978 | 36.6897 | 0
[11 empty] | 979 | 37.7493 | 0
[11 empty] | 980 | 38.6654 | 0
[11 empty] | 981 | 41.3178 | 0
[11 empty] | 982 | 41.2655 | 0
[11 empty] | 983 | 39.5243 | 0
[11 empty] | 984 | 39.2378 | 0
[11 empty] | 985 | 38.7901 | 0
[11 empty] | 986 | 42.2055 | 0
[11 empty] | 987 | 36.9578 | 0
[11 empty] | 988 | 39.9512 | 0
[11 empty] | 989 | 42.0404 | 0
[11 empty] | 990 | 39.4749 | 0
[11 empty] | 991 | 40.9372 | 0
[11 empty] | 992 | 40.0384 | 0
[11 empty] | 993 | 41.1286 | 0
[11 empty] | 994 | 38.2866 | 0
[11 empty] | 995 | 39.8437 | 0
[11 empty] | 996 | 41.548 | 0
[11 empty] | 997 | 39.1913 | 0
[11 empty] | 998 | 39.0304 | 0
[11 empty] | 999 | 39.0329 | 0
[11 empty] | 1000 | 39.8062 | 0